## anexo A
CODICEN
CODICEN
CODICEN
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO A - CARATULA DE PRESENTACION DSI
|  |  | FECHA: | 2017-10-27
DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO |  | PRESUPUESTO OFICIAL OBRAS Jardín de Infantes Nº 80 Young
DEPARTAMENTO |  | Rio Negro
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS |  | Nuevo Jardín de Infantes Young
MONTO ESTIMADO
A | MONTO de OBRAS |  |  |  | 23505530
B | IMPREVISTOS (10% sobre A) |  |  |  | 2350553
C | SUBTOTAL (A + B) |  |  |  | 25856083
D | IVA OBRA (22% sobre A) |  |  |  | 5171216.6
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) |  |  |  | 517121.66
F | TOTAL IVA (D+E) |  |  |  | 5688338.26
G | MONTO IMPONIBLE (sobre A) |  |  |  | 4759000
H | MONTO IMPONIBLE (50% de B) |  |  |  | 1175276.5
I | LEYES SOCIALES (64,8% de G) |  |  |  | 3112386
J | LEYES SOCIALES (64,8% de H) |  |  |  | 768630.831
K | TOTAL LEYES SOCIALES (I + J) |  |  |  | 3881016.831
L | MONTO TOTAL OFERTADO (C + F + K) |  |  |  | 35425438.091
Plazo de obra : |  | 200 días laborables

## DSI-Rubrado Base_V04
PRESUPUESTO OBRAS JARDIN DE INFANTES Nº 80 YOUNG | [8 empty] | 2017-10-27
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | COSTO UNITARIO ($) | TOTAL SUBRUBRO ($) | % RUBRO SOBRE TOTAL | TOTAL RUBRO ($)
1 | IMPLANTACIÓN DE OBRA | [6 empty] | 3.265% | 767500
1.1 | Cartel de Obra (incluye estructura y colocación) | unidad | 1 | 0.1115% | 0.1115% | 26200 | 26200
1.2 | Vallado de obra | gl | 1 | 0.3463% | 0.3463% | 81400 | 81400
1.3 | Contendor para direccion de obra | gl | 1 | 0.3148% | 0.3148% | 74000 | 74000
1.4 | Contenedor para comedor | gl | 1 | 0.3148% | 0.3148% | 74000 | 74000
1.5 | Contenedor para vestuarios y baños | gl | 1 | 0.4212% | 0.4212% | 99000 | 99000
1.6 | Provisorio de Ute | gl | 1 | 0.03999% | 0.03999% | 9400 | 9400
1.7 | Consumos Ute | gl | 1 | 0.3191% | 0.3191% | 75000 | 75000
1.8 | Provisorio de Ose | gl | 1 | 0.02765% | 0.02765% | 6500 | 6500
1.9 | Consumos Ose | gl | 1 | 0.1957% | 0.1957% | 46000 | 46000
1.1 | Replanteos | gl | 1 | 0.2229% | 0.2229% | 52400 | 52400
1.11 | Permiso de construcción | gl | 1 | 0.1149% | 0.1149% | 27000 | 27000
1.12 | Tecnico Prevencionista | gl | 1 | 0.3191% | 0.3191% | 75000 | 75000
1.13 | Fletes de implantacion y retiro | gl | 1 | 0.1191% | 0.1191% | 28000 | 28000
1.14 | Disposición final y acarreo de escombros | gl | 1 | 0.06381% | 0.06381% | 15000 | 15000
1.15 | Limpieza diaria y final de obra | gl | 1 | 0.3344% | 0.3344% | 78600 | 78600
2 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 0.5391% | 126720
2.1 | Demolicion construcción existente | gl | 1 | 0.05786% | 0.05786% | 13600 | 13600
2.2 | Retiro de arboles | u | 2 | 0.005786% | 0.01157% | 1360 | 2720
2.3 | Retiro vegetación | gl | 1 | 0.02468% | 0.02468% | 5800 | 5800
2.4 | Retiro muro prefabricado | ml | 74 | 0.004765% | 0.3526% | 1120 | 82880
2.5 | Retiro de portones (a reutilizar) | u | 3 | 0.002042% | 0.006126% | 480 | 1440
2.6 | Demolición muro de ladrillo con tejido | ml | 28 | 0.002042% | 0.05718% | 480 | 13440
2.7 | Retiro de alambrado | ml | 36 | 0.0008083% | 0.0291% | 190 | 6840
3 | EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA | [6 empty] | 3.546% | 833530
3.1 | Retiro de suelo orgánico (espesor considerado 15 cm) | m3 | 191 | 0.003616% | 0.6907% | 850 | 162350
3.2 | Desmonte de tierra (espesor 60 cms.) | m3 | 390 | 0.004595% | 1.792% | 1080 | 421200
3.3 | Excavación para bases de fundación | m3 | 90 | 0.00702% | 0.6318% | 1650 | 148500
3.4 | Excavación para vigas de fundación | m3 | 86 | 0.00502% | 0.4317% | 1180 | 101480
4 | RELLENOS | [6 empty] | 2.342% | 550560
4.1 | Relleno con aporte para alcanzar los niveles | m3 | 296 | 0.007913% | 2.342% | 1860 | 550560
5 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO | [6 empty] | 21.25% | 4995776
5.1 | Fundaciones
5,1,1 | Bases de fundación. | m3 | 14.8 | 0.07054% | 1.044% | 16580 | 245384
5.2 | Muros de contención
Muro tipo M1
5,2,1 | Zapata de cimentación (inc excavación) | m3 | 10.5 | 0.07266% | 0.763% | 17080 | 179340
5,2,2 | Muro bloque 20 x20 x 40 (armado) | m2 | 116 | 0.004339% | 0.5034% | 1020 | 118320
5,2,3 | Carrera superior hormigón armado | m3 | 3.6 | 0.09049% | 0.3258% | 21270 | 76572
Muro tipo M2
5,2,4 | Zapata de cimentación (inc excavación) | m3 | 0.5 | 0.07266% | 0.03633% | 17080 | 8540
5,2,5 | Muro bloque 20 x20 x 40 (armado) | m2 | 11 | 0.004339% | 0.04773% | 1020 | 11220
5,2,6 | Carrera superior hormigón armado | m3 | 1.1 | 0.09049% | 0.09954% | 21270 | 23397
Muro tipo M3
5,2,7 | Zapata de cimentación (inc excavación) | m3 | 2.54 | 0.07266% | 0.1846% | 17080 | 43383.2
5,2,8 | Muro bloque 20 x20 x 40 (armado) | m3 | 48.4 | 0.004339% | 0.21% | 1020 | 49368
5,2,9 | Carrera superior hormigón armado | m3 | 2.54 | 0.09049% | 0.2298% | 21270 | 54025.8
5.3 | Pilares y placas de hormigón armado
5,3,1 | Pilares de hormigón armado de fundación. Índice 000 | m3 | 4.3 | 0.07458% | 0.3207% | 17530 | 75379
5,3,2 | Pilares de hormigón armado en planta baja. | m3 | 12 | 0.1049% | 1.259% | 24660 | 295920
5.4 | Vigas
5,4,1 | Vigas de hormigón armado índice 100 | m3 | 29.6 | 0.09049% | 2.678% | 21270 | 629592
5,4,2 | Vigas de hormigón armado índice 200 | m3 | 28.2 | 0.1143% | 3.224% | 26870 | 757734
5.5 | Losas
5,5,1 | Losas de hormigón armado sobre planta baja | m3 | 101.3 | 0.09194% | 9.313% | 21610 | 2189093
5,5,2 | Losas de mesadas | m3 | 2.1 | 0.09185% | 0.1929% | 21590 | 45339
5.6 | Otras piezas de hormigón
5,6,1 | Antepechos de hormigón armado | m3 | 2.7 | 0.1125% | 0.3038% | 26450 | 71415
5,6,2 | dinteles | m3 | 0.7 | 0.1143% | 0.07999% | 26860 | 18802
5,6,3 | cordoneta de hormigón armado (inc excavaciones) | m3 | 4.4 | 0.09479% | 0.4171% | 22280 | 98032
5,5,4 | gradas de hormigón armado | m3 | 6 | 0.003489% | 0.02093% | 820 | 4920
6 | MUROS Y TABIQUES | [6 empty] | 4.278% | 1005540
6.1 | Muros exteriores
6,1,1 | ME-01 Muro doble ticholo 12 x 25 x 25 | m2 | 170 | 0.006892% | 1.172% | 1620 | 275400
6,1,2 | ME-02 muro doble ticholo 12 x 25 x 25 | m2 | 16 | 0.006892% | 0.1103% | 1620 | 25920
6,1,3 | ME-03 muro doble ticholo 12 x 25 x 25 | m2 | 22 | 0.006892% | 0.1516% | 1620 | 35640
6,1,4 | ME-04 muro doble ticholo 12 x 25 x 25 | m2 | 56 | 0.006892% | 0.386% | 1620 | 90720
6,1,5 | Reparación muro prefabricado de hormigón | gl | 1 | 0.1532% | 0.1532% | 36000 | 36000
6.2 | Muros interiores
6,2,1 | MI-05 Muro ticholo 17 x 25 x 25 | m2 | 142 | 0.004765% | 0.6766% | 1120 | 159040
6,2,2 | MI-06 Muro ticholo 17 x 25 x 25 | m2 | 15 | 0.004765% | 0.07147% | 1120 | 16800
6,2,3 | MI-07 Muro ticholo 17 x 25 x 25 | m2 | 85 | 0.004765% | 0.405% | 1120 | 95200
6,2,4 | MI-08 Muro ticholo 17 x 25 x 25 | m2 | 34 | 0.004765% | 0.162% | 1120 | 38080
6.3 | Aplacados
6,3,1 | Aplacado de ticholo (8 x 25 x25) en pretiles | m2 | 93 | 0.004765% | 0.4431% | 1120 | 104160
6,3,2 | Muro ladrillo (primeras hiladas) | m2 | 60 | 0.008849% | 0.5309% | 2080 | 124800
6.4 | Tabiques
6,4,1 | Muretes bajo mesadas | m2 | 3.6 | 0.004467% | 0.01608% | 1050 | 3780
7 | CONTRAPISOS | [6 empty] | 2.622% | 616340
7.1 | Interiores
7,1,1 | Contrapiso de hormigón de balasto en baños. Espesor 8 cms. | m2 | 17 | 0.002723% | 0.04629% | 640 | 10880
7,1,2 | Contrapiso de hormigón armado en planta baja. Espesor 8 cm | m2 | 528 | 0.003574% | 1.887% | 840 | 443520
7,1,3 | contrapisos de placares | m2 | 30 | 0.003191% | 0.09572% | 750 | 22500
7.2 | Exteriores
7,2,1 | Contrapiso hormigón fratazado armado con malla 15x15x4.2 mm espesor 10 cms. | m2 | 166 | 0.003574% | 0.5932% | 840 | 139440
8 | REVOQUES | [6 empty] | 5.041% | 1184850
8.1 | Aislaciones hidrófugas
8,1,1 | Revoque hidrófugo en vigas de fundación | m2 | 152 | 0.001659% | 0.2522% | 390 | 59280
8,1,2 | Revoque hidrófugo en laterales y parte superior de primeras hiladas de muros | m2 | 330 | 0.001659% | 0.5475% | 390 | 128700
8,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 | 430 | 0.001787% | 0.7683% | 420 | 180600
8,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en antepechos jambas, dinteles y mochetas exteriores | ml | 121 | 0.001234% | 0.1493% | 290 | 35090
8,1,5 | Revoque hidrófugo impermeabilización muros de contención | m2 | 185 | 0.002085% | 0.3857% | 490 | 90650
8.2 | Interiores
8,2,1 | Revoque grueso y fino interior | m2 | 540 | 0.002935% | 1.585% | 690 | 372600
8,2,2 | Revoque grueso fratazado bajo revestimientos interiores | m2 | 147 | 0.0009785% | 0.1438% | 230 | 33810
8.3 | Exteriores
8,3,1 | Revoque grueso y fino exterior | m2 | 355 | 0.002765% | 0.9817% | 650 | 230750
8,3,2 | Revoque grueso fratazado bajo revestimientos exteriores | m2 | 59 | 0.001064% | 0.06275% | 250 | 14750
8,3,3 | Revoque fino en jambas, dinteles y mochetas exteriores | ml | 121 | 0.0004254% | 0.05148% | 100 | 12100
8.4 | Cielorrasos
8,4,1 | Revoque grueso en cielorrasos | m2 | 34 | 0.002382% | 0.081% | 560 | 19040
8,4,2 | Revoque fino en cielorrasos | m2 | 34 | 0.0009359% | 0.03182% | 220 | 7480
9 | PAVIMENTOS Y ZOCALOS | [6 empty] | 9.719% | 2284580
9.1 | Interiores
9,1,1 | Baldosa monolítica tipo 1 - 40x40 | m2 | 545 | 0.006935% | 3.779% | 1630 | 888350
9,1,2 | Escalones | ml | 34 | 0.002808% | 0.09547% | 660 | 22440
9,1,3 | Zocalos monolitico pulido 10 X 40 | ml | 220 | 0.001255% | 0.2761% | 295 | 64900
9.2 | Exteriores
9,2,1 | Pavimento T3 balodsa monolitica antideslizante 40 x 40 | m2 | 110 | 0.007828% | 0.8611% | 1840 | 202400
9,2,2 | Pavimento T4 hormigón terminación rodillado (inc contrapiso armado) | m2 | 7 | 0.004127% | 0.02889% | 970 | 6790
9,2,3 | Pavimento T5 hormigón fretazado (inc contrapiso armado) | m2 | 385 | 0.004212% | 1.622% | 990 | 381150
9,2,4 | Pavimento T6 revestimiento de losetas de caucho (inc contrapiso armado) | m2 | 56 | 0.006679% | 0.374% | 1570 | 87920
9,2,5 | Pavimento hormigón fretazado (vereda exterior, inc contrapiso armado) | m2 | 262 | 0.004212% | 1.103% | 990 | 259380
9,2,6 | Pavimento T5 hormigón fretazado en cancha (inc contrapiso armado) | m2 | 375 | 0.004212% | 1.579% | 990 | 371250
10 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 0.9664% | 227165
10.1 | Interiores
10,1,1 | Revestimientos en paredes de baños, cerámica blanco mate de 30x20 | m2 | 41 | 0.003999% | 0.164% | 940 | 38540
10,1,2 | Revestimientos en paredes de cocina y sobre mesadas, cerámica blanco mate de 30x20 | m2 | 54 | 0.003999% | 0.2159% | 940 | 50760
10,1,3 | Buña de aluminio U 1x1 sobre revestimiento | ml | 75 | 0.0005105% | 0.03829% | 120 | 9000
10,1,4 | Cantoneras de aluminio en cantos vivos revestidos. Perfil N°3430 | ml | 34 | 0.002935% | 0.09981% | 690 | 23460
10,1,5 | Cielorrasos placas de yeso | m2 | 1.5 | 0.003701% | 0.005552% | 870 | 1305
10.2 | Exteriores
10,2,1 | Revestimiento ceramica 11 x 11 en exterior | m2 | 59 | 0.00536% | 0.3163% | 1260 | 74340
10,2,2 | Poliestireno expandido bajo aplacado de ticholo en pretiles | m2 | 93 | 0.001361% | 0.1266% | 320 | 29760
11 | CUBIERTAS | [6 empty] | 9.379% | 2204600
11.1 | Lechada de cemento pórtland puro sobre losa de hormigón | m2 | 769 | 0.0003403% | 0.2617% | 80 | 61520
11.2 | Emulsión asfaltica 1,5 kgs por m2 | m2 | 769 | 0.0006807% | 0.5235% | 160 | 123040
11.3 | Lamina polietileno 120 micras | m2 | 769 | 0.0002978% | 0.229% | 70 | 53830
11.4 | Poliestireno expandido tipo III e = 3 cms. | m2 | 769 | 0.001446% | 1.112% | 340 | 261460
11.5 | Lamina polietileno 120 micras | m2 | 769 | 0.0002978% | 0.229% | 70 | 53830
11.6 | Relleno de pendientes. Hormigón alivianado | m2 | 769 | 0.003701% | 2.846% | 870 | 669030
11.7 | Alisado de arena y pórtland 3 x 1 sobre pendientes | m2 | 870 | 0.001744% | 1.518% | 410 | 356700
11.8 | Imprimación. Emusión asfáltica 1.5kg/m2 | m2 | 870 | 0.0008083% | 0.7032% | 190 | 165300
11.9 | Membrana asf.4 mm con dos almas de polietileno de alta densidad, term. aluminio gofrado | m2 | 870 | 0.001489% | 1.295% | 350 | 304500
11.1 | papel Kraft | m2 | 140 | 0.0003829% | 0.0536% | 90 | 12600
11.12 | Embudos y portarejillas 20 x 20 en bajadas pluviales | u | 8 | 0.001446% | 0.01157% | 340 | 2720
11.13 | Pruebas de estanqueidad en azoteas | gl | 1 | 0.02297% | 0.02297% | 5400 | 5400
11.14 | Desagues tub aluminio 20 x 10 cms y desbordes | u | 11 | 0.002255% | 0.0248% | 530 | 5830
11.15 | Carpeta de arena y portland con malla electrosoldada | m2 | 140 | 0.003361% | 0.4705% | 790 | 110600
11.16 | Juntas
11,15.1 | Sellador para juntas (según Memoria Particular) | ml | 24 | 0.002% | 0.04799% | 470 | 11280
11,15,2 | Poliestireno expandido 2cms. en junta de dilatación | m2 | 12 | 0.0009359% | 0.01123% | 220 | 2640
11,15,2 | Terminación acero inoxidable e = 1/8" | ml | 9 | 0.002042% | 0.01838% | 480 | 4320
12 | AMURES Y COLOCACIONES | [6 empty] | 2.629% | 618038
12.1 | Amure de carpintería | gl | 1 | 0.4892% | 0.4892% | 115000 | 115000
12.2 | Amure de herrería | gl | 1 | 1.374% | 1.374% | 322920 | 322920
12.3 | Amure de aluminio | gl | 1 | 0.5988% | 0.5988% | 140760 | 140760
12.4 | Amure de acero inoxidable | gl | 1 | 0.03483% | 0.03483% | 8188 | 8188
12.5 | Traslado, ubicación, colocación e instalación de equipamiento | gl | 1 | 0.05922% | 0.05922% | 13920 | 13920
12.6 | Amure de escudo de bronce | gl | 1 | 0.001914% | 0.001914% | 450 | 450
12.7 | Suministro y colocación columnas de hormigón | u | 2 | 0.03574% | 0.07147% | 8400 | 16800
13 | ENJARDINADO | [6 empty] | 0.1885% | 44300
13.1 | Césped en tepes (suministro y colocación) | m2 | 70 | 0.001021% | 0.07147% | 240 | 16800
13.2 | Plantado de especies vegetales | unidad | 22 | 0.005318% | 0.117% | 1250 | 27500
14 | HERRERÍA | [6 empty] | 4.954% | 1164380
14.1 | H01 reja fija | u | 2 | 0.04833% | 0.09666% | 11360 | 22720
14.2 | H02 puertas batientes nicho de garrafas | u | 1 | 0.01102% | 0.01102% | 2590 | 2590
14.3 | H03 escalera marinera | u | 1 | 0.02799% | 0.02799% | 6580 | 6580
14.4 | H04 reja fija | u | 1 | 0.01127% | 0.01127% | 2650 | 2650
14.5 | H05 puerta batiente, paño fijo | u | 1 | 0.02621% | 0.02621% | 6160 | 6160
14.6 | H06 reja fija | u | 3 | 0.1355% | 0.4064% | 31840 | 95520
14.7 | H07 puerta doble batiente, paño fijo | u | 6 | 0.06156% | 0.3694% | 14470 | 86820
14.8 | H07E puerta doble batiente, paño fijo | u | 1 | 0.06156% | 0.06156% | 14470 | 14470
14.9 | H08 puerta doble batiente, paño fijo | u | 1 | 0.1053% | 0.1053% | 24760 | 24760
14.1 | H09 reja fija | u | 3 | 0.1038% | 0.3113% | 24390 | 73170
14.11 | H10 reja fija | u | 1 | 0.08053% | 0.08053% | 18930 | 18930
14.12 | H11 reja fija | u | 1 | 0.02578% | 0.02578% | 6060 | 6060
14.13 | H12 reja fija | u | 2 | 0.04373% | 0.08747% | 10280 | 20560
14.14 | H13 reja fija | u | 1 | 0.02216% | 0.02216% | 5210 | 5210
14.15 | H14 cerco perimetral (completo) | ml | 101 | 0.01523% | 1.538% | 3580 | 361580
14.16 | H15 puerta batiente, paño fijo | u | 5 | 0.03225% | 0.1612% | 7580 | 37900
14.17 | H16 reja fija | u | 2 | 0.02931% | 0.05862% | 6890 | 13780
14.18 | H17 puerta caseta de canillas | u | 2 | 0.002212% | 0.004424% | 520 | 1040
14.19 | H18 reja fija | u | 3 | 0.05505% | 0.1652% | 12940 | 38820
14.2 | H19 mástiles largo 3,50 m. | u | 3 | 0.00753% | 0.02259% | 1770 | 5310
14.21 | H20 escudo | u | 1 | 0.014% | 0.014% | 3290 | 3290
14.22 | H21 letras (jardín de infantes Nº 80) | u | 1 | 0.01991% | 0.01991% | 4680 | 4680
14.23 | H22 puerta exterior batiente | u | 1 | 0.0408% | 0.0408% | 9590 | 9590
14.24 | H23A arco de futbol | u | 1 | 0.03489% | 0.03489% | 8200 | 8200
14.25 | H23 arco tablero | u | 1 | 0.04531% | 0.04531% | 10650 | 10650
14.26 | H24 pasamanos | u | 1 | 0.01906% | 0.01906% | 4480 | 4480
14.27 | H25 pasamanos rampa | u | 2 | 0.01795% | 0.03591% | 4220 | 8440
14.28 | H26 pasamanos patio L = 1,28 m. | u | 1 | 0.002723% | 0.002723% | 640 | 640
14.29 | H27 portón batiente | u | 1 | 0.03144% | 0.03144% | 7390 | 7390
14.3 | H28 portón batiente | u | 1 | 0.01817% | 0.01817% | 4270 | 4270
14.31 | H29 baranda apoyos isquiaticos | u | 1 | 0.04501% | 0.04501% | 10580 | 10580
14.32 | H30 tejido perimetral espacio verde y cancha | ml | 116 | 0.007913% | 0.9179% | 1860 | 215760
14.33 | H31 caseta para canilla de servicio | u | 1 | 0.003233% | 0.003233% | 760 | 760
14.34 | Reubicación y acondicionamiento de portones existentes | u | 4 | 0.008466% | 0.03386% | 1990 | 7960
14.35 | IPN 200 apoyos tanques de agua (inc platinas) | ml | 16 | 0.002808% | 0.04493% | 660 | 10560
14.36 | Retiro, reparación, pintura y reubicación de juegos infantiles | gl | 1 | 0.05318% | 0.05318% | 12500 | 12500
15 | ALUMINIO | [6 empty] | 2.962% | 696260
15.1 | AL 01 ventana corrediza | u | 7 | 0.03561% | 0.2493% | 8370 | 58590
15.2 | AL 01a ventana corrediza | u | 1 | 0.04156% | 0.04156% | 9770 | 9770
15.3 | AL 02 ventana corrediza | u | 13 | 0.08738% | 1.136% | 20540 | 267020
15.4 | AL 03 ventana fija | u | 4 | 0.03667% | 0.1467% | 8620 | 34480
15.5 | AL 04 puerta ventana | u | 5 | 0.0559% | 0.2795% | 13140 | 65700
15.6 | AL 05 ventana corrediza | u | 8 | 0.06824% | 0.5459% | 16040 | 128320
15.7 | AL 06 puerta mosquitero | u | 1 | 0.04148% | 0.04148% | 9750 | 9750
15.8 | AL 07 ventana corrediza, paño fijo | u | 3 | 0.09074% | 0.2722% | 21330 | 63990
15.9 | AL 08 ventana batiente, paño fijo | u | 1 | 0.02025% | 0.02025% | 4760 | 4760
15.1 | AL 09 celosía fija | u | 1 | 0.00536% | 0.00536% | 1260 | 1260
15.11 | AL 10 mampara | u | 3 | 0.02472% | 0.07415% | 5810 | 17430
15.12 | AL 11 ventana corrediza, paños fijos | u | 3 | 0.0499% | 0.1497% | 11730 | 35190
16 | CARPINTERÍA | [6 empty] | 1.782% | 418891
16.1 | C01 puerta batiente, paño fijo | u | 4 | 0.04131% | 0.1652% | 9710 | 38840
16.2 | C02 mueble mesada psicomotricidad | u | 1 | 0.08453% | 0.08453% | 19870 | 19870
16.3 | C03 puerta batiente, celosía fija | u | 1 | 0.06611% | 0.06611% | 15540 | 15540
16.4 | C04 mueble mesada aula | u | 1 | 0.05416% | 0.05416% | 12730 | 12730
16.5 | C05 puerta batiente, paño fijo | u | 1 | 0.04544% | 0.04544% | 10680 | 10680
16.6 | C06 puerta batiente, paños fijos | u | 4 | 0.08432% | 0.3373% | 19820 | 79280
16.7 | C07 mueble de aula | u | 2 | 0.05331% | 0.1066% | 12530 | 25060
16.8 | C08 puerta batiente | u | 6 | 0.02791% | 0.1674% | 6560 | 39360
16.9 | C09 puerta corrediza | u | 2 | 0.1163% | 0.2325% | 27330 | 54660
16.1 | C10 percheros largo 1,40 m. | u | 10 | 0.006296% | 0.06296% | 1480 | 14800
16.11 | C11 estante locales 07,11,12,15,16 y 19 | ml | 25.3 | 0.002425% | 0.06135% | 570 | 14421
16.12 | C12 protector de muros/guardasillas largo 5,40 m. | u | 9 | 0.01336% | 0.1202% | 3140 | 28260
16.13 | C13 arcón | u | 6 | 0.00719% | 0.04314% | 1690 | 10140
16.14 | C14 pizarrón | u | 6 | 0.0331% | 0.1986% | 7780 | 46680
16.15 | C15 puerta batiente | u | 1 | 0.03646% | 0.03646% | 8570 | 8570
17 | VIDRIOS Y ESPEJOS | [6 empty] | 0.07688% | 18070
17.1 | E01 espejo | u | 7 | 0.004637% | 0.03246% | 1090 | 7630
17.2 | E02 espejo | u | 6 | 0.007403% | 0.04442% | 1740 | 10440
18 | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0.3586% | 84280
18.1 | Ai 01 campana de cocina | u | 1 | 0.08036% | 0.08036% | 18890 | 18890
18.2 | Ai 02 mesada con pileta | u | 1 | 0.0479% | 0.0479% | 11260 | 11260
18.3 | Ai 03 piletón | u | 1 | 0.02034% | 0.02034% | 4780 | 4780
18.4 | Ai 04 mesada | u | 2 | 0.03476% | 0.06952% | 8170 | 16340
18.5 | Ai 05 estantes largo 1,50 m. | u | 2 | 0.012% | 0.02399% | 2820 | 5640
18.6 | Ai 06 barral largo 0,97 m. | u | 7 | 0.007998% | 0.05599% | 1880 | 13160
18.7 | Protectores de puertas | ml | 29 | 0.002085% | 0.06045% | 490 | 14210
19 | PETREOS (inc colocaciones) | [6 empty] | 0.3379% | 79430
19.1 | P01 mesada (inc pileta) | u | 1 | 0.03863% | 0.03863% | 9080 | 9080
19.2 | P02 mesada (inc piletas) | u | 1 | 0.05654% | 0.05654% | 13290 | 13290
19.3 | P03 mesada (inc pileta) | u | 1 | 0.04969% | 0.04969% | 11680 | 11680
19.4 | P04 mesada (inc pileta) | u | 1 | 0.0742% | 0.0742% | 17440 | 17440
19.5 | P05 mesada (inc pileta) | u | 1 | 0.05943% | 0.05943% | 13970 | 13970
19.6 | P06 mesada (inc pileta) | u | 1 | 0.05943% | 0.05943% | 13970 | 13970
20 | PINTURA | [6 empty] | 4.749% | 1116200
20.1 | Interior
20,1,1 | Fijador sellador al agua (2 en 1) sobre revoques nuevos | m2 | 540 | 0.0005105% | 0.2757% | 120 | 64800
20,1,2 | Enduido y sellador al agua | m2 | 540 | 0.001149% | 0.6203% | 270 | 145800
20,1,3 | Pintura en paramentos tipo Incalex toque Sublime | m2 | 550 | 0.001319% | 0.7254% | 310 | 170500
20.2 | Cielorrasos
20,2,1 | Pintura antihongo para cielorrasos | m2 | 34 | 0.001064% | 0.03616% | 250 | 8500
20.3 | Exterior
20,3,1 | Fijador sellador al agua (2 en 1) sobre revoques nuevos | m2 | 390 | 0.0005105% | 0.1991% | 120 | 46800
20,3,2 | Pintura tipo Incafrent | m2 | 390 | 0.001574% | 0.6139% | 370 | 144300
20,3,3 | Pintura para pisos (juegos) | gl | 1 | 0.06296% | 0.06296% | 14800 | 14800
20,3,4 | Pintura marcación cancha | gl | 1 | 0.131% | 0.131% | 30800 | 30800
20.4 | Herrería
20,4,1 | Dos manos de antióxido sobre herrería | gl | 1 | 0.876% | 0.876% | 205900 | 205900
20,4,2 | Esmalte sintético tipo satinado tipo Satinca color gris grafito | gl | 1 | 0.9364% | 0.9364% | 220100 | 220100
20.5 | Carpintería
20,5,1 | Sellador / protector para madera transparente tipo Renner (3 manos) | gl | 1 | 0.2719% | 0.2719% | 63900 | 63900
21 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 5.409% | 1271480
21.1 | Camara de inspección 60 x 60 | u | 2 | 0.01851% | 0.03701% | 4350 | 8700
21.2 | Camara de inspección 60 x 110 | u | 1 | 0.02918% | 0.02918% | 6860 | 6860
21.3 | Cámaras de inspección 60x60 con sifón desconector | u | 1 | 0.02072% | 0.02072% | 4870 | 4870
21.4 | Bocas de desague, pileta de patio | u | 17 | 0.007573% | 0.1287% | 1780 | 30260
21.5 | Bocas desague, pileta de patio 40 x 40 | u | 6 | 0.01038% | 0.06228% | 2440 | 14640
21.6 | Bocas desague 60 x 60 | u | 5 | 0.01851% | 0.09253% | 4350 | 21750
21.7 | Caño desague PPS diametro 40 | ml | 40 | 0.002042% | 0.08168% | 480 | 19200
21.8 | Caño desague PPS diametro 50 | ml | 8 | 0.002935% | 0.02348% | 690 | 5520
21.9 | Caño desague PPS diametro 110 | ml | 49 | 0.004807% | 0.2356% | 1130 | 55370
21.1 | Caño desague diametro PPS 160 | ml | 53 | 0.006679% | 0.354% | 1570 | 83210
21.11 | Boca desague pluvial 20 x 20 | u | 6 | 0.005616% | 0.03369% | 1320 | 7920
21.12 | Boca desague pluvial 40 x 40 | u | 2 | 0.01038% | 0.02076% | 2440 | 4880
21.13 | Boca desague pluvial 60 x 60 | u | 12 | 0.01851% | 0.2221% | 4350 | 52200
21.14 | Cañerias desagues pluviales diametro 110 | ml | 46 | 0.004807% | 0.2211% | 1130 | 51980
21.15 | Cañerias desegues pluviales diametro 160 | ml | 129 | 0.006679% | 0.8616% | 1570 | 202530
21.16 | Dren invertido con geotextil | ml | 30 | 0.002893% | 0.08679% | 680 | 20400
21.17 | Zanjeado de cañerías | m3 | 52 | 0.00502% | 0.261% | 1180 | 61360
21.18 | Columnas desagues pluviales | ml | 26 | 0.004978% | 0.1294% | 1170 | 30420
21.19 | Canalón a cielo abierto (inc excavación) | ml | 43 | 0.00485% | 0.2085% | 1140 | 49020
21.2 | Desagues aire acondicionado | u | 7 | 0.02404% | 0.1683% | 5650 | 39550
21.21 | Ventilaciones | ml | 16 | 0.00502% | 0.08032% | 1180 | 18880
21.22 | Abastecimientos de baños y cocina (agua fria y caliente) | ml | 112 | 0.005871% | 0.6575% | 1380 | 154560
21.23 | Red de abastecimiento exterior | ml | 120 | 0.006552% | 0.7862% | 1540 | 184800
21.24 | Colocaciones de artefactos | u | 14 | 0.00251% | 0.03514% | 590 | 8260
21.25 | Instalación completa de gas, incluyendo 3 garrafas de 13 kgs, válvulas, firmas, habilitación | gl | 1 | 0.1608% | 0.1608% | 37800 | 37800
21.24 | Artefactos sanitarios y griferías baño accesible
21,24,1 | Grifo para lavatorio tipo Docol pressmatic Benefit | u | 1 | 0.003659% | 0.003659% | 860 | 860
21,24,2 | Lavatorio sistema soporte fijo línea Espacio de Ferrum | u | 1 | 0.005233% | 0.005233% | 1230 | 1230
21,24,3 | Inodoro alto con cistena línea Espacio de Ferrum | u | 1 | 0.01119% | 0.01119% | 2630 | 2630
21,24,4 | Asiento para inodoro | u | 1 | 0.003786% | 0.003786% | 890 | 890
21,24,5 | Barral rebatible 80 cm, barral fijo, barral L | u | 1 | 0.01144% | 0.01144% | 2690 | 2690
21,24,6 | Grifo prelavado tipo Altix o Tramontina | u | 1 | 0.00251% | 0.00251% | 590 | 590
21,24,7 | Termotanque 30 lts. | u | 1 | 0.01978% | 0.01978% | 4650 | 4650
21,24,8 | Canillas de servicio | u | 3 | 0.001617% | 0.00485% | 380 | 1140
21.25 | Artefactos sanitarios y griferías baños aulas
21.25.1 | Inodoros integrales para niños Olmos | u | 6 | 0.005743% | 0.03446% | 1350 | 8100
21,25,2 | lavatorio | u | 6 | 0.005233% | 0.0314% | 1230 | 7380
21,25,3 | Cisternas de embutir PVC tipo Magya | u | 6 | 0.004042% | 0.02425% | 950 | 5700
21,25,4 | Grifería de lavatorios | u | 6 | 0.002% | 0.012% | 470 | 2820
21,25,5 | Portarrollo | u | 6 | 0.001191% | 0.007147% | 280 | 1680
21,25,5 | percha de semiembutir | u | 6 | 0.001404% | 0.008424% | 330 | 1980
21.26 | Varios
21,26,1 | Griferías de cocina y mesadas aulas | u | 8 | 0.00502% | 0.04016% | 1180 | 9440
21,26.2 | Termotanque 110 lts. (despensa) | u | 1 | 0.04152% | 0.04152% | 9760 | 9760
21,26,3 | Ayuda a subcontrato | gl | 1 | 0.04935% | 0.04935% | 11600 | 11600
21,26,4 | Pruebas hidraúlicas y manometricas | gl | 1 | 0.03786% | 0.03786% | 8900 | 8900
21,26,4 | Tramitación de obra. Memorias y planos conformes a obra | gl | 1 | 0.06169% | 0.06169% | 14500 | 14500
22 | INSTALACION ELÉCTRICA | [6 empty] | 5.657% | 1329730
22.1 | Tablero general y derivados
22,1,1 | Tableros general, A y B, según memoria | gl | 1 | 0.03557% | 0.03557% | 8360 | 8360
22,1,2 | Elementos internos de tableros | gl | 1 | 0.06892% | 0.06892% | 16200 | 16200
22,1,3 | Armado, pruebas y ajustes de tableros | gl | 1 | 0.02042% | 0.02042% | 4800 | 4800
22,1,4 | Pilastra acometida escuela 67 (completa) | gl | 1 | 0.08253% | 0.08253% | 19400 | 19400
22.2 | Instalación subterránea, aparente y embutida
22,2,1 | Cámaras de 40x40 | gl | 1 | 0.0827% | 0.0827% | 19440 | 19440
22,2,2 | Canalizaciones embutidas red de potencia | gl | 1 | 0.2374% | 0.2374% | 55800 | 55800
22,2,3 | Canalizaciones embutidas red de iluminación | gl | 1 | 0.2757% | 0.2757% | 64800 | 64800
22,2,4 | Canalizaciones para sistemas de alarmas, telefonia, datos y plan Ceibal | gl | 1 | 0.08424% | 0.08424% | 19800 | 19800
22,2,5 | Enhebrado red de potencia | gl | 1 | 0.277% | 0.277% | 65100 | 65100
22,2,6 | Enhebrado red de iluminación | gl | 1 | 0.3216% | 0.3216% | 75600 | 75600
22,2,7 | Enhebrado para sistemas de alarmas, telefonia, datos y plan Ceibal | gl | 1 | 0.09827% | 0.09827% | 23100 | 23100
22,2,8 | Caja de brazo o conexionado | gl | 1 | 0.01634% | 0.01634% | 3840 | 3840
22,2,9 | Tomas de corriente | gl | 1 | 0.07296% | 0.07296% | 17150 | 17150
22,2,10 | Tomas de iluminación (llaves) | gl | 1 | 0.05871% | 0.05871% | 13800 | 13800
22,2,11 | Termomagnetica empotrada | gl | 1 | 0.3352% | 0.3352% | 78780 | 78780
22,2,12 | Terminaciones, tomas , sirenas, etc sistemas de alarmas, telefonía y datos | gl | 1 | 0.0987% | 0.0987% | 23200 | 23200
22,2,13 | Corrección de factor de potencia y aumento de carga | gl | 1 | 0.2038% | 0.2038% | 47900 | 47900
22,2,14 | Canailzaciones Unit 206 diametro 50 | gl | 1 | 0.03723% | 0.03723% | 8750 | 8750
22,2,15 | Canalizaciones Unit 206 diametro 110 | gl | 1 | 0.1358% | 0.1358% | 31920 | 31920
22,2,16 | Zanjeado cañerías | m3 | 6.5 | 0.00502% | 0.03263% | 1180 | 7670
22.3 | Artefactos de iluminación
22,3,1 | LA1 panel Led de adosar | u | 16 | 0.009445% | 0.1511% | 2220 | 35520
22,3,2 | LA2 artefacto de adosar Buho 5063 para lampara 2 x E27 | u | 4 | 0.006296% | 0.02519% | 1480 | 5920
22,3,3 | LA3 artefacto de adosar Buho 5063 para lampara 2 x E27 | u | 8 | 0.006296% | 0.05037% | 1480 | 11840
22,3,4 | LA4 artefacto de adosar Oso 5062 para lampara 2 x E27 | u | 10 | 0.006296% | 0.06296% | 1480 | 14800
22,3,5 | LA5 artefacto oval aluminio blanco | u | 10 | 0.004552% | 0.04552% | 1070 | 10700
22,3,6 | LA6 artefacto circular para piso | u | 4 | 0.003233% | 0.01293% | 760 | 3040
22,3,7 | LA7 panel Led circular diametro 200 mm | u | 4 | 0.004212% | 0.01685% | 990 | 3960
22,3,8 | LA8 artefacto estanco para 2 x E27 | u | 13 | 0.005488% | 0.07134% | 1290 | 16770
22,3,9 | LA9 proyector Led compacto mini 25 antivandalico | u | 2 | 0.009274% | 0.01855% | 2180 | 4360
22,3,10 | LT218 artefacto de adosar largo 1,20 para 2 lamparas | u | 26 | 0.01093% | 0.2843% | 2570 | 66820
22,3,11 | LTES118 artefacto de adosar Fillipi Linda largo 1,20 para 1 lampara | u | 3 | 0.01217% | 0.0365% | 2860 | 8580
22,3,12 | LTES218 artefacto de adosar Fillipi Linda largo 1,20 para 1 lampara | u | 2 | 0.0134% | 0.0268% | 3150 | 6300
22,3,13 | Colocación de artefactos de iluminación | u | 102 | 0.001872% | 0.1909% | 440 | 44880
22.4 | Pararrayos
22,4,1 | Sistema completo de puestas a tierra | gl | 1 | 0.114% | 0.114% | 26800 | 26800
22.5 | Accesorios
22,5,1 | Paneles solares completos (tanque de 150 lts. y tramitación ante Ursea) | gl | 1 | 0.245% | 0.245% | 57600 | 57600
22,5,2 | Extractor mural cocina tipo Soler y Palau modelo compact IP65 mu | u | 1 | 0.01144% | 0.01144% | 2690 | 2690
22,5,3 | Extractor baño tipo Soler y Palau Silent 200 CRZ | u | 1 | 0.009232% | 0.009232% | 2170 | 2170
22.6 | Varios
22,6,1 | Tramitación de obra, planillas. Memorias, planos conformes a obra y suministro definitivo | gl | 1 | 0.0719% | 0.0719% | 16900 | 16900
22,6,2 | Ayuda a subcontrato | gl | 1 | 0.0753% | 0.0753% | 17700 | 17700
22.7 | Aire acondicionado (inc instalación)
22,7,1 | Equipo Contforline de 60.000BTH/h | u | 2 | 0.3046% | 0.6092% | 71600 | 143200
22,7,2 | Equipo Contforline de 36.000BTH/h | u | 1 | 0.2998% | 0.2998% | 70480 | 70480
22,7,2 | Equipo línea Forest de 24.000BTU/h | u | 5 | 0.1139% | 0.5694% | 26770 | 133850
22,7,2 | Equipo Confortline, línea Forest de 18.000BTU/h | u | 1 | 0.0827% | 0.0827% | 19440 | 19440
23 | INSTALACION DE SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS | [6 empty] | 0.1659% | 38990
23.1 | luminarias de emergencia | u | 8 | 0.004169% | 0.03335% | 980 | 7840
23.2 | indicador de salida luminoso tipo Led | u | 1 | 0.005063% | 0.005063% | 1190 | 1190
23.3 | extintores ABC 4 kgs. (inc cartelería de señalización) | u | 3 | 0.004978% | 0.01493% | 1170 | 3510
23.4 | extintor CO2 3,5 kgs. (inc cartelería de señalización) | u | 1 | 0.004892% | 0.004892% | 1150 | 1150
23.5 | Trámite completo de habilit. ante DNB (incluye gestión, firmas técnicas y costos de tramit.) | gl | 1 | 0.1076% | 0.1076% | 25300 | 25300
24 | SEÑALÉTICA | [6 empty] | 0.0354% | 8320
24.1 | cartel con logo accesibilidad | u | 4 | 0.002297% | 0.009189% | 540 | 2160
24.2 | cartelería señalización de emergencias (bomberos) | u | 44 | 0.0005956% | 0.02621% | 140 | 6160
25 | GASTOS GENERALES | [6 empty] | 7.743% | 1820000
25.1 | Dirección de obra | gl | 1 | 1.617% | 1.617% | 380000 | 380000
25.2 | Capataz | gl | 1 | 1.957% | 1.957% | 460000 | 460000
25.3 | Gastos administración y beneficios | gl | 1 | 4.169% | 4.169% | 980000 | 980000
| SUB-TOTAL |  |  |  | 100% |  | $ |  | 23505530
Fecha: | 27 de octubre de 2017