CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día __ de _________ de 2012, entre: 

Por una parte: la CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO (“Contratante”) exclusivamente en su calidad de fiduciaria del Fideicomiso de Administración del Mercado Agrícola de Montevideo (“FAMAM”), con domicilio en la calle ______________ de la ciudad de Montevideo; y 

Por otra parte:_________________________ (“Contratista”), con domicilio en  la calle ______________ de la ciudad de ____________, inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el Nº ____________, y en el Banco de Previsión Social con el número ____________, representada en este acto por ______________, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº ______________, en su calidad de ____________;

Ambos, referidos conjuntamente como las partes y cualquiera de ellas individualmente como parte, convienen en celebrar el siguiente Contrato de Arrendamiento de Obra:

1. ANTECEDENTES

El día __ de ________ de 2012, la Contratante, en su calidad de fiduciaria del FAMAM, y en el marco del proyecto de la remodelación y el relanzamiento comercial del Mercado Agrícola de Montevideo (“MAM”), realizó un llamado invitando a presentar ofertas para la realización de obras edilicias en el edificio del MAM. 

Por Acta Nº _____ de fecha __ de ________ de 2012, se designó como adjudicataria la Contratista, la cual fue notificada a tales efectos mediante correo electrónico el día __ de _______ de 2012. 

En cumplimiento de la cláusula 6 del Pliego de Condiciones Generalesy la cláusula. 1.2 del Pliego de Condiciones Particulares del llamado de referencia, las partes acuerdan en celebrar el presente Contrato de Arrendamiento de Obra.

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1. Definiciones.

“Autoridad Administrativa del MAM” (AAMAM), es la autoridad máxima del MAM. 

“Acta de inicio” es el documento que firman el Contratante y el Contratista al inicio de las obras.

“Conciliador” es la persona designada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista para resolver en primera instancia las controversias, que pudieran surgir entre las partes. 

“Contrato” es el presente documento, que contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscritos por las partes para la ejecución de obras estipuladas en el conjunto de documentos que se describen con mayor amplitud en la Cláusula ___.

“Director de la Obra” es la persona designada por el Contratista para dirigir las obras y ejecutar el  Contrato. 

“Precio del Contrato” es el precio global por los trabajos propuestos por el Contratista. 

“Contratante” es la Corporación Nacional para el Desarrollo en su calidad de Fiduciaria del FAMAM.

“Contratista” es la persona física o jurídica cuya propuesta ha sido aceptada por el Contratante y que realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las características y especificaciones suministradas por el Contratante.

“Supervisor de obra del Contratante” es la persona física que, por su competencia técnica, ha sido encargada por la AAMAM  para supervisar la dirección de las obras y  su ejecución.  Además, será de su cargo la aprobación de las certificaciones de los pagos de obra correspondientes.

“Orden de Ejecución” es toda instrucción escrita entregada por el Contratante al Contratista, concerniente a la ejecución del Contrato.

“Subcontratista(s)” es(son) la(s) persona(s) física(s) o jurídica(s) encargada(s) por el Contratista para realizar una parte de las obras materia del Contrato.

“Zona de Obras” es la zona indicada en la cláusula 7.3.

2.2. Aplicación de las disposiciones de este Contrato

2.2.1. Las disposiciones del presente Contrato no podrán ser derogadas sino en forma excepcional y mediante acuerdo, por escrito, entre las partes.

2.2.2. El Contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Solo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento del contratante, previa demostración que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento.

2.2.3. El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del Contrato. Podrá subcontratar la ejecución de algunas partes del Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo, por escrito, de la AAMAM. El Contratista seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

2.2.4. El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

2.2.5. Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el Contratista informará al Director de la Obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y  su domicilio. 

2.3. Representación del Contratista

En el plazo de 15 días corridos a contar desde la firma del presente Contrato, el Contratista designará un representante ante el Contratante, que será su representante legal o alguien designado por éste, debidamente apoderado y con poderes suficientes para tomar, sin demora, las decisiones necesarias en todo lo relativo a la ejecución del Contrato. El Contratista deberá notificar por medio fehaciente a la Contratante el nombre, documento de identidad y domicilio del representante designado.

En ausencia de tal designación, se considerará que el representante del Contratista será la persona que firmó el contrato.  

2.4. Representante técnico 

En el plazo de 15 días corridos a contar desde la firma del presente Contrato, el Contratista designará un Representante Técnico idóneo dentro del personal permanente u asesores eventuales con capacidad para actuar junto con el Director de Obra, y dirigir la ejecución de los trabajos. 

El mismo deberá acompañar al Supervisor de Obra de la Contratante en las inspecciones que realice, siempre que se le requiera.

El Contratista deberá notificar por medio fehaciente al Contratante el nombre, documento de identidad y domicilio del representante designado.

2.5. Modificaciones

El Contratista deberá notificar inmediatamente a la Autoridad Administrativa del MAM todas las modificaciones ocurridas durante la ejecución del Contrato referentes a las personas designadas como contactos con el Contratante y la AAMAM, aquellas que modifiquen los aspectos sustanciales de la compañía, así como cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento y/o la ejecución del Contrato. El Contratista será el único responsable por las actuaciones de estas personas frente al Contratante y a la AAMAM.

2.6. Documentos constitutivos del contrato

Las partes firmaran los siguientes documentos, que formarán parte integral del Contrato:

a) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas del Proyecto: Memoria Particular, planos y detalles.

b) La documentación indicada en el ítem a) ajustada a las observaciones y/o solicitudes de aclaración a las Propuestas; 

c) El Plan de Trabajo y Programa de Inversiones definitivos que incluye los respectivos cronogramas (físico y financiero) aprobados;

d) La oferta o precio global del adjudicatario;

e) El rubrado, incluyendo los precios unitarios, conforme a lo cotizado por el Contratista en su oferta, sólo serán consideradas como referencia para la certificación de los pagos a cuenta;

f) La notificación de adjudicación;

g) Certificados vigentes de BPS, DGI, BSE, certificado notarial de vigencia, existencia y representación en caso de personas jurídicas. 

Se considerará documentación complementaria:

a) las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato;

b) los planos complementarios preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Dirección de Obra y confirmados por el Contratante.

2.8. Modificación del contrato

Las disposiciones del presente Contrato sólo podrán modificarse por acuerdo escrito entre las Partes. 

2.9. Planos

2.9.1. En el plazo de 5 días tras la firma del presente Contrato, se entregará al Contratista, en forma gratuita, dos (2) ejemplares de los planos preparados por el Contratante. Serán de cargo del Contratista el resto de los planos que requiera para la ejecución del contrato. El Contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por el Contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del Contrato.

3. 
OBLIGACIONES GENERALES  TC "Obligaciones Generales " \l 3 
3.1. Idoneidad de la oferta

3.1.1. Se considerará que el Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa del proyecto ejecutivo y los documentos del llamado referido en la Cláusula 1º, y  en consecuencia sobre el carácter exacto y adecuado de su Oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en el rubrado. Se considerará que dicha Oferta cubre todas sus obligaciones en virtud del presente Contrato y todos los insumos necesarios para la ejecución cabal y completa de las obras.

3.1.2. Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de Obras y sus alrededores y tiene conocimientos de los datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecución del Contrato y que ha interpretado adecuadamente esa información antes de presentar su Oferta.

3.2. Ejecución de conformidad con el contrato

El Contratista deberá encargarse de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones de este  Contrato. El Contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demás elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realización completa de las obras, así como subsanar los posibles defectos.

3.3. Acatamiento de las leyes y reglamentos

El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente. Asimismo, deberá comunicar todos los cambios vinculados a la compañía y sus directores, efectuando todos los pagos que correspondan.

3.4. Confidencialidad

El Contratista está obligado a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato.

El Contratista, en ningún caso, podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, excepto con la autorización escrita previa del Contratante y sólo dentro de los límites estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato.

3.5. Procedimientos y métodos de construcción

Sin perjuicio del cumplimiento de los términos y condiciones incluidos en el Pliego de Condiciones Generales y en el Pliego de Condiciones Particulares, el Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construcción.

3.6. Comparecencia del Contratista en la Obra

El Contratista, o la persona debidamente autorizada a tales efectos, deberán presentarse en las oficinas de la Supervisión de Obra o en donde la AAMAM indique todas las veces que se requiera.

3.7. Personal del Contratista

Para la ejecución de la Obra y las reparaciones que correspondan, el Contratista deberá emplear:

a) Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecución y dirección de las obras.

b) Mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecución.

3.8. Seguridad de las personas, los bienes y protección del medio ambiente

El Contratista deberá, durante la realización completa de las obras y en caso de  reparación de defectos:

a) Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Obra y mantener ésta y las obras  (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas y los bienes;

b) Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por la normativa vigente para la protección de las obras y para la seguridad y comodidad del público en general.

3.9. Facilidades e instalaciones ofrecidas a Subcontratistas y a la Supervisión de Obra y el Contratante.

3.9.1. El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables y la legislación vigente, para la ejecución de sus actividades a:

a) los Subcontratistas empleados por el Contratista en la Zona de Obras y su personal;

b) el personal del Contratante y o del MAM; 

c) el personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecución, en la Zona de Obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el Contrato o de cualquier contrato que el Contratante realice con relación a la ejecución del contrato o como complemento a las obras.

Los planos de instalaciones provisorias que el Contratista deba ejecutar, serán entregados para su conocimiento con la suficiente antelación al  Supervisor de Obras  designado por la AAMAM y a éste.

Los requerimientos mínimos que se establecen para el servicio de los operarios del Contratista son los establecidos en el Decreto 111/990 "Disposiciones Reglamentarias de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción" (Publicado en el Diario Oficial Nº 23019 del 24/05/990).

3.9.2. En los casos previstos en la Cláusula3.9.1., el Contratista dispondrá y en caso de omisión de éste, el Contratante o Supervisor de Obra de la AAMAM podrán ordenar mediante una Orden de Ejecución:

a) poner a disposición del subcontratista, del Contratante, de la AAMAM o de cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del Contratista;

b) permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales;

c) suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea, a los efectos de asegurar la seguridad de los mismos y la realización de los trabajos.

3.10. Responsabilidad. Seguros.

No obstante las obligaciones establecidas en virtud del presente Contrato de contratar pólizas de seguros, el Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al Contratante y/o al MAM y/o al Gobierno Departamental frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal.

El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la normativa vigente y lo que se crearen en el futuro. Especialmente el seguro obligatorio de accidentes del personal y un seguro contra terceros por U$S 100.000. 

3.11. Suscripción y presentación de pólizas.

Las pólizas de seguros deberán ser presentados por el Contratista para la aprobación del Supervisor de Obra de la AAMAM .Serán suscritas antes de iniciar cualquier trabajo y deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las obras objeto del Contrato. 

Todas estas pólizas deberán contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros al Contratante de las obras.

No podrá el Contratista prendar los créditos emergentes de los contratos de seguros referidos precedentemente, ni tampoco ceder los derechos de las pólizas respectivas a terceros. Cada póliza deberá lucir la constancia de "No negociable"e incluir como beneficiario del seguro a la CND  por cuenta y orden del FAMAM y exclusivamente en su calidad de Fiduciaria. 

El Contratista deberá asegurar a todo el personal contra accidentes de trabajo y mantendrá dicho seguro vigente mientras haya personal empleado por él o sus subcontratistas para los fines del presente Contrato.

El Contratista deberá exigir y controlar de sus subcontratistas el mantenimiento de los servicios de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual, contra iguales riesgos y por los montos y condiciones acordes a sus actividades. En caso de insuficiencia o deficiencia de estos seguros, el Contratista será responsable subsidiariamente por los daños y perjuicios que se pudieran irrogar y se le atribuyan al subcontratista.

3.12. Propiedad industrial o comercial. TC "Propiedad industrial o comercial " \l 3 
 Será responsabilidad del Contratista, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias que se  requieran para la ejecución de las obras, sin perjuicio del derecho del Contratante y de la AAMAM de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.

3.13. Cumplimiento de Normativa Laboral y de Seguridad Social  TC "Protección de la mano de obra y condiciones de trabajo " \l 3 
3.13.1. El Contratista deberá, salvo disposición contraria establecida en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra, así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, ateniéndose estrictamente a la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

3.13.2. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de obra, el Contratista deberá comunicar al Supervisor de Obra de la AAMAM, a petición de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

3.13.3. El Contratante y/o la AAMAM, previa consulta al Supervisor de Obra de la AAMAM podrá exigir al Contratista el despido de cualquier empleado que, a su criterio, no cumpla con los términos y condiciones exigidos para la ejecución de las Obras. Será de cargo del Contratista el pago de la totalidad de la indemnización que corresponda.  

3.13.4. Sin perjuicio de la responsabilidad decenal prevista en la normativa, el Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.

3.13.5. Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista será responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus Subcontratistas. El Contratista deberá cumplir con todas las normas legales y reglamentarias dictadas o a dictarse en materia laboral, fiscal, de seguridad en el trabajo, preservación del medio ambiente, de seguridad social y de policía, y demás que correspondan.520
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3.13.6. El Contratista deberá entregar toda la documentación laboral, de seguridad social y la referida a la póliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (vigencia, pago de primas, recuperos y sanciones), respecto del personal a su cargo. El Contratista acepta que la referida documentación podrá ser solicitada en forma mensual o con la periodicidad que la Contratante y/o la AAMAM determine.

3.13.7. La Contratante podrá retener el pago del contrato hasta tanto el Contratista no cumpla con la obligación referida. En caso de constatarse cualquier incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social o con la póliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto referidas al personal del Contratista como al personal del subcontratista, si corresponde, el Contratante podrá: (a) retener del precio del contrato para satisfacer estas deudas a los eventuales acreedores y (b) terminar en forma inmediata el contrato, sin necesidad de trámite judicial o extrajudicial alguno y sin que ello le genere ningún tipo de responsabilidad.

En ningún momento el no uso de este derecho por parte del Contratante será interpretado como una renuncia del mismo.

4. 
PRECIOS Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS  TC "Precios y liquidación de cuentas " \l 2 
4.1. Contenido y características de los precios.

4.1.1. El Contratante abonará al Contratista por la ejecución de las obras, conforme la oferta presentada en el marco del llamado referido por la Cláusula 1, la suma de $ ________ (pesos uruguayos ________________). Dicho monto incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

Recibida la expresa conformidad de la  AAMAM y aprobada por ésta la recepción de la obra, el Contratante se compromete al pago total de lo acordado en este Contrato una vez finalizada la obra y presentados por parte del Contratista los certificados de fin de obra que expide el Banco de Previsión Social y que acreditan la no existencia de adeudos frente a dicho organismo relacionados por cualquier concepto con las obras.

4.1.2. Se considerará que el precio comprende todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato. 

4.1.3. En el caso que aún después de contratada la obra, se observara en la  propuesta alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si el Contratante lo estima conveniente, a realizar las modificaciones en ese sentido a entera satisfacción del Contratante, sin que ello signifique un cambio sustancial del proyecto, ni un aumento del precio global establecido.

4.1.4. A excepción de las partes que el Contrato expresamente señale, se considerará que el precio permite al Contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a) la aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

b) la evolución de los tipos de cambio entre las diferentes monedas.

Se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos adicionales en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de las obras y sus Subcontratistas.

4.1.5. Los precios cotizados en la oferta deberán mantenerse aunque, durante la ejecución del Contrato, la cantidad de un rubrado determinado disminuya hasta un  máximo del 20%. Asimismo y en caso que dicha cantidad aumente, a partir de un 10%, el Contratista deberá ajustar el precio cotizado, el cual, siempre, deberá ser menor al precio unitario cotizado.  

4.2. Distinción entre precio global y unitario.

4.2.1. Será precio unitario todo precio que no sea global, según éste se define en la cláusula siguiente. Los precios unitarios se aplican a un rubro de obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en el rubrado de la cláusula 14.1.

4.2.2. Será precio global todo precio que se remunera al Contratista por una obra completa, o un conjunto determinado de prestaciones definidas en el Contrato, o que se menciona explícitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el Contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Al sólo efecto de la administración del Contrato, la Oferta o Precio Global Ofertado por la totalidad de las obras y servicios, deberá ser acompañada de una planilla de actividades y rubros, con las unidades, con los cómputos y con los precios unitarios correspondientes.

4.3. Variación y ajuste de los precios.

El precio estipulado en pesos uruguayos se ajustará de acuerdo al Índice General del Costo de Construcción (IGCC). 

4.4. Forma de Pago 

Los pagos se realizarán contra la entrega de factura a los 10 días de presentada la misma y una vez que el Supervisor de la Obra certifique el avance de obra y de su conformidad.

El medio de pago será mediante cheque al día.

En cualquier caso, tanto el IVA facturado por el Contratista como los aportes a la seguridad social podrán ser cancelados con certificados de crédito, a opción de la Contratante.

4.5.  Adelanto sobre materiales acopiados

El Contratista tendrá derecho a que se les anticipe el importe de los materiales que acopien para la ejecución de las obras y destinados a quedar definitivamente incorporados a las mismas, una vez documentado su ingreso y depósito.

4.6. Aportes, impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones.

4.6.1. El precio del Contrato, bajo total responsabilidad del Contratista,  incluirá los aportes, impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en relación con la realización de los trabajos objeto del Contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

4.6.2. El precio del Contrato,bajo total responsabilidad del Contratista,  comprenderá igualmente todos los aportes sociales, incluyendo los aportes por cuotas mutuales, sus complementos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y sus anticipos conforme a las disposiciones de la Ley 18.083 y sus reglamentaciones correspondientes, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole, exigibles en el país, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes 28 días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.

4.6.3. Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuestos, derechos y gravámenes exigibles al personal del Contratista y a sus proveedores, abastecedores o Subcontratistas.

4.6.4.  Aportes a la seguridad social (BPS/ATYR)

El Contratista deberá realizar los correspondientes aportes al Banco de Previsión Social, obteniendo el Certificado Final de Obra libre de toda deuda. 

Los pagos por estos conceptos estarán incluidos en el monto de la oferta y desglosados.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Contratista asume y se compromete a: 

a) Pagar los aportes, multas y recargos correspondientes a las obras o que surjan de la liquidación final del aporte correspondiente a las mismas, realizada por los servicios del BPS hasta obtener el certificado final de “Fin de Obra” libre de toda deuda. 

b) Entregar mensualmente a la AAMAM, la factura y la(s) planilla(s) de personal debidamente intervenidas por el BPS (ATYR) a más tardar 7 días calendario del antepenúltimo mes de la ejecución de los trabajos. 

El Contratante, por expresas instrucciones de la AAMAM, podrá exigir y asumir el pago de dicho aporte por cuenta del Contratista, para lo cual éste deberá suministrar con suficiente antelación los documentos necesarios y serán deducidos del monto de aportes previsto en el Contrato.

Cuando el pago lo realice el Contratista entregará a la AAMAM el recibo original que acredite los pagos realizados, a partir de lo cual el Contratante dispondrá de 60 días para el reintegro del pago. El incumplimiento de la presentación de dichos documentos dará lugar a la suspensión de los pagos, tanto los correspondientes a los propios aportes como los correspondientes a certificaciones de obra, sin derecho a indemnización posterior, hasta tanto se regularice la situación.

4.6.5. Aportes por leyes sociales

El Contratista deberá presentar mensualmente, a la AAMAM una planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al BPS, firmado por el Director de Obra, conjuntamente con el certificado de avance de obras.

La  presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones previas para que el Contratante autorice el pago del certificado de obra del mes correspondiente.

En caso de superarse el monto de Leyes Sociales calculado según lo establecido en la oferta -ajustado según los aumentos o reducciones del contrato-, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del monto inicial- la Supervisión de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá de un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, el Contratante resolverá en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista   por este contrato con el Contratante.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificación del proyecto de variante presentado resultara una reducción o aumento de obra, se ajustará el monto del precio global contratado por aplicación a dicha reducción o aumento de obra del precio unitario correspondiente. 

No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.

Cuando el monto total efectivamente pagado al BPS –deducidos multas y recargos- sea menor al monto establecido por el adjudicatario en su oferta, el monto global del contrato a pagar al Contratista, se reducirá en un monto equivalente a la diferencia entre dichos montos, no dando derecho a éste de reclamo alguno.

En cualquier caso, el IVA facturado por el Contratista podrá ser cancelado con certificados de crédito, a opción de la Contratante.

5. REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA

 TC "Remuneración al Contratista " \l 3 
5.1. Pago de cuentas.

Los pagos del Contratante al Contratista en virtud de este Contrato se efectuarán contra certificaciones mensuales de las cantidades de trabajo, servicios y obra ejecutada a conformidad de AAMAM más la presentación de factura y certificados vigentes de BPS, BSE y DGI. 

5.2. Obras o trabajos no previstos. TC "Obras o trabajos no previstos " \l 3 
5.3.1. La presente Cláusula se refiere a obras o trabajos cuya ejecución obedece a razones de fuerza mayor o a aquellos trabajos no previstos en el proyecto pero necesarios para su culminación. Los precios que se utilizarán se determinarán sobre las mismas bases que los precios del Contrato.

5.3.2. Si existieran precios unitarios o desglose de precios globales, sus elementos, en particular los precios de unidades contenidas en el desglose, se utilizarán para determinar los precios aplicables a estos trabajos.

5.3.3. El precio de  los trabajos no previstos serán determinados por la Supervisión  de Obra del Contratante en  acuerdo  con el Contratista en un plazo no mayor a 15 días calendario desde la notificación del Contratista de la necesidad de la realización de los trabajaos no previstos. Dichos trabajos, no podrán ejecutarse sin que previamente hayan sido aprobados por el Contratante. Si fueran ejecutados los trabajos sin contar con la autorización precedente los costos que se originen por los mismos serán de responsabilidad del contratista.

5.3.4. Se considerará que el Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el plazo de 15 días hábiles desde el aviso en que la AAMAM ó el Contratante le notifiquen los precios extraordinarios, el Contratista no ha presentado al Director de Obra sus observaciones sobre éstos, con una contrapropuesta en que indique, con todos los comprobantes pertinentes, los precios que él propone.

5.3.5. Con la aprobación antes mencionada, los nuevos precios se oficializarán e incorporarán en el Contrato a través de una modificación.

5.4. Aumento del alcance de las obras. TC "Aumento del alcance de las obras " \l 3 
5.4.1. Por “alcance de las obras” se entenderá el monto global por las obras y servicios contratados, considerando, los precios nuevos, definitivos o provisionales, fijados para trabajos no previstos. 

El alcance inicial de los trabajos es el que resulta de aplicar las estipulaciones del Contrato original, posteriormente enmendado o modificado por convenios posteriores.

5.4.2. El Contratante se reserva la posibilidad de realizar un aumento del alcance inicial de las obras, por un monto de hasta un máximo del 20% y un mínimo del 10%, respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los plazos previstos. 

5.4.3. Para proceder a un aumento del alcance inicial de los trabajos, el Contratante deberá notificar al Contratista  al menos 30 días hábiles antes de la fecha probable en la cual el alcance de las obras llegue al alcance pactado inicialmente. 

5.4.4. Toda Orden de Ejecución que autoriza una modificación del alcance de las obras, deberá incluir una descripción detallada de los trabajos y el precio global correspondiente. Esta orden de ejecución debe contar con la aprobación expresa del Contratante.

5.5. Pérdidas y averías.  Casos de Fuerza Mayor  TC "Pérdidas y averías.  Casos de Fuerza Mayor " \l 3 
5.5.1. No se concederá al Contratista ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores y/o los de sus representantes, empleados o subcontratistas.

5.5.2. El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

5.5.3. Se considerará causa de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar restringidas, a catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, y temblores de tierra.

Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerarán como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el Contratista tendrá derecho a una indemnización por el perjuicio sufrido y a una ampliación razonable de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su material flotante, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del Contrato.

La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá enviar una notificación sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro de un plazo máximo de siete (7) días. La notificación se enviará por carta certificada con acuse de recibo, estableciendo: los elementos constitutivos y probatorios de la Fuerza Mayor invocada, la estimación del daño provocado por el acontecimiento, así como las consecuencias que probablemente pudieran incidir en la ejecución del Contrato.

En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor.

Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del Contrato y, en particular, sobre el precio y/o los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante el período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato sin responsabilidad de naturaleza alguna.

6. 
PLAZOS TC "Plazos " \l 2 
6.1. 
Cómputo de plazos. Formas de notificación. TC "Cálculo de plazos.  Formas de notificación " \l 3 
6.1.1. Salvo disposición en contrario, los plazos se computarán en días corridos. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. A los efectos legales y de administración o gestión, únicamente no se considerarán días hábiles sábados, domingos y feriados no laborables.

6.1.2. El plazo de obra establecido en el presente Contrato, incluyendo la ejecución de las obras necesarias para su habilitación se entenderá en días hábiles según lo definido en el párrafo anterior, sin deducción por días de lluvia. Las licencias regulares de la industria de la construcción se consideran excluidas de dicho plazo.

6.1.3. Se deja constancia que a los efectos del presente, se considerarán 30 días por mes nominal.

6.1.4. Todo plazo que por este Contrato se especifique al Contratante, al Director de Obra o al Contratista, comenzará a contar a partir del día posterior a la fecha en que se produzca el hecho que sirva de punto de partida para dicho plazo.

6.2. 
Prórrogas de plazos.

6.2.1. Si por causas excepcionales y justificadas, a juicio del Supervisor de Obra del Contratante, e independientes de la voluntad del Contratista, éste no pudiera empezar  las obras en el tiempo previsto, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito al Contratante dentro del plazo de cinco (5) días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante, previo informe de la Supervisión de Obra, acordar al Contratista una prórroga prudencial. El incumplimiento del aviso en tiempo y forma inhabilitará al contratista de posteriores reclamaciones.

6.2.2. No se considerará ningún pedido de prórroga de plazos que no se funde en hechos concretos y que no hayan sido comunicados en tiempo y forma.

6.2.3. El otorgamiento de prórroga en el plazo, no dará derecho al Contratista a  indemnización alguna ni podrá ser invocado como prueba de daño susceptible de indemnización.

6.2.4. Una vez realizada la Recepción Provisoria de las Obras, el Contratante debidamente instruido por la AAMAM podrá conceder ampliaciones del plazo para la Recepción Definitiva por razones atribuibles a los Organismos del Estado implicados en los trámites finales y las habilitaciones exigidas para esa instancia, y no atribuibles al contratista. En tales casos dicha prórroga tampoco dará derecho al Contratista a reparación o indemnización alguna por parte del Contratante.

6.7. 
Plazos de ejecución.

 TC "Plazos de ejecución " \l 3 
6.7.1. El plazo para la ejecución de la totalidad de los trabajos será de ______ días laborables.

6.7.2. El plazo de ejecución de las obras fijados en el Contrato, se aplicará a la terminación de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista incluyendo, salvo disposición contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra, el restablecimiento de los terrenos y lugares, y la obtención de los certificados de aprobación requeridos para la recepción de los mismos. 

Este plazo tendrá en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Dicho plazo comenzará a contar a partir del __________.

6.8. 
Multas, penalidades y retenciones. TC "Penalidades, bonificaciones y retenciones " \l 3 
En caso de retraso en la ejecución de las obras, se aplicará una penalidad diaria, igual a un 5 por mil (5 ‰) del precio del Contrato. Este monto será el que resulte de las previsiones del Contrato inicial y las posibles modificaciones o enmiendas o cláusulas adicionales incorporadas. 

La penalidad se aplicará una vez que el Supervisor de Obra de la AAMAM haya establecido el retraso y el Contratante debidamente instruido por AAMAM podrá deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensación al Contratante debido a los daños y perjuicios por el retraso en la ejecución de las obras, no exonera Contratista del conjunto de las demás obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del Contrato.

La rescisión por incumplimiento del Contratista operará de pleno derecho y sin necesidad de interpelación de clase alguna.

7. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  TC "Ejecución de los trabajos " \l 2 
7.1. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos. TC "Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos " \l 3 
Todos los materiales que el Contratista suministre para integrar a la obra deberán cumplir con los requisitos exigidos en las normas vigentes aplicables a la Industria de la Construcción. Será de su exclusiva responsabilidad asegurar la compra, transporte, recepción, depósito, mezcla, manipuleo, colocación y otros que deba realizar, para que una vez incorporados a la obra los materiales respondan a las especificaciones y desempeños requeridos en estos recaudos y sean aplicables al uso a que se le destina. Será la Contratista la única responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las fallas y/o defectos que éstos puedan contener, ya sea por mala ejecución o deficiente elección de los materiales empleados. No será motivo para disminuir su responsabilidad el hecho de que el Supervisor de Obras del Contratante no observara el problema y haya aprobado el trabajo en la certificación correspondiente.

Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, que correspondan según la clase y categorías de las obras y hayan sido publicadas hasta el 30 de abril del 2012.

Para todos los materiales de terminación que deba suministrar directamente el Contratista, además de cumplir con lo anteriormente estipulado, el Contratista  deberá presentar muestras al Supervisor de Obra del Contratante con una anticipación de al menos 20 días hábiles para que éste pueda seleccionar aquel que más se adecue a los trabajos.

La selección a realizar por el Supervisor de Obra del Contratante sólo se referirá a los aspectos estéticos (forma, textura, color, etc.) manteniendo el Contratista, su responsabilidad total respecto a la calidad y desempeño del material una vez colocado para la función a que se le destina.

Ante cualquier duda sobre la cualidad de los materiales que se utilizan en obra, el Supervisor de Obra del Contratante podrá solicitar al laboratorio que entienda más conveniente, los ensayos que correspondan para verificar si son los especificados para la función a que se destinan. Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras de materiales hasta el lugar en que deban realizarse los estudios serán de cuenta exclusiva del Contratista.

Si los materiales resultan rechazados será el Supervisor de Obra del Contratante quién tendrá la potestad de tomar la resolución que crea más conveniente, pudiendo ante falta grave llegar a paralizar las obras hasta encontrar la solución técnica más conveniente al problema que se haya generado. Todos los costos y costas, responsabilidades, daños y multas, perjuicios económicos y morales que dicha situación pueda generar correrán por cuenta del Contratista y/o del subcontratista que corresponda, y serán descontados en primera instancia del pago y/o de las garantías constituidas, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

Si el Contratista utilizare materiales, procedimientos, ideas, proyectos, etc., que impliquen patentes, derechos de autor o propiedad, deberá adoptar las debidas providencias para tal uso mediante acuerdo escrito con el titular de esos derechos, siendo de su cargo todos los gastos derivados del uso de los mismos. El Contratista será responsable frente a cualquier demanda que surja por el uso de tales derechos o similares, y deberá indemnizar al Contratante por todo gasto o perjuicio que se le origine.

7.2. Máquinas, equipos y herramientas. 

Las máquinas, equipos y herramientas empleadas en la obra,  que sean adquiridas o arrendadas, por el Contratista o por los subcontratistas deberán cumplir estrictamente con las todas las normas vigentes (Decreto 89/95 sobre Seguridad e Higiene en la Construcción, Decreto 103/96 sobre Homologación de Normas UNIT). Las maquinas, equipos y herramientas a emplear en la obra, serán operadas exclusivamente por personal instruido o con notoria competencia para la tarea. El Director de Obra  y/o el Subcontratista avalarán, por el solo hecho de designar a determinado operario para que manipule una máquina, equipo y/o herramienta, la instrucción y/o competencia del trabajador para utilizarla. El Director de Obra verificará periódicamente el buen estado de funcionamiento de las mismas procediendo al retiro inmediato de aquellas que presenten cualquier signo que pueda provocar un accidente ya sea ésta de la Contratista y/o de cualquier subcontratista.

7.3. Zona de Obras.

 TC "Ubicación física de las obras " \l 3 
Las obras estarán emplazadas en el Mercado Agrícola y su espacio exterior inmediato.

7.4.  Responsabilidad del Contratista.

7.4.1. Todos los servicios que el Contratista preste serán por su cuenta y riesgo, bajo su total y exclusiva responsabilidad. Ni el Contratante, ni la Intendencia de Montevideo, ni  elFAMAM en ningún caso serán responsables de las obligaciones contraídas por el Contratista, ni de los daños y perjuicios causados por éste a terceros. 

7.4.2. El Contratista será responsable de:

a) el replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de acuerdo con los puntos, líneas y niveles de referencia proporcionados en los recaudos por la Dirección de Obra;

b) la exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, dimensiones y alineación de todas las partes de las obras; y

c) el suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

7.4.3. Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en las cotas, dimensiones, niveles o alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, el Contratista deberá informar al Supervisor de Obra del Contratante y rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del mismo.

7.4.4. La verificación de todos los trazados, alineaciones o niveles por la Supervisión  de Obra del Contratante no libera en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el Contratista deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en el replanteo de las obras.

7.5.  Preparación de los trabajos.

 TC "Preparación de los trabajos " \l 3 
7.5.1. El Contratista se compromete a ejecutar los trabajos de conformidad con el con el Plan de Obras e Inversiones Mensuales presentado al Contratante previo a la firma del presenta Contrato, y que se considera parte integrante del mismo.

7.5.2. En todo caso, la ausencia de la aprobación por el Supervisor de Obra del Contratante no será obstáculo para la ejecución de los trabajos.

7.5.3. Si en cualquier momento el Supervisor de Obra del Contratante considera que el avance de los trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecución aprobado, el Contratista suministrará, un programa revisado en el que presentará las modificaciones necesarias para asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el Contrato.

7.6. Planos de ejecución. Notas de cálculos. Diseños detallados.

 TC "Planos de ejecución. Notas de cálculos. Diseños detallados " \l 3 
7.6.1. Documentos suministrados por el Contratista:

Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el Contratista preparará los documentos adicionales que sean necesarios para la realización de los trabajos, tales como métodos de ejecución, notas de cálculos estructurales, cantidades, etc. y diseños detallados. Según sea el caso, deberá poder preparar, verificar y/o completar los cálculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

7.6.2. Los planos y otros recaudos realizados por el oferente y adjudicatario deberán ser firmados por el Representante Técnico y serán sometidos a la aprobación del Contratante, en cuyo caso el Contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, si no ha recibido la aprobación de los documentos necesarios para dicha ejecución por parte del Supervisor de Obra del Contratante.

7.6.3. El Contratista deberá corroborar: i) el alcance de las obras licitadas; ii) que los trabajos incluyan la conexión a las obras o redes existentes y las conexiones domiciliarias de los distintos servicios;  iii) que se hayan incluido los costos de la gestión ante los organismos públicos competentes, así como los costos de tramitación, dirección y tasas de conexión correspondientes.

7.7. Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas.

 TC "Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas " \l 3 
El Contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en los recaudos suministrados.  Según se lo exija la Supervisión de Obra del Contratante, estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales. Sin embargo, el Supervisor de obra del Contratante, con la autorización escrita del Contratante, podrá aceptar los cambios de fuerza mayor e ineludibles hechos por el Contratista y en este caso la medición del trabajo ejecutado se basará en las dimensiones constatadas en obra.

7.8. Instalación de los lugares de trabajo.

7.8.1. El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los locales que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que el Contratante haya puesto a su disposición, no resulten suficientes.

7.8.2. Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Zona de Obras.

7.9.  Autorizaciones administrativas.

El Contratista se encargará de obtener todas las autorizaciones administrativas que se requieran, tales como las relativas a la ocupación temporal de propiedades públicas o privadas, los permisos sobre vías públicas y las licencias de construcción, necesarios para la realización de las obras objeto del Contrato.

7.10. Seguridad e higiene de los lugares de trabajo.

7.10.1. El Contratista y los subcontratistas,  tienen la obligación de contratar a un Asesor de Seguridad con una experiencia mínima de dos años en estos trabajos y deberá seleccionarlo entre aquellos que integran el registro de Asesores de Seguridad en la órbita de la Inspección General del Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y cumplir los requisitos de la resolución del 23/6/95 del Poder Ejecutivo y posteriores que correspondan.

7.10.2. El Contratistay los subcontratistas deberán tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estarán obligados a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

Deberán tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causales de peligro para terceros.

7.10.3. El Contratista y los subcontratistasdeberá tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si la importancia de éstos lo justifica. Todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas serán por cuenta del Contratista.

7.10.4. En caso de inobservancia por el Contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el Supervisor de Obra del Contratante podrá tomar, por cuenta del Contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o peligro, la Supervisión de Obra del Contratante podrá tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo. La intervención de las autoridades competentes o de la Supervisión de Obra del Contratante no elimina la responsabilidad correspondiente del Contratista.

7.10.5. El Contratista será responsable de que los subcontratistas cumplan con lo estipulado anteriormente. 

7.11. Señalización de los lugares de trabajo con respecto al tránsito público.

Cuando los trabajos afecten al tránsito público, la señalización para uso del público deberá realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia, se efectuará bajo el control de los servicios competentes del Contratista y éste tendrá a su cargo y responsabilidad el suministro y colocación de los tableros y dispositivos de señalización.

7.12. Retiro de los equipos y materiales no utilizados  TC "Retiro de los equipos y materiales no utilizados " \l 3 
7.12.1. El Contratista será responsable del despeje, limpieza y debido arreglo de la Zona de Obras puesta a su disposición por el Contratante para la ejecución de los trabajos.

7.12.2. En el caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicio que no hayan sido retirados podrán, una vez transcurridos (10) días desde la fecha de la comunicación correspondiente, ser transportados “de oficio”, según su naturaleza, por el Contratante, ya sea un depósito o a un almacén público, por cuenta y riesgo del Contratista, o ser vendidos en subastas pública.

7.12.3. Las medidas descritas en la cláusula anterior se aplicarán sin perjuicio de las sanciones al Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y que sean aplicables en tales casos.

7.13.  Pruebas y verificación de las obras  TC "Pruebas y verificación de las obras " \l 3 
Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato, correrán por cuenta del Contratista. Si la Supervisión de Obra del Contratante prescribe para las obras otras pruebas y verificaciones, ellas correrán a cargo del Contratante.

7.14. Defectos de construcción  TC "Defectos de construcción " \l 3 
7.14.1. Cuando la Supervisión de Obra del Contratante considere que existe algún defecto de construcción en una obra, podrá instruir, mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

7.14.2. Si se comprueba que existía un defecto de construcción, los gastos correspondientes a la corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las estipulaciones del Contrato, así como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda reclamar en tal caso. Si se comprueba que no existía un defecto de construcción, se reembolsarán al Contratista los gastos que por ese concepto hubiera sufragado.

8. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS TC "Recepción de las obras y garantías " \l 2 
8.1. Recepción provisional o provisoria de las obras  TC "Recepción provisional de las obras " \l 3 
8.1.1. La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el presente Contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

8.1.2. La recepción podrá efectuarse por etapas, en cuyo caso, la recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de las obras. 

8.1.3. Cuando el Contratista haya dado término al suministro contratado de conformidad con los documentos del Contrato y hayan resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones, el Contratista notificará, por escrito, simultáneamente al Contratante, a la AAMAM y al Supervisor de Obra la fecha a partir de la cual considera que se estará en condiciones de realizar la recepción provisoria de los trabajos. 

8.1.4. La solicitud para la Recepción Provisoria por parte del Contratista deberá estar acompañada de las constancias de que se han solicitado las inspecciones finales y/o habilitaciones de Bomberos, UTE, OSE, B.P.S. y la Intendencia de Montevideo, que correspondieran.

8.1.5. Todos los pagos que se deban realizar para obtener las conexiones a los servicios eléctricos y sanitarios son de cargo del Contratista y por lo tanto se considerarán incluidos en la Oferta.

8.1.6. El Supervisor de Obra del Contratante, luego de haber convocado al Contratista, procederá a la recepción provisoria de las obras dentro de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación antes mencionada, o de la fecha indicada en ella para la terminación de los trabajos, si esta última fecha fuese posterior.

8.1.7. El Contratante, habiendo sido notificado por el Supervisor de Obra de la fecha de tales operaciones, podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto. En el acta se mencionará, ya sea la presencia del Contratante o de su representante, o su ausencia. Si el Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le enviará copia de la misma.

8.1.8. A efectos de realizar la recepción provisoria se elaborará un acta en el sitio de las obras por parte del Supervisor de Obra del Contratante que será firmada por el mismo y por el Contratista; si este último se negara a firmarla, se hará mención de ello. En dicha acta se dejará constancia de imperfecciones o falta de terminación de los trabajos, y se establecerá el plazo para subsanar dichas carencias, el que no podrá ser superior a los 30 (treinta) días. En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el Contratante podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista.

8.1.9. En el plazo máximo de quince (15) días siguientes a la fecha del acta, el Contratante a través de AAMAM deberá expedirse sobre la aceptación de la recepción provisoria de las obras, con o sin reservas. Si el Contratante acepta efectuar la recepción provisional, dicha recepción surtirá efecto en la fecha fijada para la terminación de los trabajos incompletos.

8.1.10. La recepción provisoria constituye el punto de partida de la garantía contractual.

8.1.11. Tan pronto como se suscriba la recepción provisoria, el Contratista deberá despejar y retirar de la obra todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, así como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar las instalaciones limpias y en buen estado de funcionamiento. 

8.1.12. No obstante, queda entendido que el Contratista estará autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del período de garantía, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaría para cumplir con sus obligaciones durante el período de garantía.

8.2. 
Presencia del Representante Técnico y Supervisor de Obra. 

La inspección para la Recepción Provisoria, se verificará en presencia del Supervisor de Obra del Contratante

8.3. 
Acta de Recepción Provisoria.

Se tomará como fecha de iniciación del plazo para la Recepción Definitiva, la fecha del Acta de la Recepción Provisoria. No obstante quedará a juicio de la Supervisión de Obra del Contratante, la realización de trabajos correctivos dentro del período de Garantía, cuando estos no sean de entidad.

8.4. Plazo para la presentación certificados habilitación. 

 TC ".4Plazo para la presentación certificados habilitación " \l 2 
Se establece un plazo de 90 días calendario a partir de la fecha de la solicitud de la Recepción Provisoria para la presentación por parte del Contratista, de los certificados de habilitación correspondientes.

8.5.  Aportes sociales en el período posterior a la Recepción Provisoria.

Los aportes sociales de aquellos trabajos que se indiquen en el Acta de Recepción Provisoria como observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del Contratista, también serán de exclusiva cuenta del mismo y deberá pagarlos de la misma manera que los aportes que éste efectuara durante todo el transcurso de la  obra.

8.6. Recepción definitiva  TC "Recepción definitiva " \l 3 
8.6.1. La recepción definitiva tendrá lugar 120 días después del acta de recepción provisional. Sin perjuicio de lo anterior, podrá estipularse un plazo menor de recepción según las características de la obra. 

8.6.2. Durante ese lapso, el Supervisor de Obra de la AAMAM enviará al Contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, con excepción de los daños resultantes del uso normal, o impropio de las obras, o de daños causados por terceros.

8.6.3. El Contratista dispondrá de un plazo de 30_días para efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del Contrato.

8.6.4. El Contratista devolverá al Supervisor de Obra del Contratante las listas de defectos de ejecución junto con el de detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

8.6.5. El Contratante a través de AAMAM emitirá en un plazo de 10 días hábiles, el acta de recepción definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.

8.6.6. Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados, la recepción definitiva será declarada solamente después de la realización completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del período de garantía contractual, el Contratante a través de AAMAM  declarará de todos modos, la recepción definitiva de las obras al final de dicho período. En tal caso, el Contratante a través de AAMAM hará realizar los trabajos pendientes por empresas de su elección, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantía de cumplimiento, continuará en vigor durante el período necesario para asegurar la completa satisfacción del Contratante por el Contratista.

8.6.7. La recepción definitiva significará el final de la ejecución del Contrato presente y liberará a las partes contratantes de sus obligaciones, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior.

8.7. Disposición anticipada de ciertas obras o partes de obras  TC "Disposición anticipada de ciertas obras o partes de obras " \l 3 
8.7.1. La presente Cláusula se aplicará cuando el presente Contrato, o una Orden de Ejecución, exija que el Contratista ponga a disposición del Contratante, durante un período determinado, ciertas obras o parte de obras aún no terminadas y sin que el Contratante tome posesión de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del Contrato.

8.7.2. Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de partes de obras, se preparará un informe acerca de la situación en que ellas se encuentran, en el cual participarán el Supervisor de Obra del Contratante y el Contratista.

8.7.3. El Contratista tendrá el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su Contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposición del MAM , siempre y cuando cuenten con el consentimiento expreso y escrito del Supervisor de Obras del Contratante. El Contratista podrá expresar reserva si estima que las características de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberán expresarse por escrito y ser dirigidas al Supervisor de Obra del Contratante.

8.7.4. Una vez terminado el período de puesta a disposición, se preparará un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participación de las partes.

8.7.5. A excepción de las consecuencias de los defectos de ejecución que le sean imputables, el Contratista no será responsable de la custodia de las obras o partes de obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposición del MAM .

9. GARANTÍAS  TC "Garantías contractuales " \l 3 
9.1. 
Período de garantía.

9.1.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato regirá desde su constitución y se extenderá hasta la recepción definitiva de las obras, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 8.6.6, entendiéndose por período de garantía al comprendido entre la recepción provisional y la recepción definitiva.

9.1.2. Durante el período de garantía, el Contratista estará obligado de realizar una  “completa terminación” en virtud de la cual deberá, por su cuenta:

a) ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparación necesarias;

b) remediar todas las imperfecciones señaladas por el Contratante a través de AAMAM de tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepción provisional o después de corregidos los defectos detectados durante ella;

c) ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que el Supervisor de Obra del Contratante juzgue necesarios y le exija realizar durante el período de garantía; 

9.1.3. Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante y que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (b) y (c) anteriores, sólo serán por cuenta del Contratista si la causa de tales deficiencias le es imputable.

9.1.4. La obligación del Contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación corrientes durante el período de garantía corresponden al Contratante.

9.1.5. Una vez que haya sido aprobada el acta de recepción definitiva de las obras, el Contratista quedará libre de sus obligaciones contractuales y la garantía de cumplimiento cesará de pleno derecho, excepto en el caso previsto en la Cláusula 8.6.6.

9.2. 
Garantía  TC "Garantía decenal " \l 3 
El Contratista es responsable de pleno derecho y por un período de cinco (5) años a contar desde la fecha de la recepción provisional, de los daños que resulten de la ruina en todo o en parte por vicio de la construcción, o por la mala calidad de materiales aunque los suministrare un tercero, que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que los daños provienen de una causa ajena.

10. MORA

La mora se configurará por la no extinción de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos.

11.
RESCISIÓN DEL CONTRATO.  SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS INDEMNIZACIONES  TC "Rescisión del Contrato.  Suspención de las obras.  Indemnizaciones " \l 2 
11.1. 
 Rescisión del Contrato por el Contratante  TC "Rescisión del Contrato por el Contratante " \l 3 
11.1.1. La rescisión del contrato, por causas imputables al Contratista y que operará de pleno derecho, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho al Contratante a encomendar la finalización del objeto del Contrato a un tercero por cuenta del Contratista. Ello sin perjuicio de la no liberación de las garantías de cumplimiento de contrato previstas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratante -en caso de rescisión de contrato- podrá ordenar el retiro del Contratista de la Zona de Obras, así como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará al Contratante para hacerlo por cuenta del Contratista. 

11.1.2. Se podrá poner fin a la ejecución de los trabajos objeto del Contrato antes de la terminación de los mismos, mediante una decisión unilateral de rescindir el Contrato que especifique la fecha de efectividad de la rescisión, en casos de incumplimiento por parte del Contratista a cualquiera de las obligaciones asumidas.

11.1.3. En caso de rescisión se procederá, habiendo sido convocados el Contratista o su derecho habiente, tutor, curador o síndico, a las constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así como al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones existentes en la obra. Se registrará en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisional de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescisión.

11.1.4. El Contratante tendrá el derecho de comprar, en todo o en parte:

a) las obras provisionales útiles para la ejecución del Contrato; y

b) los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el Contratista, pero aún no entregados, en la medida que sea necesario para las obras.

Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del derecho de comprar o de conservar a su disposición las instalaciones especialmente establecidas para la ejecución del Contrato.

En caso de aplicarse los incisos precedentes de esta Cláusula, el precio de compra de las obras provisionales y de los equipos será igual al valor residual de su costo de reposición. En el caso de equipos que deben quedarse a la disposición del Contratante y/o de AAMAM, el precio del alquiler se determinará en función del valor residual de su costo.

Los materiales suministrados serán comprados a los precios del Contrato.

11.1.5. El Contratista estará obligado a despejar la Zona de las Obras en el plazo que le sea fijado por el Supervisor  de Obra del Contratante.

11.1.6. Indemnización por rescisión por causas no imputables al Contratista.

La indemnización  se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Se entenderá:

I
=
 Importe de indemnización a certificar.

S
= 
Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las prórrogas que correspondieran.

M
=
 Monto total de las obras contratadas, al momento de la rescisión.

P
=
 Plazo contractual en días calendario.

G
= 
Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración y beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10.

11.2. Muerte.  Incapacidad.  

11.2.1. En caso de muerte, incapacidad o disolución (en caso de persona jurídica) del Contratista, el Contratante podrá rescindir el Contrato, así como decidir la continuidad del mismo ya sea con los causa habientes o el curador designado.

En caso de que el Contratante declare la rescisión, ésta tendrá efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad. Tal rescisión no dará derecho a indemnización alguna para el Contratista ni su causa habientes.

11.2.2. En caso de incapacidad física manifiesta y duradera del Contratista, el Contratante podrá rescindir el Contrato sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna.

11.2.4. En los casos de rescisión previstos en la presente Cláusula, los causa habientes, el tutor o el curador, sustituirán al Contratista.

11.3. 
Suspensión de los trabajos  TC "Suspensión de los trabajos " \l 3 
El Contratante podrá tomar la decisión de suspender el avance de los trabajos. En tal caso, se procederá a la constatación de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados. El Contratista, quien conservará la custodia de la Zona de Obras, tendrá derecho a indemnización por los gastos que le ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la suspensión.

12. INDEMNIDAD

Además de las situaciones contempladas en el presente contrato, el Contratista se obliga en todo momento a mantener indemne ala Contratante, a la AAMAM y al Gobierno Departamental, contra todo otro reclamo y demanda de terceros, sus empleados, directivos o asociados, derivados de actos u omisiones del Contratista y/o Subcontratista, sus empleados, directivos o asociados, vinculados con el presente contrato. 

13. MEDIDAS COERCITIVAS.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS.  ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO  TC "Medidas coercitivas.  Solución de controversias y litigios.  Entrada en vigor del Contrato " \l 2 
13.1. Medidas coercitivas  TC "Medidas coercitivas " \l 3 
13.1.1 Cuando el Contratista no actúe de conformidad con las disposiciones del presente Contrato, el Contratante a través de AAMAM requerirá al Contratista que las satisfaga, dentro de un plazo determinado, mediante una comunicación por escrito.

Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no será inferior a ____días contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento.

13.1.2. Si el Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante a través de AAMAM podrá decidir continuar las obras por administración, por cuenta y riesgo del Contratista, o rescindir el contrato por incumplimiento.

13.1.3. La ejecución de las obras por administración podrá ser sólo parcial y procederá, en presencia del Contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatación de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, así como del inventario descriptivo del equipo del Contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la terminación de los trabajos que se continúen bajo administración.

Luego de la expiración del plazo de un (1) mes siguiente a la notificación de la decisión sobre la continuación de las obras bajo administración, el Contratante podrá decidir la rescisión del Contrato.

13.1.4. En caso de rescisión del Contrato a costo y riesgo del Contratista, el Contratante podrá adjudicar la terminación de las obras a otros contratistas.

13.1.5. En caso que el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administración, el Contratista no estará autorizado a continuar su ejecución.

Lo mismo ocurrirá en el caso de adjudicación de un nuevo contrato para la terminación de las obras por cuenta y riesgo del Contratista.

13.1.6. Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o mediante un nuevo contrato correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontarán de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

14. REGISTROS 

El adjudicatario mantendrá registros contables completos y exactos según las normas de contabilidad generalmente aceptadas, para la verificación de las obligaciones del mismo con sus empleados y toda documentación asociada al presente Pliego de Condiciones Generales. 

 TC "Sección" \f "A" \l 1 15. ESPECIFICACIONES

15.1. El  Rubrado deberá contener el detalle incluido en el cuadro que se describe a continuación como ejemplo:

Nº
Rubros, tareas, actividades o servicios
U
Precio Unitario Pesos Uruguayos
Precio por rubro precios uruguayos
Aportes Sociales
Monto a pagar en otras monedas
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15.2. 
Especificaciones Técnicas  TC "Especificaciones Técnicas " \l 2 
Las especificaciones técnicas se indican en los planos y memorias que componen el proyecto.

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, así como las referencias a marcas o números de catálogo que haya hecho el Contratante en las Especificaciones Técnicas son meramente descriptivas y no restrictivas. El Oferente podrá incluir en su oferta otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, a condición de que demuestre de manera documentada, a satisfacción del Contratante, que los sustitutos son sustancialmente equivalentes o superiores a los que se indican en las Especificaciones Técnicas.

16.
DECLARACIONES

A) El Contratista releva a Corporación Nacional para el Desarrollo de la obligación de guardar secreto en su sentido más amplio, respecto de la información que le sea proporcionada en virtud de la ejecución del presente Contrato.

B)  Asimismo, el Contratista consiente expresamente que Corporación Nacional para el Desarrollo dé tratamiento a sus datos personales, según lo dispuesto por la Ley Nº 18.331 del 11 de agosto de 2008 (Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data) y por los Decretos Nº 664/008 del 22 de diciembre de 2008 y Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009.

C) El Contratista declara expresamente conocer y aceptar que la Corporación Nacional para el Desarrollo es parte formal en este contrato y que actúa únicamente y exclusivamente en su calidad de Fiduciaria de FAMAM, a efectos de instrumentar el contrato y realizar los pagos cuando la AAMAM  así la instruya. Cada vez que se haga mención a la Contratante deberá interpretarse en este sentido.

17. 
NOTIFICACIONES

Para todos los efectos judiciales o extra judiciales a que pueda dar lugar este Contrato, las Partes constituyen domicilios especiales en los establecidos como suyos precedentemente, reconociendo como auténticas las comunicaciones y notificaciones que se cursen entre sí, mediante telegrama colacionado.

 TC "Sección VI.       Especificaciones" \l 1 
18.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS    TC "Solución de controversias.  Ley aplicable.  Cambios en la reglamentación " \l 3 
Toda diferencia que surgiera entre la Contratante, la AAMAM  y el Contratista, por cualquier causa, deberá ser sometida a un proceso de negociación de 30 días a efectos de ser resuelta de común acuerdo entre las partes.  

19.
JURISDICCIÓN 

El presente contrato será regido e interpretado según la legislación de la República Oriental del Uruguay, sometiéndose las partes a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Montevideo.

En señal de conformidad con lo anterior, las Partes firman este Contrato en dos vías de idéntico tenor.

__________________________________

p/ Corporación Nacional para el Desarrollo en calidad de FIDUCIARIA del FAMAM 
_______________________________

                   p/ [Contratista]
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