## general
ESCUELA Nº 41
MONTEVIDEO
P R E S U P U E S T O O F I C I A L |  | R E S U M E N
A | OBRA EDILICIA |  |  |  | 54.47%
B | SUBCONTRATOS |  |  |  | 24.02%
C | INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 6.709%
D | GASTOS GENERALES TOTALES |  |  |  | 14.8%
| SUB TOTAL OBRA |  |  |  | 100%
| I. V. A. (22%) |  |  |  | 22%
| SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) |  |  |  | 122%
| MONTO IMPONIBLE OBRA |  |  |  | 22.43%
| LEYES SOCIALES OBRA (64,8%DEL MONTO IMPONIBLE) |  |  |  | 14.54%
| TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES) |  |  |  | 136.5%
|  |  | Plazo de Ejecución de la Obra: | 120 | días calendario

## rubrado
ESCUELA Nº 41
MONTEVIDEO
PRESUPUESTO OFICIAL
|  | RUBRO | OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ | RUBRO $ | GRUPO
A |  | OBRAS EDILICIAS
1 | ,00 | REPLANTEO E IMPLANTACION | [5 empty] | 2.792%
1 | 0.1 | Replanteo |  | m2 | 262 | 0.0004931% | 0.1292% |  | 1
1 | 0.2 | Oficinas y servicios |  | G | 1 | 1.334% | 1.334% |  | 9
1 | 0.3 | Cartel |  | G | 1 | 0.3506% | 0.3506%
1 | 0.4 | Provisorios de consumos |  | G | 1 | 0.1417% | 0.1417%
1 | 0.5 | Cercado de obra |  | ml | 35 | 0.005974% | 0.2091% |  | 9
1 | 0.6 | Alquiler de 6 baños químicos para alumnos | 4 meses | G | 1 | 0.6273% | 0.6273%
2 | ,00 | DEMOLICION | [5 empty] | 13.23%
2 | 0.1 | Total de costrucciones existentes |  | G | 1 | 13.23% | 13.23% |  | 1
3 | ,00 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [5 empty] | 2.238%
3 | 0.1 | Balasto apisonado | bajo contrapiso armado | m2 | 276.1 | 0.005289% | 1.46% |  | 4
3 | 0.2 | EXCAVACION PARA CIMENTACION
3 | 0.3 | hasta 2mts de profundidad
3 | 0.4 | Para cimentación |  | m3 | 5.016 | 0.01117% | 0.05602% |  | 3
3 | 0.5 | Retiro de material bajo contrapiso existente a retirar | (se consideró 20cm) | m3 | 47.4 | 0.01523% | 0.7219% |  | 3
4 | ,00 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METALICA | [5 empty] | 14.01%
4 | 0.1 | SECTOR A CONSTRUIR | [6 empty] | 5
4 | 0.2 | Dados de repartición |  | m3 | 0.6095 | 0.2279% | 0.1389% |  | 6
4 | 0.3 | Vigas y riostras | de cimentación | m3 | 1.683 | 0.238% | 0.4005% |  | 6
4 | 0.4 | Pilares |  | m3 | 3.575 | 0.3329% | 1.19% |  | 6
4 | 0.5 | Vigas |  | m3 | 11.55 | 0.2717% | 3.138% |  | 6
4 | 0.6 | Losas |  | m2 | 8.505 | 0.2373% | 2.018% |  | 6
4 | 0.7 | Contrapiso armado |  | m2 | 276.1 | 0.008028% | 2.216% |  | 8
4 | 0.8 | ESTRUCTURA METALICA
4 | 0.9 | Cerchas | (VR1, VR2) | U | 2 | 0.4132% | 0.8264% |  | 14
4 | 1 | Pilaretes PNC 10 |  | ml | 9 | 0.01261% | 0.1135% |  | 14
4 | 1.1 | Correas PNC 10 |  | ml | 140 | 0.01402% | 1.962% |  | 14
4 | 1.2 | Diagonales hierro 12 |  | ml | 45 | 0.003306% | 0.1487% |  | 14
4 | 1.3 | Cubierta de chapa BC 18 |  | m2 | 159.5 | 0.01164% | 1.856% |  | 14
5 | ,00 | MUROS | [5 empty] | 4.336%
5 | 0.1 | EXT | [6 empty] | 9
5 | 0.2 | M1 doble de ladrillo de campo | no visto ambas caras | m2. | 102.3 | 0.02742% | 2.805% |  | 9
5 | 0.3 | M4, M5 de ladrillo de campo, esp 20cm | no visto ambas caras | m2. | 22 | 0.02385% | 0.5246% |  | 9
5 | 0.4 | INT
5 | 0.5 | M6, M7, M8, M13 simple de ladrillo de campo | no visto ambas caras | m2. | 19.8 | 0.01371% | 0.2715% |  | 9
5 | 0.6 | M2, M3 de ladrillo de campo, esp 20cm | no visto ambas caras | m2. | 20.9 | 0.02385% | 0.4984% |  | 9
5 | 0.7 | M9, revestimiento de lingote de ladrillo | no visto | m2. | 19.8 | 0.01192% | 0.2361% |  | 9
6 | ,00 | REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS | [5 empty] | 5.402%
6 | 0.1 | INTERIOR
6 | 0.2 | Revoque paramentos | gruesa y fina | m2. | 214.5 | 0.005922% | 1.27% |  | 9
6 | 0.3 | De cielorraso |  | m2. | 53.9 | 0.006599% | 0.3557% |  | 9
6 | 0.4 | EXTERIOR
6 | 0.5 | Revoque paramentos | gruesa y fina | m2. | 209 | 0.007389% | 1.544% |  | 9
6 | 0.6 | IMPERMEABLES
6 | 0.7 | Vertical de Muros de arena y portland c/hidrófugo |  | m2. | 225.5 | 0.00422% | 0.9517% |  | 9
6 | 0.8 | En baño arena y pórtland con hidrófugo |  | m2. | 13.2 | 0.00422% | 0.05571% |  | 9
6 | 0.9 | Antepechos, mochetas y dinteles |  | ml | 108.9 | 0.007389% | 0.8047% |  | 9
6 | 1 | HORIZONTAL DE MUROS
6 | 1.1 | De arena y pórtland con hidrófugo |  | ml | 93.5 | 0.004486% | 0.4194% |  | 9
7 | ,00 | PAVIMENTOS INTERIORES | [5 empty] | 5.64%
7 | 0.1 | Baldosa monolítica , 30x30 | interior | m2. | 233.2 | 0.02012% | 4.691% |  | 10
7 | 0.2 | Baldosa monolítica , 30x30 | exterior | m2. | 42.9 | 0.02213% | 0.9493% |  | 10
8 | ,00 | ZOCALOS | [5 empty] | 0.3763%
8 | 0.1 | Monolítico | 10cm | ml. | 50 | 0.004279% | 0.214% |  | 10
8 | 0.2 | Monolítico sanitario | 10cm | ml. | 25 | 0.006493% | 0.1623% |  | 10
9 | ,00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0% | 0.8384%
9 | 0.1 | Azulejo blanco | 20 x 20 cm | m2. | 46.2 | 0.009396% | 0.4341% |  | 10
9 | 0.2 | Perfil de aluminio |  | ml | 24 | 0.00229% | 0.05497% |  | 15
9 | 0.3 | Baldosa 10 x 10 | Color | m2. | 30.8 | 0.01134% | 0.3493% |  | 10
10 | ,00 | AZOTEA Y AISLACIONES DE CUBIERTA | [5 empty] | 3.224%
10 | 0.1 | CUBIERTA LIVIANA
10 | 0.2 | Aislación térmica | Poliestireno expandido 5cm | m2 | 149.6 | 0.003069% | 0.4592% |  | 19
10 | 0.3 | Aislación acústica | Lana de Roca 5cm | m2 | 149.6 | 0.004067% | 0.6084% |  | 19
10 | 0.4 | Barrera de vapor | polietileno 120mc | m2 | 149.6 | 0.000546% | 0.08168% |  | 19
10 | 0.5 | AZOTEA
10 | 0.6 | Lechada de sellado y alisado | arena y pórtland con hidrófugo | m2 | 52 | 0.003837% | 0.1995% |  | 19
10 | 0.7 | Papel separador |  | m2 | 52 | 0.0004368% | 0.02271% |  | 19
10 | 0.8 | Barrera de vapor | polietileno 120mc | m2 | 52 | 0.000546% | 0.02839% |  | 19
10 | 0.9 | Aislante térmico | poliestireno expandido 5cm alta dens. | m2 | 52 | 0.003069% | 0.1596% |  | 19
10 | 1 | Relleno para pendiente |  | m2 | 52 | 0.007674% | 0.399% |  | 19
10 | 1.1 | Membrana asfáltica | 4mm gofrada | m2 | 57.2 | 0.004722% | 0.2701% |  | 19
10 | 1.2 | Carpeta de arena y pórtland con malla | 4 cm de esp. | m2 | 52 | 0.004958% | 0.2578% |  | 19
10 | 1.3 | Alisado de arena y pórtland con hidrófugo |  | m2 | 52 | 0.003837% | 0.1995% |  | 19
10 | 1.4 | Pretiles |  | ml | 66 | 0.005017% | 0.3311% |  | 19
10 | 1.5 | CANALON
10 | 1.6 | Relleno para pendiente |  | m2 | 7 | 0.006257% | 0.0438% |  | 19
10 | 1.7 | Alisado de arena y pórtland con hidrófugo |  | m2 | 19 | 0.003837% | 0.0729% |  | 19
10 | 1.8 | Membrana asfáltica | 4mm gofrada | m2 | 19 | 0.004722% | 0.08972% |  | 19
11 | ,00 | VARIOS | [5 empty] | 2.381%
11 | 0.1 | Ayuda a subcontratos |  | G | 1 | 0.2327% | 0.2327% |  | 9
11 | 0.2 | Amure de aberturas |  | m2 | 160 | 0.008276% | 1.324% |  | 9
11 | 0.3 | Limpieza de obra, periódica |  | G | 1 | 0.3394% | 0.3394% |  | 1
11 | 0.4 | Consumos | agua y energía eléctrica | mes | 4 | 0.08854% | 0.3542%
11 | 0.5 | Cesto residuos |  | U | 3 | 0.04368% | 0.131% |  | 14
|  | SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS |  |  |  |  | $ | 54.47%
|  | RUBRO | OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ | RUBRO $ | GRUPO
B |  | SUBCONTRATOS
12 | ,00 | CARPINTERIA | [5 empty] | 2.652% | 13
12 | 0.1 | C51 |  | U | 1 | 0.1162% | 0.1162% |  | 13
12 | 0.2 | C52 |  | U | 1 | 0.1759% | 0.1759% |  | 13
12 | 0.3 | C53 |  | U | 1 | 0.1947% | 0.1947% |  | 13
12 | 0.4 | C54 |  | U | 1 | 0.157% | 0.157% |  | 13
12 | 0.5 | C55 |  | U | 1 | 0.07537% | 0.07537% |  | 13
12 | 0.6 | C56 |  | U | 2 | 0.02198% | 0.04396% |  | 13
12 | 0.7 | Cielorraso de MDF 18 mm enchapado Haya |  | U | 148 | 0.01276% | 1.889% |  | 13
13 | ,00 | HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE | [5 empty] | 1.026% | 14
13 | 0.1 | Bebedero |  | U | 1 | 0.3483% | 0.3483% |  | 14
13 | 0.2 | Escurridero |  | U | 2 | 0.06375% | 0.1275% |  | 14
13 | 0.3 | Mesa de lavado |  | U | 1 | 0.1275% | 0.1275% |  | 14
13 | 0.4 | Mesa |  | U | 4 | 0.1057% | 0.4226% |  | 14
14 | ,00 | ALUMINIO Y VIDRIOS | [5 empty] | 7.018% | 15
14 | 0.1 | A51 |  | U | 3 | 0.6351% | 1.905% |  | 15
14 | 0.2 | A52 |  | U | 2 | 0.7147% | 1.429% |  | 15
14 | 0.3 | A53 |  | U | 1 | 0.4032% | 0.4032% |  | 15
14 | 0.4 | A54 |  | U | 1 | 0.502% | 0.502% |  | 15
14 | 0.5 | A55 |  | U | 1 | 0.1255% | 0.1255% |  | 15
14 | 0.6 | A56 |  | U | 1 | 0.5857% | 0.5857% |  | 15
14 | 0.7 | A57 |  | U | 1 | 0.2932% | 0.2932% |  | 15
14 | 0.8 | A58 |  | U | 1 | 0.416% | 0.416% |  | 15
14 | 0.9 | A59 |  | U | 1 | 0.051% | 0.051% |  | 15
14 | 1 | A60 |  | U | 1 | 0.8702% | 0.8702% |  | 15
14 | 1.1 | A61 |  | U | 1 | 0.1506% | 0.1506% |  | 15
14 | 1.2 | A62 |  | U | 1 | 0.1422% | 0.1422% |  | 15
14 | 1.3 | A63 |  | U | 7 | 0.009562% | 0.06694% |  | 15
14 | 1.4 | escalera de aluminio |  | U | 1 | 0.07674% | 0.07674% |  | 15
15 | ,00 | SANITARIA | [5 empty] | 4.326%
15 | 0.1 | DESAGÜES | [6 empty] | 12
15 | 0.2 | Desagües primaria |  | G | 1 | 0.9917% | 0.9917% |  | 12
15 | 0.3 | Desagües secundaria y pluviales |  | G | 1 | 0.7713% | 0.7713% |  | 12
15 | 0.4 | ABASTECIMIENTO | [6 empty] | 12
15 | 0.5 | Red de agua corriente fría |  | G | 1 | 0.3746% | 0.3746% |  | 12
15 | 0.6 | Red de agua corriente caliente |  | G | 1 | 0.3306% | 0.3306% |  | 12
15 | 0.7 | Conexiones |  | G | 1 | 0.141% | 0.141% |  | 12
15 | 0.8 | APARATOS |  | U | 0 | 0% | 0% |  | 12
15 | 0.9 | Aparatos y accesorios |  | G | 1 | 0.1968% | 0.1968% |  | 12
15 | 1 | Colocación de aparatos, etc |  | G | 1 | 0.01968% | 0.01968% |  | 12
15 | 1.1 | Grifería |  | G | 1 | 0.1104% | 0.1104% |  | 12
15 | 1.2 | Cisternas |  | G | 1 | 0.03925% | 0.03925% |  | 12
15 | 1.3 | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO | [6 empty] | 12
15 | 1.4 | Sistema hidráulico de combate de incendio |  | G | 1 | 0.07493% | 0.07493% |  | 12
15 | 1.5 | GAS | [6 empty] | 12
15 | 1.6 | Sistema de abastecimiento de gas |  | G | 1 | 0.3394% | 0.3394% |  | 12
15 | 1.7 | Pruebas |  | G | 1 | 0.5202% | 0.5202% |  | 12
15 | 1.8 | Puesta a punto de instalación existente |  | G | 1 | 0.4161% | 0.4161% |  | 12
16 | ,00 | ELECTRICA, DATOS | [5 empty] | 6.081% | 11
16 | 0.1 | ELECTRICA | [6 empty] | 11
16 | 0.2 | Canalizaciones de potencia, tomas e iluminación |  | G | 1 | 0.7703% | 0.7703% |  | 11
16 | 0.3 | Conductores de potencia |  | G | 1 | 1.027% | 1.027% |  | 11
16 | 0.4 | Terminaciones: Cajas, tomacorrientes, llaves, plaquetas y registros |  | G | 1 | 0.3852% | 0.3852% |  | 11
16 | 0.5 | Tableros y sistema de corrección de reactiva |  | G | 1 | 0.2237% | 0.2237% |  | 11
16 | 0.6 | LUMINARIAS | [6 empty] | 11
16 | 0.7 | Suministro de luminarias |  | G | 1 | 0.822% | 0.822% |  | 11
16 | 0.8 | Instalación de luminarias |  | G | 1 | 0.2055% | 0.2055% |  | 11
16 | 0.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | [6 empty] | 11
16 | 1 | Alarma |  | G | 1 | 0.3867% | 0.3867% |  | 11
16 | 1.1 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | [6 empty] | 11
16 | 1.2 | Canalizaciones y conductores |  | G | 1 | 0.1644% | 0.1644% |  | 11
16 | 1.3 | Detector de humo |  | U | 5 | 0.04462% | 0.2231% |  | 11
16 | 1.4 | Disparador manual de alarma |  | U | 1 | 0.0765% | 0.0765% |  | 11
16 | 1.5 | sirena de alarma |  | U | 1 | 0.05844% | 0.05844% |  | 11
16 | 1.6 | EQUIPOS | [6 empty] | 11
16 | 1.7 | Extractores |  | U | 1 | 0.07969% | 0.07969% |  | 11
16 | 1.8 | Termotanques |  | U | 1 | 0.09031% | 0.09031% |  | 11
16 | 1.9 | Ventiladores de techo |  | U | 8 | 0.085% | 0.68% |  | 11
16 | 2 | Calefctores |  | U | 4 | 0.1009% | 0.4037% |  | 11
16 | 2.1 | planos, trámites, solicitud de aumento de carga, etc |  | G | 1 | 0.4847% | 0.4847% |  | 11
17 | ,00 | MARMOLES Y GRANITOS | [5 empty] | 0.6353%
17 | 0.1 | Zócalo de ducha |  | ml | 1.5 | 0.007674% | 0.01151% |  | 9
17 | 0.2 | P1 |  | U | 1 | 0.1501% | 0.1501% |  | 9
17 | 0.3 | P2 |  | U | 1 | 0.2248% | 0.2248% |  | 9
17 | 0.4 | P3 |  | U | 1 | 0.2489% | 0.2489% |  | 9
18 | ,00 | PINTURAS | [5 empty] | 2.277%
18 | 0.1 | pintura al agua interior | blanco | m2 | 214.5 | 0.00413% | 0.8858% |  | 16
18 | 0.2 | de cielorraso, en cielorrasos y | paramentos int baños | m2 | 57.75 | 0.002493% | 0.144% |  | 16
18 | 0.3 | acrílica | para exterior | m2 | 209 | 0.004486% | 0.9376% |  | 16
18 | 0.4 | esmalte sintético y barnices | en aberturas | G | 75 | 0.004132% | 0.3099% |  | 16
|  | SUB TOTAL SUBCONTRATOS |  |  |  |  | $ | 24.02%
|  | RUBRO | OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ | RUBRO $ | GRUPO
C |  | INFRAESTRUCTURA
20 | ,00 | SANEAMIENTO INTERNO, RED de AGUA e INCENDIO | [5 empty] | 6.709%
20 | 0.1 | SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA
20 | 0.2 | excavación y tapado de zanjas |  | M3 | 19.55 | 0.01072% | 0.2096% |  | 3
20 | 0.3 | caño 1 PVC 110 |  | ml | 59.8 | 0.0034% | 0.2033% |  | 12
20 | 0.4 | cámaras de inspección 60x60 |  | U | 3 | 0.07923% | 0.2377% |  | 9
20 | 0.5 | cámaras de inspección 40x40 |  | U | 8 | 0.05727% | 0.4581% |  | 9
20 | 0.6 | cámaras de 20 x 20 |  | U | 2 | 0.0304% | 0.0608% |  | 9
20 | 0.7 | RED DE AGUA POTABLE Y DE INCENDIO
20 | 0.8 | excavación y tapado de zanjas |  | M3 | 5.75 | 0.01072% | 0.06164% |  | 3
20 | 0.9 | distribución de agua potable e incendio |  | G | 1 | 0.3837% | 0.3837% |  | 12
20 | 1 | Tanque de reserva agua Hormipay 5000 lt | 10 m | G | 1 | 4.51% | 4.51%
20 | 1.1 | Tanques de reserva e incendio |  | U | 2 | 0.08854% | 0.1771% |  | 12
20 | 1.2 | Presurización incendio |  | G | 1 | 0.4073% | 0.4073% |  | 12
|  | SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | $ | 6.709%
|  | RUBRO | OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ | RUBRO $
D |  | GASTOS GENERALES
21 | ,00 | GASTOS GENERALES | [5 empty] | 5.714%
21 | 0.1 | fletes, retiro de construcciones provisorias, | des-implantación, etc | mes | 4 | 0.06493% | 0.2597%
21 | 0.2 | CAPATAZ, SERENO, PREVENCIONISTA, DdeO |  | mes | 4 | 1.364% | 5.454%
22 | ,00 | BENEFICIO | [5 empty] | 9.091%
22 | 0.1 | beneficio |  | G | 0.1 | 90.91% | 9.091%
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | $ | 14.8%
|  | SUB T O T A L |  |  |  |  | $ | 100%
|  | I. V. A. (22%) OBRA |  |  |  |  | $ | 22%
|  | SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) |  |  |  |  | $ | 122%
|  | MONTO IMPONIBLE OBRA |  |  |  |  | $ | 22.43%
|  | LEYES SOCIALES OBRA (64,8% DDEL MONTO IMPONIBLE) |  |  |  |  | $ | 14.54%
|  | TOTAL GENERAL OBRA (inc.IVA y LEYES SOCIALES) |  |  |  |  | $ | 136.5%
[6 empty] | Plazo de Ejecución de la Obra: | 120 | días calendario

## cronograma
| ESCUELA Nº 41 |  | P L A N D E T R A B A J O
MONTEVIDEO
PRESUPUESTO OFICIAL
| SUB T O T A L | 100%
| OBRAS EDILICIAS |  | MONTO | % DEL RUBRO / | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
A |  |  | PRESUPUESTO | TOTAL DE | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
1 | REPLANTEO E IMPLANTACION |  |  | 2.792% |  |  | 100% | 2.792%
2 | DEMOLICION |  |  | 13.23% |  |  | 100% | 13.23%
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  | 2.238% |  |  | 80% | 1.79% | 20% | 0.4476%
4 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METALICA |  |  | 14.01% |  |  |  |  | 32.14% | 4.503% | 63% | 8.825% | 4.858% | 0.6805%
5 | MUROS |  |  | 4.336% |  |  |  |  | 45% | 1.951% | 55% | 2.385%
6 | REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS |  |  | 5.402% |  |  |  |  | 25% | 1.35% | 65% | 3.511% | 10% | 0.5402%
7 | PAVIMENTOS INTERIORES |  |  | 5.64% | [6 empty] | 100% | 5.64%
8 | ZOCALOS |  |  | 0.3763% | [6 empty] | 100% | 0.3763%
9 | REVESTIMIENTOS |  |  | 0.8384% | [6 empty] | 100% | 0.8384%
10 | AZOTEA Y AISLACIONES DE CUBIERTA |  |  | 3.224% | [6 empty] | 100% | 3.224%
11 | VARIOS |  |  | 2.381% |  |  | 25% | 0.5954% | 25% | 0.5954% | 25% | 0.5954% | 25% | 0.5954%
| OBRAS EDILICIAS |  |  | 54.47%
| %PARCIAL | [6 empty] | 18.41% |  | 8.847% |  | 25.4% |  | 1.816%
| % ACUMULADO | [6 empty] | 18.41% |  | 27.26% |  | 52.65% |  | 54.47%
|  |  | MONTO | % DEL RUBRO / | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
B | SUB CONTRATOS |  | PRESUPUESTO | TOTAL DE | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
12 | CARPINTERIA |  |  | 2.652% | [6 empty] | 70% | 1.857% | 30% | 0.7957%
13 | HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE |  |  | 1.026% |  |  |  |  | 10% | 0.1026% | 50% | 0.5129% | 40% | 0.4104%
0%
14 | ALUMINIO Y VIDRIOS |  |  | 7.018% |  |  |  |  | 20% | 1.404% | 60% | 4.211% | 20% | 1.404%
15 | SANITARIA |  |  | 4.326% |  |  | 5% | 0.2163% | 40% | 1.73% | 30% | 1.298% | 25% | 1.082%
16 | ELECTRICA, DATOS |  |  | 6.081% |  |  | 5% | 0.3041% | 40% | 2.433% | 30% | 1.824% | 25% | 1.52%
17 | MARMOLES Y GRANITOS |  |  | 0.6353% | [8 empty] | 100% | 0.6353%
18 | PINTURAS |  |  | 2.277% | [8 empty] | 100% | 2.277%
| SUB CONTRATOS |  |  | 24.02%
| %PARCIAL | [6 empty] | 0.5204% |  | 5.669% |  | 9.702% |  | 8.124%
| % ACUMULADO | [6 empty] | 0.5204% |  | 6.189% |  | 15.89% |  | 24.02%
|  |  | MONTO | % DEL RUBRO / | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
C | INFRAESTRUCTURA |  | PRESUPUESTO | TOTAL DE | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
20 | SANEAMIENTO INTERNO, RED de AGUA e INCENDIO |  |  | 6.709% |  |  | 5% | 0.3354% | 30% | 2.013% | 40% | 2.684% | 25% | 1.677%
| INFRAESTRUCTURA |  |  | 6.709%
| %PARCIAL | [6 empty] | 0.3354% |  | 2.013% |  | 2.684% |  | 1.677%
| % ACUMULADO | [6 empty] | 0.3354% |  | 2.348% |  | 5.032% |  | 6.709%
|  |  | MONTO | % DEL RUBRO / | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
D | GASTOS GENERALES |  | PRESUPUESTO | TOTAL DE | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
21 | GASTOS GENERALES |  |  | 5.714% |  |  | 25% | 1.428% | 25% | 1.428% | 25% | 1.428% | 25% | 1.428%
22 | BENEFICIO |  |  | 9.091% |  |  | 22.77% | 2.07% | 19.75% | 1.796% | 43.13% | 3.921% | 14.35% | 1.305%
| GASTOS GENERALES |  |  | 14.8%
| % PARCIAL | [6 empty] | 3.498% |  | 3.224% |  | 5.349% |  | 2.733%
| %ACUMULADO | [6 empty] | 3.498% |  | 6.722% |  | 12.07% |  | 14.8%
| OBRA PREVISTA |  |  | 100% | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
| R E S U M E N | % PARCIAL | [5 empty] | 22.77% |  | 19.75% |  | 43.13% |  | 14.35%
| AVANCE FISICO | %ACUMULADO | [5 empty] | 22.77% |  | 42.52% |  | 85.65% |  | 100%
[5 empty] | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
| ANTICIPO FINANCIERO | 20% |  |  |  | 20%
| DEVOLUCION | [6 empty] | 4.553% |  | 3.951% |  | 8.626% |  | 2.87%
| RETENCION DE GARANTIA | 5% | [5 empty] | 1.138% |  | 0.9877% |  | 2.157% |  | 0.7175%

## resumen
ESCUELA Nº 41
MONTEVIDEO
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  |  | R E S U M E N A V A N C E F I S I C O Y F I N A N C I E R O
SUB T O T A L | 1 | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
|  | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | %
R E S U M E N | PARCIAL |  |  |  | 22.77% |  | 19.75% |  | 43.13% |  | 14.35%
AVANCE FISICO | ACUMULADO |  |  |  | 22.77% |  | 42.52% |  | 85.65% |  | 100%
|  | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4 | DEVOLUCION GARANTIA
|  | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | MONTO | PORCENTAJE
ANTICIPO FINANCIERO | 20% |  | 20%
DEVOLUCION |  |  |  |  | 4.553% |  | 3.951% |  | 8.626% |  | 2.87% |  | 0%
RETENCION DE GARANTIA | 5% |  |  |  | 1.138% |  | 0.9877% |  | 2.157% |  | 0.7175% |  | 5%
|  | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
|  | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | %
R E S U M E N | PARCIAL |  | 20% |  | 17.07% |  | 14.82% |  | 32.35% |  | 10.76% |  | 5%
TOTAL | ACUMULADO |  | 20% |  | 37.07% |  | 51.89% |  | 84.24% |  | 95% |  | 100%

## gráfica
ESCUELA Nº 41 |  |  | C U R V A D E A V A N C E F I S I C O
MONTEVIDEO
OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL
| MES 0 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
% PARCIAL |  | 18.21% | 15.8% | 34.5% | 11.48% | AVANCE
%ACUMULADO |  | 18.21% | 34.02% | 68.52% | 80% | TARDIO
% PARCIAL |  | 22.77% | 19.75% | 43.13% | 14.35% | AVANCE
%ACUMULADO |  | 22.77% | 42.52% | 85.65% | 100% | PREVISTO
% PARCIAL |  | 27.32% | 23.7% | 48.98% |  | AVANCE
%ACUMULADO |  | 27.32% | 51.02% | 100% |  | TEMPRANO