## general
ESCUELA Nº 41 | [6 empty] | 2014-06-11
MONTEVIDEO
P R E S U P U E S T O O F I C I A L |  |  | R E S U M E N
A | OBRA EDILICIA |  |  | 54.29% |  | $ | 4617552.456
B | SUBCONTRATOS |  |  | 24.25% |  | $ | 2062201.7814
C | INFRAESTRUCTURA |  |  | 6.682% |  | $ | 568285.8
D | GASTOS GENERALES TOTALES |  |  | 14.78% |  | $ | 1257204.0037
| SUB TOTAL OBRA |  |  | 100% |  | $ | 8505244.0412
| I. V. A. (22%) |  |  |  |  | $ | 1871153.6891
| SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) |  |  |  |  | $ | 10376397.7302
| MONTO IMPONIBLE OBRA |  |  |  |  | $ | 1905056.2474
| LEYES SOCIALES OBRA (64,8%DEL MONTO IMPONIBLE) |  |  |  |  | $ | 1234476.4483
| TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES) |  |  |  |  | $ | 11610874.1785
[5 empty] | Plazo de Ejecución de la Obra: | 120 | días calendario
|  | CUADRO DE VALORES | m2
|  | DEMOLICION 20% | 59
AREA A REFORMAR 70%
|  | AREA CONSTRUCCION NUEVA | 250
AREA TECHADA EXTERIOR 60%
|  | AREA PAV EXTERIORES, considerado 15% | 4.2
AREAS DE TRATAMIENTO EXTERIOR, considerado 10%
|  | total m2 | 313.2
|  | VALOR $/M2 | 37071.7566
|  | VALOR U$S/M2 | 1765.3217
NOTA: Para la elaboración del valor " precio unitario" se consideró:
Para el costo de materiales: " Barraca mostrador"
Para el costo de la mano de obra: Laudo vigente al 1º de enero del 2014, regulado por el Poder Ejecutivo del Uruguay.

## rubrado
ESCUELA Nº 41 | [7 empty] | 2014-06-11
MONTEVIDEO
PRESUPUESTO OFICIAL
|  | RUBRO | OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ | RUBRO $ | GRUPO
A |  | OBRAS EDILICIAS
1 | ,00 | REPLANTEO E IMPLANTACION | [5 empty] | 239192.1447
1 | 0.1 | Replanteo |  | m2 | 262 | 41.769 | 10943.478 |  | 1
1 | 0.2 | Oficinas y servicios |  | G | 1 | 113002.6667 | 113002.6667 |  | 9
1 | 0.3 | Cartel |  | G | 1 | 29700 | 29700
1 | 0.4 | Provisorios de consumos |  | G | 1 | 14700 | 14700
1 | 0.5 | Cercado de obra |  | ml | 35 | 506 | 17710 |  | 9
1 | 0.6 | Alquiler de 6 baños químicos para alumnos | 4 meses | G | 1 | 53136 | 53136
2 | ,00 | DEMOLICION | [5 empty] | 1121000
2 | 0.1 | Total de costrucciones existentes |  | G | 1 | 1121000 | 1121000 |  | 1
3 | ,00 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [5 empty] | 189583.936
3 | 0.1 | Balasto apisonado | bajo contrapiso armado | m2 | 276.1 | 448 | 123692.8 |  | 4
3 | 0.2 | EXCAVACION PARA CIMENTACION
3 | 0.3 | hasta 2mts de profundidad
3 | 0.4 | Para cimentación |  | m3 | 5.016 | 946 | 4745.136 |  | 3
3 | 0.5 | Retiro de material bajo contrapiso existente a retirar | (se consideró 20cm) | m3 | 47.4 | 1290 | 61146 |  | 3
4 | ,00 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METALICA | [5 empty] | 1186624.6142
4 | 0.1 | SECTOR A CONSTRUIR |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5
4 | 0.2 | Dados de repartición |  | m3 | 0.6095 | 19303.5 | 11765.4832 |  | 6
4 | 0.3 | Vigas y riostras | de cimentación | m3 | 1.683 | 20156 | 33922.548 |  | 6
4 | 0.4 | Pilares |  | m3 | 3.575 | 28201.14 | 100819.0755 |  | 6
4 | 0.5 | Vigas |  | m3 | 11.55 | 23012.25 | 265791.4875 |  | 6
4 | 0.6 | Losas |  | m2 | 8.505 | 20100 | 170950.5 |  | 6
4 | 0.7 | Contrapiso armado |  | m2 | 276.1 | 680 | 187748 |  | 8
4 | 0.8 | ESTRUCTURA METALICA |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 0.9 | Cerchas | (VR1, VR2) | U | 2 | 35000 | 70000 |  | 14
4 | 1 | Pilaretes PNC 10 |  | ml | 9 | 1068.48 | 9616.32 |  | 14
4 | 1.1 | Correas PNC 10 |  | ml | 140 | 1187.2 | 166208 |  | 14
4 | 1.2 | Diagonales hierro 12 |  | ml | 45 | 280 | 12600 |  | 14
4 | 1.3 | Cubierta de chapa BC 18 |  | m2 | 159.5 | 985.6 | 157203.2 |  | 14
5 | ,00 | MUROS | [5 empty] | 367296.6
5 | 0.1 | EXT | [6 empty] | 9
5 | 0.2 | M1 doble de ladrillo de campo | no visto ambas caras | m2. | 102.3 | 2323 | 237642.9 |  | 9
5 | 0.3 | M4, M5 de ladrillo de campo, esp 20cm | no visto ambas caras | m2. | 22 | 2020 | 44440 |  | 9
5 | 0.4 | INT |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 0.5 | M6, M7, M8, M13 simple de ladrillo de campo | no visto ambas caras | m2. | 19.8 | 1161.5 | 22997.7 |  | 9
5 | 0.6 | M2, M3 de ladrillo de campo, esp 20cm | no visto ambas caras | m2. | 20.9 | 2020 | 42218 |  | 9
5 | 0.7 | M9, revestimiento de lingote de ladrillo | no visto | m2. | 19.8 | 1010 | 19998 |  | 9
6 | ,00 | REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS | [5 empty] | 457562.16
6 | 0.1 | INTERIOR
6 | 0.2 | Revoque paramentos | gruesa y fina | m2. | 214.5 | 501.6 | 107593.2 |  | 9
6 | 0.3 | De cielorraso |  | m2. | 53.9 | 559 | 30130.1 |  | 9
6 | 0.4 | EXTERIOR |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 0.5 | Revoque paramentos | gruesa y fina | m2. | 209 | 625.9 | 130813.1 |  | 9
6 | 0.6 | IMPERMEABLES
6 | 0.7 | Vertical de Muros de arena y portland c/hidrófugo |  | m2. | 225.5 | 357.5 | 80616.25 |  | 9
6 | 0.8 | En baño arena y pórtland con hidrófugo |  | m2. | 13.2 | 357.5 | 4719 |  | 9
6 | 0.9 | Antepechos, mochetas y dinteles |  | ml | 108.9 | 625.9 | 68160.51 |  | 9
6 | 1 | HORIZONTAL DE MUROS
6 | 1.1 | De arena y pórtland con hidrófugo |  | ml | 93.5 | 380 | 35530 |  | 9
7 | ,00 | PAVIMENTOS INTERIORES | [5 empty] | 477784.56
7 | 0.1 | Baldosa monolítica , 30x30 | interior | m2. | 233.2 | 1704 | 397372.8 |  | 10
7 | 0.2 | Baldosa monolítica , 30x30 | exterior | m2. | 42.9 | 1874.4 | 80411.76 |  | 10
8 | ,00 | ZOCALOS | [5 empty] | 31875
8 | 0.1 | Monolítico | 10cm | ml. | 50 | 362.5 | 18125 |  | 10
8 | 0.2 | Monolítico sanitario | 10cm | ml. | 25 | 550 | 13750 |  | 10
9 | ,00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 | 71017.68
9 | 0.1 | Azulejo blanco | 20 x 20 cm | m2. | 46.2 | 795.9 | 36770.58 |  | 10
9 | 0.2 | Perfil de aluminio |  | ml | 24 | 194 | 4656 |  | 15
9 | 0.3 | Baldosa 10 x 10 | Color | m2. | 30.8 | 960.75 | 29591.1 |  | 10
10 | ,00 | AZOTEA Y AISLACIONES DE CUBIERTA | [5 empty] | 273056.2
10 | 0.1 | CUBIERTA LIVIANA
10 | 0.2 | Aislación térmica | Poliestireno expandido 5cm | m2 | 149.6 | 260 | 38896 |  | 19
10 | 0.3 | Aislación acústica | Lana de Roca 5cm | m2 | 149.6 | 344.5 | 51537.2 |  | 19
10 | 0.4 | Barrera de vapor | polietileno 120mc | m2 | 149.6 | 46.25 | 6919 |  | 19
10 | 0.5 | AZOTEA
10 | 0.6 | Lechada de sellado y alisado | arena y pórtland con hidrófugo | m2 | 52 | 325 | 16900 |  | 19
10 | 0.7 | Papel separador |  | m2 | 52 | 37 | 1924 |  | 19
10 | 0.8 | Barrera de vapor | polietileno 120mc | m2 | 52 | 46.25 | 2405 |  | 19
10 | 0.9 | Aislante térmico | poliestireno expandido 5cm alta dens. | m2 | 52 | 260 | 13520 |  | 19
10 | 1 | Relleno para pendiente |  | m2 | 52 | 650 | 33800 |  | 19
10 | 1.1 | Membrana asfáltica | 4mm gofrada | m2 | 57.2 | 400 | 22880 |  | 19
10 | 1.2 | Carpeta de arena y pórtland con malla | 4 cm de esp. | m2 | 52 | 420 | 21840 |  | 19
10 | 1.3 | Alisado de arena y pórtland con hidrófugo |  | m2 | 52 | 325 | 16900 |  | 19
10 | 1.4 | Pretiles |  | ml | 66 | 425 | 28050 |  | 19
10 | 1.5 | CANALON
10 | 1.6 | Relleno para pendiente |  | m2 | 7 | 530 | 3710 |  | 19
10 | 1.7 | Alisado de arena y pórtland con hidrófugo |  | m2 | 19 | 325 | 6175 |  | 19
10 | 1.8 | Membrana asfáltica | 4mm gofrada | m2 | 19 | 400 | 7600 |  | 19
11 | ,00 | VARIOS | [5 empty] | 202559.5611
11 | 0.1 | Ayuda a subcontratos |  | G | 1 | 20549.5611 | 20549.5611 |  | 9
11 | 0.2 | Amure de aberturas |  | m2 | 160 | 701 | 112160 |  | 9
11 | 0.3 | Limpieza de obra, periódica |  | G | 1 | 28750 | 28750 |  | 1
11 | 0.4 | Consumos | agua y energía eléctrica | mes | 4 | 7500 | 30000
11 | 0.5 | Cesto residuos |  | U | 3 | 3700 | 11100 |  | 14
|  | SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS |  |  |  |  | $ | 4617552.456
|  | RUBRO | OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ | RUBRO $ | GRUPO
B |  | SUBCONTRATOS
12 | ,00 | CARPINTERIA | [5 empty] | 224663 | 13
12 | 0.1 | C51 |  | U | 1 | 9842 | 9842 |  | 13
12 | 0.2 | C52 |  | U | 1 | 14896 | 14896 |  | 13
12 | 0.3 | C53 |  | U | 1 | 16492 | 16492 |  | 13
12 | 0.4 | C54 |  | U | 1 | 13300 | 13300 |  | 13
12 | 0.5 | C55 |  | U | 1 | 6384 | 6384 |  | 13
12 | 0.6 | C56 |  | U | 2 | 1862 | 3724 |  | 13
12 | 0.7 | Cielorraso de MDF 18 mm enchapado Haya |  | U | 148 | 1081.25 | 160025 |  | 13
13 | ,00 | HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE | [5 empty] | 86900 | 14
13 | 0.1 | Bebedero |  | U | 1 | 29500 | 29500 |  | 14
13 | 0.2 | Escurridero |  | U | 2 | 5400 | 10800 |  | 14
13 | 0.3 | Mesa de lavado |  | U | 1 | 10800 | 10800 |  | 14
13 | 0.4 | Mesa |  | U | 4 | 8950 | 35800 |  | 14
14 | ,00 | ALUMINIO Y VIDRIOS | [5 empty] | 594467.1915 | 15
14 | 0.1 | A51 |  | U | 3 | 53794.125 | 161382.375 |  | 15
14 | 0.2 | A52 |  | U | 2 | 60539.9083 | 121079.8165 |  | 15
14 | 0.3 | A53 |  | U | 1 | 34155 | 34155 |  | 15
14 | 0.4 | A54 |  | U | 1 | 42525 | 42525 |  | 15
14 | 0.5 | A55 |  | U | 1 | 10631.25 | 10631.25 |  | 15
14 | 0.6 | A56 |  | U | 1 | 49612.5 | 49612.5 |  | 15
14 | 0.7 | A57 |  | U | 1 | 24840 | 24840 |  | 15
14 | 0.8 | A58 |  | U | 1 | 35235 | 35235 |  | 15
14 | 0.9 | A59 |  | U | 1 | 4320 | 4320 |  | 15
14 | 1 | A60 |  | U | 1 | 73710 | 73710 |  | 15
14 | 1.1 | A61 |  | U | 1 | 12757.5 | 12757.5 |  | 15
14 | 1.2 | A62 |  | U | 1 | 12048.75 | 12048.75 |  | 15
14 | 1.3 | A63 |  | U | 7 | 810 | 5670 |  | 15
14 | 1.4 | escalera de aluminio |  | U | 1 | 6500 | 6500 |  | 15
15 | ,00 | SANITARIA | [5 empty] | 366443.375
15 | 0.1 | DESAGÜES | [6 empty] | 12
15 | 0.2 | Desagües primaria |  | G | 1 | 84003.75 | 84003.75 |  | 12
15 | 0.3 | Desagües secundaria y pluviales |  | G | 1 | 65336.25 | 65336.25 |  | 12
15 | 0.4 | ABASTECIMIENTO |  |  |  | 0 | 0 |  | 12
15 | 0.5 | Red de agua corriente fría |  | G | 1 | 31734.75 | 31734.75 |  | 12
15 | 0.6 | Red de agua corriente caliente |  | G | 1 | 28001.25 | 28001.25 |  | 12
15 | 0.7 | Conexiones |  | G | 1 | 11947.2 | 11947.2 |  | 12
15 | 0.8 | APARATOS |  | U | 0 | 0 | 0 |  | 12
15 | 0.9 | Aparatos y accesorios |  | G | 1 | 16672.5 | 16672.5 |  | 12
15 | 1 | Colocación de aparatos, etc |  | G | 1 | 1667.25 | 1667.25 |  | 12
15 | 1.1 | Grifería |  | G | 1 | 9348 | 9348 |  | 12
15 | 1.2 | Cisternas |  | G | 1 | 3325 | 3325 |  | 12
15 | 1.3 | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO |  |  |  | 0 | 0 |  | 12
15 | 1.4 | Sistema hidráulico de combate de incendio |  | G | 1 | 6346.95 | 6346.95 |  | 12
15 | 1.5 | GAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 12
15 | 1.6 | Sistema de abastecimiento de gas |  | G | 1 | 28750 | 28750 |  | 12
15 | 1.7 | Pruebas |  | G | 1 | 44061.375 | 44061.375 |  | 12
15 | 1.8 | Puesta a punto de instalación existente |  | G | 1 | 35249.1 | 35249.1 |  | 12
16 | ,00 | ELECTRICA, DATOS | [5 empty] | 543018.3148 | 11
16 | 0.1 | ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  | 11
16 | 0.2 | Implantación en obra |  | G | 1 | 27889.4436 | 27889.4436 |  | 11
16 | 0.3 | Canalizaciones de potencia, tomas e iluminación |  | G | 1 | 65253.6 | 65253.6 |  | 11
16 | 0.4 | Conductores de potencia |  | G | 1 | 87004.8 | 87004.8 |  | 11
16 | 0.5 | Terminaciones: Cajas, tomacorrientes, llaves, plaquetas y registros |  | G | 1 | 32626.8 | 32626.8 |  | 11
16 | 0.6 | Tableros y sistema de corrección de reactiva |  | G | 1 | 18945 | 18945 |  | 11
16 | 0.7 | LUMINARIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 11
16 | 0.8 | Suministro de luminarias |  | G | 1 | 69625.71 | 69625.71 |  | 11
16 | 0.9 | Instalación de luminarias |  | G | 1 | 17406.4275 | 17406.4275 |  | 11
16 | 1 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0 | 0 |  | 11
16 | 1.1 | Alarma |  | G | 1 | 32760 | 32760 |  | 11
16 | 1.2 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO |  | G | 0 | 0 | 0 |  | 11
16 | 1.3 | Canalizaciones y conductores |  | G | 1 | 13923 | 13923 |  | 11
16 | 1.4 | Detector de humo |  | U | 5 | 3780 | 18900 |  | 11
16 | 1.5 | Disparador manual de alarma |  | U | 1 | 6480 | 6480 |  | 11
16 | 1.6 | sirena de alarma |  | U | 1 | 4950 | 4950 |  | 11
16 | 1.7 | EQUIPOS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11
16 | 1.8 | Extractores |  | U | 1 | 6750 | 6750 |  | 11
16 | 1.9 | Termotanques |  | U | 1 | 7650 | 7650 |  | 11
16 | 2 | Ventiladores de techo |  | U | 8 | 7200 | 57600 |  | 11
16 | 2.1 | Calefctores |  | U | 4 | 8550 | 34200 |  | 11
16 | 2.2 | planos, trámites, solicitud de aumento de carga, etc |  | G | 1 | 41053.5338 | 41053.5338 |  | 11
17 | ,00 | MARMOLES Y GRANITOS | [5 empty] | 53811
17 | 0.1 | Zócalo de ducha |  | ml | 1.5 | 650 | 975 |  | 9
17 | 0.2 | P1 |  | U | 1 | 12716 | 12716 |  | 9
17 | 0.3 | P2 |  | U | 1 | 19040 | 19040 |  | 9
17 | 0.4 | P3 |  | U | 1 | 21080 | 21080 |  | 9
18 | ,00 | PINTURAS | [5 empty] | 192898.9
18 | 0.1 | pintura al agua interior | blanco | m2 | 214.5 | 349.8 | 75032.1 |  | 16
18 | 0.2 | de cielorraso, en cielorrasos y | paramentos int baños | m2 | 57.75 | 211.2 | 12196.8 |  | 16
18 | 0.3 | acrílica | para exterior | m2 | 209 | 380 | 79420 |  | 16
18 | 0.4 | esmalte sintético y barnices | en aberturas | G | 75 | 350 | 26250 |  | 16
|  | SUB TOTAL SUBCONTRATOS |  |  |  |  | $ | 2062201.7814
|  | RUBRO | OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ | RUBRO $ | GRUPO
C |  | INFRAESTRUCTURA
20 | ,00 | SANEAMIENTO INTERNO, RED de AGUA e INCENDIO | [5 empty] | 568285.8
20 | 0.1 | SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA
20 | 0.2 | excavación y tapado de zanjas |  | M3 | 19.55 | 908 | 17751.4 |  | 3
20 | 0.3 | caño 1 PVC 110 |  | ml | 59.8 | 288 | 17222.4 |  | 12
20 | 0.4 | cámaras de inspección 60x60 |  | U | 3 | 6711 | 20133 |  | 9
20 | 0.5 | cámaras de inspección 40x40 |  | U | 8 | 4851 | 38808 |  | 9
20 | 0.6 | cámaras de 20 x 20 |  | U | 2 | 2575 | 5150 |  | 9
20 | 0.7 | RED DE AGUA POTABLE Y DE INCENDIO
20 | 0.8 | excavación y tapado de zanjas |  | M3 | 5.75 | 908 | 5221 |  | 3
20 | 0.9 | distribución de agua potable e incendio |  | G | 1 | 32500 | 32500 |  | 12
20 | 1 | Tanque de reserva agua Hormipay 5000 lt | 10 m | G | 1 | 382000 | 382000
20 | 1.1 | Tanques de reserva e incendio |  | U | 2 | 7500 | 15000 |  | 12
20 | 1.2 | Presurización incendio |  | G | 1 | 34500 | 34500 |  | 12
|  | SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | $ | 568285.8
|  | RUBRO | OBS | UNID | CANT | PU $ | TOTAL $ | RUBRO $ | GRUPO
D |  | GASTOS GENERALES
21 | ,00 | GASTOS GENERALES | [5 empty] | 484000
21 | 0.1 | fletes, retiro de construcciones provisorias, | des-implantación, etc | mes | 4 | 5500 | 22000
21 | 0.2 | CAPATAZ, SERENO, PREVENCIONISTA, DdeO |  | mes | 4 | 115500 | 462000
22 | ,00 | BENEFICIO | [5 empty] | 773204.0037
22 | 0.1 | beneficio |  | G | 0.1 | 7732040.0374 | 773204.0037
|  | SUBTOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | $ | 1257204.0037
|  | SUB T O T A L |  |  |  |  | $ | 8505244.0412
|  | I. V. A. (22%) OBRA |  |  |  |  | $ | 1871153.6891
|  | SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) |  |  |  |  | $ | 10376397.7302
|  | MONTO IMPONIBLE OBRA |  |  |  |  | $ | 1905056.2474
|  | LEYES SOCIALES OBRA (64,8% DDEL MONTO IMPONIBLE) |  |  |  |  | $ | 1234476.4483
|  | TOTAL GENERAL OBRA (inc.IVA y LEYES SOCIALES) |  |  |  |  | $ | 11610874.1785
[6 empty] | Plazo de Ejecución de la Obra: | 120 | días calendario

## cronograma
| ESCUELA Nº 41 |  | P L A N D E T R A B A J O
MONTEVIDEO
PRESUPUESTO OFICIAL
| SUB T O T A L | 8505244.0412
| OBRAS EDILICIAS |  | MONTO | % DEL RUBRO / | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
A |  |  | PRESUPUESTO | TOTAL DE | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
1 | REPLANTEO E IMPLANTACION |  | 239192.1447 | 2.812% |  |  | 100% | 2.812%
2 | DEMOLICION |  | 1121000 | 13.18% |  |  | 100% | 13.18%
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | 189583.936 | 2.229% |  |  | 80% | 1.783% | 20% | 0.4458%
4 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METALICA |  | 1186624.6142 | 13.95% |  |  |  |  | 32.14% | 4.484% | 63% | 8.789% | 4.858% | 0.6777%
5 | MUROS |  | 367296.6 | 4.318% |  |  |  |  | 45% | 1.943% | 55% | 2.375%
6 | REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS |  | 457562.16 | 5.38% |  |  |  |  | 25% | 1.345% | 65% | 3.497% | 10% | 0.538%
7 | PAVIMENTOS INTERIORES |  | 477784.56 | 5.618% | [6 empty] | 100% | 5.618%
8 | ZOCALOS |  | 31875 | 0.3748% | [6 empty] | 100% | 0.3748%
9 | REVESTIMIENTOS |  | 71017.68 | 0.835% | [6 empty] | 100% | 0.835%
10 | AZOTEA Y AISLACIONES DE CUBIERTA |  | 273056.2 | 3.21% | [6 empty] | 100% | 3.21%
11 | VARIOS |  | 202559.5611 | 2.382% |  |  | 25% | 0.5954% | 25% | 0.5954% | 25% | 0.5954% | 25% | 0.5954%
| OBRAS EDILICIAS |  | 4617552.456 | 54.29%
| %PARCIAL | [6 empty] | 18.37% |  | 8.814% |  | 25.29% |  | 1.811%
| % ACUMULADO | [6 empty] | 18.37% |  | 27.18% |  | 52.48% |  | 54.29%
|  |  | MONTO | % DEL RUBRO / | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
B | SUB CONTRATOS |  | PRESUPUESTO | TOTAL DE | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
12 | CARPINTERIA |  | 224663 | 2.641% | [6 empty] | 70% | 1.849% | 30% | 0.7924%
13 | HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE |  | 86900 | 1.022% |  |  |  |  | 10% | 0.1022% | 50% | 0.5109% | 40% | 0.4087%
0%
14 | ALUMINIO Y VIDRIOS |  | 594467.1915 | 6.989% |  |  |  |  | 20% | 1.398% | 60% | 4.194% | 20% | 1.398%
15 | SANITARIA |  | 366443.375 | 4.308% |  |  | 5% | 0.2154% | 40% | 1.723% | 30% | 1.293% | 25% | 1.077%
16 | ELECTRICA, DATOS |  | 543018.3148 | 6.385% |  |  | 5% | 0.3192% | 40% | 2.554% | 30% | 1.915% | 25% | 1.596%
17 | MARMOLES Y GRANITOS |  | 53811 | 0.6327% | [8 empty] | 100% | 0.6327%
18 | PINTURAS |  | 192898.9 | 2.268% | [8 empty] | 100% | 2.268%
| SUB CONTRATOS |  | 2062201.7814 | 24.25%
| %PARCIAL | [6 empty] | 0.5346% |  | 5.777% |  | 9.761% |  | 8.173%
| % ACUMULADO | [6 empty] | 0.5346% |  | 6.312% |  | 16.07% |  | 24.25%
|  |  | MONTO | % DEL RUBRO / | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
C | INFRAESTRUCTURA |  | PRESUPUESTO | TOTAL DE | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
20 | SANEAMIENTO INTERNO, RED de AGUA e INCENDIO |  | 568285.8 | 6.682% |  |  | 5% | 0.3341% | 30% | 2.004% | 40% | 2.673% | 25% | 1.67%
| INFRAESTRUCTURA |  | 568285.8 | 6.682%
| %PARCIAL | [6 empty] | 0.3341% |  | 2.004% |  | 2.673% |  | 1.67%
| % ACUMULADO | [6 empty] | 0.3341% |  | 2.339% |  | 5.011% |  | 6.682%
|  |  | MONTO | % DEL RUBRO / | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
D | GASTOS GENERALES |  | PRESUPUESTO | TOTAL DE | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
21 | GASTOS GENERALES |  | 484000 | 5.691% |  |  | 25% | 1.423% | 25% | 1.423% | 25% | 1.423% | 25% | 1.423%
22 | BENEFICIO |  | 773204.0037 | 9.091% |  |  | 22.73% | 2.066% | 19.82% | 1.802% | 43.07% | 3.915% | 14.38% | 1.308%
| GASTOS GENERALES |  | 1257204.0037 | 14.78%
| % PARCIAL | [6 empty] | 3.489% |  | 3.224% |  | 5.338% |  | 2.73%
| %ACUMULADO | [6 empty] | 3.489% |  | 6.713% |  | 12.05% |  | 14.78%
| OBRA PREVISTA |  | 8505244.0412 | 100% | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
| R E S U M E N | % PARCIAL | [5 empty] | 22.73% |  | 19.82% |  | 43.07% |  | 14.38%
| AVANCE FISICO | %ACUMULADO | [5 empty] | 22.73% |  | 42.55% |  | 85.62% |  | 100%
[5 empty] | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
| ANTICIPO FINANCIERO | 20% |  |  |  | 20%
| DEVOLUCION | [6 empty] | 4.546% |  | 3.964% |  | 8.613% |  | 2.877%
| RETENCION DE GARANTIA | 5% | [5 empty] | 1.136% |  | 0.991% |  | 2.153% |  | 0.7192%

## resumen
ESCUELA Nº 41
MONTEVIDEO
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  |  | R E S U M E N A V A N C E F I S I C O Y F I N A N C I E R O
SUB T O T A L | 8505244.0412 | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
|  | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | %
R E S U M E N | PARCIAL |  |  | 1933125.2141 | 22.73% | 1685750.6693 | 19.82% | 3662908.1284 | 43.07% | 1223460.0294 | 14.38%
AVANCE FISICO | ACUMULADO |  |  | 1933125.2141 | 22.73% | 3618875.8834 | 42.55% | 7281784.0117 | 85.62% | 8505244.0412 | 100%
|  | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4 | DEVOLUCION GARANTIA
|  | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | MONTO | PORCENTAJE
ANTICIPO FINANCIERO | 20% | 1701048.8082 | 20%
DEVOLUCION |  |  |  | 386625.0428 | 4.546% | 337150.1339 | 3.964% | 732581.6257 | 8.613% | 244692.0059 | 2.877% |  | 0%
RETENCION DE GARANTIA | 5% |  |  | 96656.2607 | 1.136% | 84287.5335 | 0.991% | 183145.4064 | 2.153% | 61173.0015 | 0.7192% | 425262.2021 | 5%
|  | MES | 0 | MES | 1 | MES | 2 | MES | 3 | MES | 4
|  | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | %
R E S U M E N | PARCIAL | 1701048.8082 | 20% | 1449843.9105 | 17.05% | 1264313.002 | 14.87% | 2747181.0963 | 32.3% | 917595.0221 | 10.79% | 425262.2021 | 5%
TOTAL | ACUMULADO | 1701048.8082 | 20% | 3150892.7188 | 37.05% | 4415205.7208 | 51.91% | 7162386.817 | 84.21% | 8079981.8391 | 95% | 8505244.0412 | 100%

## gráfica
ESCUELA Nº 41 |  |  | C U R V A D E A V A N C E F I S I C O
MONTEVIDEO
OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL
| MES 0 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
% PARCIAL |  | 18.18% | 15.86% | 34.45% | 11.51% | AVANCE
%ACUMULADO |  | 18.18% | 34.04% | 68.49% | 80% | TARDIO
% PARCIAL |  | 22.73% | 19.82% | 43.07% | 14.38% | AVANCE
%ACUMULADO |  | 22.73% | 42.55% | 85.62% | 100% | PREVISTO
% PARCIAL |  | 27.27% | 23.78% | 48.94% |  | AVANCE
%ACUMULADO |  | 27.27% | 51.06% | 100% |  | TEMPRANO