## RUBRADO generico
ESCUELA Nº50 SARANDI DE ARAPEY - SALTO Mantenimiento edilicio
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO |  | Area construida |  |  |  | 260 m2 | % incidencia s/precio total |  | xx%
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA, COLOCACION DE PISOS, SUSTITUCION DE ABERTURAS, REPARACION DE VEREDAS PERIMETRALES, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION SANITARIA Y REFACCION BAÑO VIVIENDA DOCENTE. |  | Area construida |  |  |  | 260 m2 | % incidencia s/precio total |  | xx%
AULAS |  | Area de intervención |  |  |  | 260 m2 | % incidencia s/ precio total |  | xx%
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | xx%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 1.077% | 40700
1.1 | Construcciones provisorias (se asume que se usarán instalaciones del local) | global | 1 | 25000 | 25000 | 0.6614% | 0.6614%
1.2 | Replanteo de cañerías | ml | 10 | 70 | 700 | 0.001852% | 0.01852%
1.3 | Barreras y vallados provisorios | global | 1 | 15000 | 15000 | 0.3968% | 0.3968%
2.00 | DESMANTELAMIENNTOS, DEMOLICIONES, MOV. DE TIERRA | [6 empty] | 12.97% | 490322.7
2.1 | Retiro de membrana existente | m2 | 500 | 890 | 445000 | 0.02355% | 11.77%
2.2 | Retiro de aberturas a ser sustituidas | u | 7 | 500 | 3500 | 0.01323% | 0.09259%
2.3 | Desmanetelamiento de la instalación existente | global | 1 | 22000 | 22000 | 0.582% | 0.582%
2.4 | Retiro de aparatos sanitarios | u | 3 | 222 | 666 | 0.005873% | 0.01762%
2.5 | Picado de revoques y revestimientos | m2 | 10 | 787 | 7870 | 0.02082% | 0.2082%
2.6 | Contrapisos a picar a levantar | m2 | 1.7 | 631 | 1072.7 | 0.01669% | 0.02838%
2.7 | Pavimentos a retirar (se considera junto con el contrapiso) | m2 | 1.7 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.8 | Cegado de cámaras existentes | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.09259% | 0.09259%
2.9 | Excavaciones para instalación sanitaria | m3 | 1.5 | 1800 | 2700 | 0.04762% | 0.07143%
2.10 | Aportes, compactación y nivelación | m3 | 1.5 | 2676 | 4014 | 0.0708% | 0.1062%
3.00 | ALBAÑILERIA | [6 empty] | 38.18% | 1443009.23
3.1 | REVOQUES
3.1.1 | Revoques de mochetas | ml | 18 | 645 | 11610 | 0.01706% | 0.3071%
3.1.2 | Revoques interiores | m2 | 10 | 1077 | 10770 | 0.02849% | 0.2849%
3.2 | CONTRAPISOS
3.2.1 | Constrapisos en baño a reformar | m2 | 0.17 | 22519 | 3828.23 | 0.5958% | 0.1013%
3.2.2 | Reparación de contrapisos existentes por inst. sanitarias | global | 1 | 5500 | 5500 | 0.1455% | 0.1455%
3.3 | PISOS |  |  |  |  | 0% | 0%
3.3.1 | Suministro y colocación de pisos | m2 | 155 | 2653 | 411215 | 0.07019% | 10.88%
3.4 | ZOCALOS
3.4.1 | Suministro de colocación de zócalos | ml | 110 | 641 | 70510 | 0.01696% | 1.865%
3.5 | REVESTIMIENTOS
3.5.1 | Suministro y colocación de revestimientos | m2 | 12 | 1585 | 19020 | 0.04193% | 0.5032%
3.6 | REPARACION DE VEREDAS PERIMETRALES | m3 | 16 | 16716 | 267456 | 0.4422% | 7.076%
3.7 | REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA | m2 | 500 | 1266 | 633000 | 0.03349% | 16.75%
3.8 | AYUDA A SUBCONTRATOS
3.8.1 | Ayuda a instalación sanitaria | global | 1 | 4500 | 4500 | 0.119% | 0.119%
3.8.2 | Ayuda a instalación eléctrica | global | 1 | 5600 | 5600 | 0.1482% | 0.1482%
4.00 | INSTALACION SANITARIA | [6 empty] | 4.344% | 164215
4.1 | DESAGUES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
4.1.1 | Desagues primarios | global | 1 | 13500 | 13500 | 0.3571% | 0.3571%
4.1.2 | Desagues secundarios | global | 1 | 11400 | 11400 | 0.3016% | 0.3016%
4.1.3 | Reparación de cámara existente | global | 1 | 8000 | 8000 | 0.2116% | 0.2116%
4.1.4 | Construcción de cámara nueva | u | 1 | 26600 | 26600 | 0.7037% | 0.7037%
4.1.5 | RP, CS | global | 1 | 4300 | 4300 | 0.1138% | 0.1138%
4.2 | ABASTECIMIENTO DE AGUA
4.2.1 | Abastecimiento | global | 1 | 13315 | 13315 | 0.3523% | 0.3523%
4.2.2 | Llaves de paso/conexiones | global | 1 | 5400 | 5400 | 0.1429% | 0.1429%
4.2.3 | Conexiones | global | 1 | 3500 | 3500 | 0.09259% | 0.09259%
4.3 | VARIOS
4.3.1 | Suministro e instalación de aparatos y accesorios
| Inodoro | u | 1 | 9200 | 9200 | 0.2434% | 0.2434%
| Bidet | u | 1 | 8700 | 8700 | 0.2302% | 0.2302%
| Lavatorio | u | 1 | 13300 | 13300 | 0.3519% | 0.3519%
| Jaboneras y portarrollo | u | 3 | 3600 | 10800 | 0.09524% | 0.2857%
4.3.2 | Suministro e instalación de cisterna MAGYA | u | 1 | 4500 | 4500 | 0.119% | 0.119%
4.3.3 | Suministro e instalación de calentador de agua 30 litros | u | 1 | 7700 | 7700 | 0.2037% | 0.2037%
4.3.4 | Suministro e instalación de griferías | u | 3 | 8000 | 24000 | 0.2116% | 0.6349%
5.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 19.72% | 745240
5.1 | Sustitución de línea general | global | 1 | 28000 | 28000 | 0.7408% | 0.7408%
5.2 | Sustitución de líneas secundarias | global | 1 | 36000 | 36000 | 0.9524% | 0.9524%
5.3 | Sustitución de llave limitadora de entrada (incluida en TG) | u | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.4 | Sustitución de tablero general de entrada | u | 1 | 38740 | 38740 | 1.025% | 1.025%
5.5 | Aterramiento | global | 1 | 18000 | 18000 | 0.4762% | 0.4762%
5.6 | Tableros TS (tablero secundario a instalar) | u | 2 | 28600 | 57200 | 0.7566% | 1.513%
5.7 | Enhebrados líneas | global | 1 | 45000 | 45000 | 1.19% | 1.19%
5.8 | Enhebrados completos (tomas y luces) | global | 1 | 35000 | 35000 | 0.9259% | 0.9259%
5.9 | CAÑERIAS APARENTES DAYSA
5.9.1 | Cañerías y cajas en cielorrasos y muros | global | 1 | 65000 | 65000 | 1.72% | 1.72%
5.10 | TOMA CORRIENTES
5.10.1 | Tomas según memoria | u | 42 | 4900 | 205800 | 0.1296% | 5.445%
LUMINARIAS
5.10.1 | Almacenamiento, armado, montaje y conexionado de luminarias | global | 1 | 13500 | 13500 | 0.3571% | 0.3571%
5.10.2 | L1 | u | 42 | 2800 | 117600 | 0.07408% | 3.111%
5.10.3 | L2 | u | 6 | 2300 | 13800 | 0.06085% | 0.3651%
5.10.4 | L3 | u | 5 | 3200 | 16000 | 0.08466% | 0.4233%
5.10.5 | L4 | u | 4 | 1500 | 6000 | 0.03968% | 0.1587%
5.11 | AIRES ACONDICIONADOS
5.11.1 | Instalación para aires acondicionados | u | 4 | 4900 | 19600 | 0.1296% | 0.5185%
5.12 | TRAMITES
5.12.1 | Planos conforme a obra y pruebas de funcionamiento | global | 1 | 30000 | 30000 | 0.7937% | 0.7937%
6.00 | ALUMINIOS | [6 empty] | 5.357% | 202500
6.1.1 | A1 | u | 3 | 22500 | 67500 | 0.5952% | 1.786%
6.1.2 | A2 | u | 3 | 35000 | 105000 | 0.9259% | 2.778%
6.1.3 | A3 | u | 1 | 30000 | 30000 | 0.7937% | 0.7937%
7.00 | PINTURA | [6 empty] | 16.74% | 632940
7.1 | Aplicación de fijador | m2 | 440 | 185 | 81400 | 0.004894% | 2.153%
7.2 | Pintura interior | m2 | 440 | 516 | 227040 | 0.01365% | 6.006%
7.3 | Cielorrasos | m2 | 500 | 286 | 143000 | 0.007566% | 3.783%
7.4 | Pintura exterior | m2 | 330 | 550 | 181500 | 0.01455% | 4.802%
7 | VARIOS | [6 empty] | 1.614% | 61000
7.1 | Fletes | global | 1 | 45000 | 45000 | 1.19% | 1.19%
7.2 | Limpieza diaria, general y final de obra | global | 1 | 16000 | 16000 | 0.4233% | 0.4233%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 3779926.93
MATRIZ DE OFERTA
A | OBRA PREVISTA | 3779926.93
B | IMPREVISTOS (10%) | 377992.693
C | SUBTOTAL (A+B) | 4157919.623
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 831583.9246
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 83158.3925
F | TOTAL IVA (D+E) | 914742.3171
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 5072661.9401
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 642587.5781
I | MONTO IMPONIBLE (sobre B) | 75598.5386
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 718186.1167
J | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 428991.4671
K | LEYES SOCIALES (66,76% de I) | 50469.5844
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 479461.0515
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 5552122.9916
Arq. Residente Daniela Mello