## RUBRADO generico
RUBRADO ESCUELA Nº8 - DEPARTAMENTO DE LAVALLEJA Mantenimiento de baños - Mantenimiento en General
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO - ESCUELA Nº8 - MINAS - DEPARTAMENTO DE LAVALLEJA |  | Area construida |  |  |  | xx m2
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  | xx m2
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  | 1034,68m2
RUBRO VARIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA |  |  |  |  | 1186741.46
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 67015.1
1,1,5 | Mediciòn, Inspecciòn y Acta de Medianería | unidad | 1 | 25000 | 25000
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 16334.33 | 16334.33
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 5555 | 5555
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 1,85 m x 0,84 m Chapa | unidad | 1 | 20125.77 | 20125.77
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 631581.21
1.2.1 | Vallado | ml | 50 | 1905.33 | 95266.5
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 19464.75 | 19464.75
1.2.4 | Contenedor oficina | global | 1 | 107149.98 | 107149.98
1.2.5 | Contenedor vestuarios | global | 1 | 107149.98 | 107149.98
1.2.6 | Contenedor comedor | global | 1 | 114654 | 114654
1.2.7 | Contenedor duchas | global | 1 | 113832 | 113832
1.2.9 | Alquiler baño quimico | global | 1 | 74064 | 74064
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 145508.67
1.3.1 | Servicio provisorio de UTE | global | 1 | 32826.67 | 32826.67
1.3.2 | Servicio provisorio de OSE | global | 1 | 28316 | 28316
1,3,3 | Consumo de UTE | global | 1 | 49092 | 49092
1,3,4 | Consumo de OSE | global | 1 | 35274 | 35274
1.4 | REPLANTEO DE OBRA |  |  |  | 342636.48
1,4,1 | Replanteo planialtimétrico | global | 1 | 342636.48 | 342636.48
4.00 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 769448.359
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 0.3 | 2410.33 | 723.099
4.6 | Demolición de losas de hormigón armado | m3 | 0.05 | 10592 | 529.6
4.13 | Picado de contrapisos y pavimentos interiores | m2 | 2 | 945.33 | 1890.66
4.15 | Picado de revestimientos interiores | m2 | 1.5 | 1123 | 1684.5
4.17 | Picado de revoques interiores | m2 | 200 | 787 | 157400
4.18 | Picado de revoques exteriores | m2 | 100 | 787 | 78700
4.19 | Picado de revoques de cielorraso | m2 | 200 | 1076.35 | 215270
4.21 | Retiro de aberturas | unidad | 6 | 950 | 5700
4.22 | Retiro de artefactos sanitarios | unidad | 2 | 700 | 1400
4.23 | Retiro de cielorrasos livianos | m2 | 31 | 300 | 9300
4.24 | Retiro de mobiliario | global | 1 | 15000 | 15000
4,25,1 | Retiro de sobretecho cubierta de chapa existente. | m2 | 400 | 450 | 180000
4,25,2 | Retiro de sobretecho cubierta de chapa fibrocemento (incluye sobretecho de cocina y alero del fondo) | m2 | 150 | 577.67 | 86650.5
4.26 | Retiro de escombros | m3 | 7.6 | 2000 | 15200
5.00 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 86480
5.1 | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  | 86480
5,1,1 | Reparaciones en estructura existente | gl | 1 | 80000 | 80000
5,1,2 | Refuerzo de estrucutura existente | m3 | 1.08 | 6000 | 6480
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) |  |  |  |  | 6919.7406
| Obra seca |  |  |  | 6919.7406
6.17 | Placa simple de yeso antihumedad espesor 15 cm | m2 | 2.58 | 2682.07 | 6919.7406
7 | AISLACIONES HUMÍDICAS |  |  |  |  | 361845
7,1,3 | Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles | m2 | 300 | 991.25 | 297375
7,1,4 | Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores | m2 | 100 | 644.7 | 64470
8 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 4506.658
| Sobre terreno |  |  |  | 4506.658
8.3 | Contrapiso hormigón C100 (Secc. 7- MCG MTOP) | m3 | 0.2 | 22533.29 | 4506.658
9.00 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 369239.701
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 349810.301
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 231332.855
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores | m2 | 200 | 1077.97 | 215594
9,1,1,8 | Revestimiento azulejos (15x15) | m2 | 8.5 | 1851.63 | 15738.855
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 114966
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores | m2 | 100 | 1149.66 | 114966
9.1.3 | VARIOS |  |  |  | 3511.446
9,1,3,1 | Cantoneras de aluminio | ml | 1.8 | 647.87 | 1166.166
9,1,3,2 | Buña de aluminio U | ml | 6 | 390.88 | 2345.28
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 13950
9,2,9 | Placa de yeso antihumedad de 10mm de espesor | m2 | 31 | 450 | 13950
9.3 | PAVIMENTOS |  |  |  | 5479.4
9.3.1 | Pavimentos Interiores |  |  |  | 5479.4
9,3,1,2 | Baldosa monolitica (20x20 simil a la existente) | m2 | 2 | 2739.7 | 5479.4
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  | 3278370.3875
10.1 | CUBIERTAS PESADAS |  |  |  | 2309320.3875
10,1,7 | Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. | m2 | 800 | 967.03 | 773624
10,1,12 | Cierre de gargantas en pretiles | ml | 830.65 | 1836.75 | 1525696.3875
10,1,17 | Prueba de estanqueidad de azoteas | gl | 1 | 10000 | 10000
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 193102
10,2,1 | Cubierta de chapa galvanizada a suministrar chapas nuevas | m2 | 269.2 | 1000 | 269200
10,2,2 | Cubierta de chapa galvanizada a recolocar | m2 | 275.86 | 700 | 193102
10.3 | REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES |  |  |  | 775948
10,3,1 | Limpieza de azotea | gl | 1 | 514500 | 514500
10,3,2 | Limpieza de desagües pluviales | gl | 1 | 150000 | 150000
10,3,3 | Retiro de impermeabilizacion existente | m2 | 800 | 139.31 | 111448
11.00 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 43000
11.1 | Tipo C01 Puerta (incluye suministro e instalación) | unidad | 1 | 40000 | 40000
11.13 | Reparación de aberturas existentes | unidad | 1 | 3000 | 3000
12.00 | ALUMINIO |  |  |  |  | 120000
12.2 | Tipo Al01 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 30000 | 120000
12,2,1 | Tipo Al02 - Ventana (incluye suministro e instalación) | unidad | 4 | 25000 | 100000
14.00 | ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  | 23980.3
14.1 | Barra fija baño accesible (incluye suministro e instalación) L60cm | unidad | 1 | 10395.7 | 10395.7
14.2 | Barra móvil baño accesible (incluye suministro e instalación) L84,5cm | unidad | 1 | 8714.6 | 8714.6
14.13 | Bacha de acero inoxidable | unidad | 1 | 4870 | 4870
15.00 | VIDRIOS-ESPEJOS |  |  |  |  | 16400.28
15.1 | Espejo sobre mesada de baño (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 6400.28 | 6400.28
15.5 | Espejo baño accesible (incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 10000 | 10000
16.00 | PETREOS |  |  |  |  | 30000
16.1 | Tipo P01 - Mesada gris mara segùn planilla, calado y pegado de bacha de acero inoxidable + estructura de hierro(incluye suministro y colocación) | unidad | 1 | 30000 | 30000
17.00 | PINTURA |  |  |  |  | 3326366.88
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 3326366.88
| Mampostería interior |  |  |  | 2308719
17,1,1 | Imprimación sobre revoques nuevos | m2 | 200 | 347.87 | 69574
17,1,8 | Pintura látex antihongos | m2 | 2000 | 601.88 | 1203760
17,1,9 | Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos | m2 | 1700 | 609.05 | 1035385
| Mampostería exterior |  |  |  | 1017647.88
17,1,12 | Imprimacion sobre revoques exteriores | m2 | 100 | 345.87 | 34587
17,1,13 | Fijador -sellador al agua sobre revoques exteriores | m2 | 1339.32 | 246 | 329472.72
17,1,16 | Pintura acrilica impermeabilizante elastomerica tipo Incafrent | m2 | 1339.32 | 488 | 653588.16
18.00 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 98255.88
18.1 | RED DE DESAGÜES |  |  |  | 21527.99
18,1,6 | Caja sifoide (20x20) | unidad | 2 | 7060.5 | 14121
18,1,10 | Cañeria de desague secundario | m | 7 | 800 | 5600
18,1,11 | Cañeria de desague primario PVC 110 | m | 1 | 1806.99 | 1806.99
18.2 | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  |  | 18000
18,2,2 | Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente | global | 1 | 15000 | 15000
18,2,3 | Conexiòn a instalaciòn existente | global | 1 | 3000 | 3000
18.3 | APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 58727.89
18,3,2 | Indoro baño accesible | unidad | 1 | 14592.54 | 14592.54
18,3,3 | Tapa inodoro baño accesible | unidad | 1 | 3171.7 | 3171.7
18,3,7 | Lavatorio baño accesible | unidad | 1 | 7487.65 | 7487.65
18,3,8 | Ducha higienica baño accesible | unidad | 1 | 2568 | 2568
18,3,9 | Grifería tipo pressmatic de mesada (tipo docol) | unidad | 1 | 3584 | 3584
18,3,10 | Grifería baño accesible | unidad | 1 | 6750 | 6750
18,3,11 | Dispensador de papel toalla en rollo | unidad | 3 | 3579 | 10737
18,3,12 | Dispensador de jabon | unidad | 3 | 500 | 1500
18,3,13 | Portarrollo de acero inoxidable | unidad | 4 | 1879 | 7516
18,3,14 | Percha | unidad | 1 | 821 | 821
18,3,15 | Sifòn cromado | unidad | 2 | 5111.24 | 10222.48
21.00 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 448770.2024
21.4 | Enhebrado general | global | 1 | 7500 | 7500
21.12 | Canalizaciones aparentes | global | 1 | 5000 | 5000
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 3500 | 3500
21,19,1 | Luminaria para los espejos | unidad | 2 | 2594.17 | 5188.34
21.2 | Botòn antipànico de emergencia para baño con movilidad reducida | unidad | 1 | 20000 | 20000
| Varios |  |  |  | 407581.8624
24,2,12 | Hidrolavado de fachada | m2 | 1339.32 | 304.32 | 407581.8624
26.00 | VARIOS |  |  |  |  | 225287
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 82500 | 82500
26.2 | Fletes durante ejecución de obra | global | 1 | 44500 | 44500
26.3 | Fletes retiro de obra | global | 1 | 5555 | 5555
26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 50200 | 50200
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 16733 | 16733
26.15 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1 | 25799 | 25799
10395611.8485