## Rubrado Precio Oficina
DIVISIÓN ARQUITECTURA
DATOS DEL LOCAL
ESCUELA TÉCNICA ARROYO SECO |  | FECHA: | 2021-10-21 | PROYECTO: |  | ARQ. Andrea Bissio
DEPARTAMENTO: Montevideo |  | OBJETO DE LAS OBRAS: |  | Refacción y adecuaciones de Azoteas.
R U B R A D O
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO (EN $) | TOTAL SUBRUBRO (EN $) | TOTAL RUBRO (EN $) | Monto Imponible
1. | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
1.1 | Implantación de Obra (incluye servicios de prevención) | global | 1 | 45000 | 45000
1.2 | Limpieza continua y final de obra | global | 1 | 20000 | 20000
Sub-total | [5 empty] | 65000
2. | AZOTEA 001
2.1 | Limpieza de superficie, retiro de membranas | m² | 190 | 120 | 22800
2.2 | Retiro y recolocación de losetas | m² | 190 | 750 | 142500
2.3 | Imprimación con emulsión asfáltica solvente 2 manos | m² | 190 | 220 | 41800
2.4 | Membrana 40kg | m² | 190 | 1100 | 209000
2.5 | Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos | gl | 1 | 10000 | 10000
2.6 | Sellado de desagües, bajadas, pases. | un | 1 | 5000 | 5000
2.7 | Prueba hidráulica de Azoteas | un | 1 | 6000 | 6000
2.8 | Prueba hidráulica de bajadas de pluviales desde el pié de bajada | un | 1 | 2000 | 2000
2.9 | Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos de pretiles | mlineal | 35 | 500 | 17500
Sub-total | [5 empty] | 456600
3 | AZOTEA 002
3.1 | Limpieza de superficie, retiro de membranas | m² | 30 | 120 | 3600
3.2 | Retiro y recolocación de losetas | m² | 30 | 750 | 22500
3.3 | Imprimación con emulsión asfáltica solvente 2 manos | m² | 30 | 220 | 6600
3.4 | Membrana 40kg | m² | 30 | 1100 | 33000
3.5 | Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos | gl | 1 | 10000 | 10000
3.6 | Sellado de desagües, bajadas, pases. | un | 1 | 5000 | 5000
3.7 | Prueba hidráulica de Azoteas | un | 1 | 6000 | 6000
3.8 | Prueba hidráulica de bajadas de pluviales desde el pié de bajada | un | 1 | 2000 | 2000
3.9 | Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos de pretiles | mlineal | 6 | 500 | 3000
Sub-total | [5 empty] | 91700
4 | BAJO TANQUE
4.1 | Limpieza de superficie, retiro de membranas | m² | 5 | 120 | 600
4.2 | Retiro y recolocación de losetas | m² | 5 | 750 | 3750
4.3 | Imprimación con emulsión asfáltica solvente 2 manos | m² | 5 | 220 | 1100
4.4 | Membrana 40kg | m² | 5 | 1100 | 5500
4.5 | Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos | gl | 1 | 10000 | 10000
4.6 | Sellado de desagües, bajadas, pases. | un | 1 | 5000 | 5000
4.7 | Prueba hidráulica de Azoteas | un | 1 | 6000 | 6000
4.8 | Prueba hidráulica de bajadas de pluviales desde el pié de bajada | un | 1 | 2000 | 2000
4.9 | Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos de pretiles | mlineal | 6 | 500 | 3000
Sub-total | [5 empty] | 36950
AULA
5 | ALBAÑILERÍA
5.1 | Picado y recuperación de revoque en Aula | m² | 55 | 300 | 16500
Sub-total | [5 empty] | 16500
6 | PINTURA (dos manos)
6.1 | Pintura de cielorraso en Aula | m² | 55 | 400 | 22000
Sub-total | [5 empty] | 22000
ADSCRIPCIÓN
7 | CIELORRASO
7.1 | Colocación de Isopanel autoportante en Adscripción | m² | 8 | 4000 | 32000
Sub-total | [5 empty] | 32000
8 | CARPINTERÍA
8.1 | C01 - Abertura batiente de acceso a Adscripción 1.00x1.90m | un | 1 | 45000 | 45000
Sub-total | [5 empty] | 45000
9 | ALUMINIO
9.1 | A01 - Mampara de 2.55x2.40m | un | 2 | 50000 | 100000
9.2 | A02 - Mampara de 3.60x2.40m | un | 1 | 65000 | 65000
9.3 | Colocación de abertura corrediza en A2 | un | 2 | 20000 | 40000
Sub-total | [5 empty] | 205000
10 | ELÉCTRICA
10.1 | Cableado y canalizaciones | gl | 1 | 22000 | 22000
10.2 | Luminarias LED | un | 1 | 4500 | 4500
10.3 | Tomacorrientes e Interruptores | gl | 1 | 12000 | 0
Sub-total | [5 empty] | 26500
TOTALES
A | MONTO OBRAS SUB-TOTALES SIN IVA |  |  |  |  | 997250
B | IMPREVISTOS 10 % |  |  |  |  | 99725
C | SUBTOTAL OBRAS + IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1096975
D | TOTAL IVA OBRAS con Imprevistos 22 % de C |  |  |  |  | 241334.5
E | TOTAL PRECIO CON IVA INCLUÍDO |  |  |  |  | 1338309.5
F | MONTO IMPONIBLE OBRAS |  |  |  |  | 149587.5
G | MONTO TOTAL OFERTADO (E+F) |  |  |  |  | 1487897
H | PLAZO DE OBRA | 40 | DÍAS LABORABLES
I | MANTENIMIENTO DE OFERTA | 60 | DÍAS CALENDARIO
J | FORMA DE PAGO | 60 | DÍAS
K | JORNALES estimados por oferente para monto imponible de LS | jornales | laudo ($)
Oficial
1/2 Oficial
Peón
L | FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA | NOMBRE DE LA EMPRESA y RUT
División Arquitectura
*San Salvador 1674 -of 27 ( 24101258 )
Montevideo – Uruguay

## Rubrado
DIVISIÓN ARQUITECTURA
DATOS DEL LOCAL
ESCUELA TÉCNICA ARROYO SECO |  | FECHA: | 2021-10-21 | PROYECTO: |  | ARQ. Andrea Bissio
DEPARTAMENTO: Montevideo |  | OBJETO DE LAS OBRAS: |  | Refacción y adecuaciones de Azoteas.
R U B R A D O
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO (EN $) | TOTAL SUBRUBRO (EN $) | TOTAL RUBRO (EN $) | Monto Imponible
1. | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
1.1 | Implantación de Obra (incluye servicios de prevención) | global | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza continua y final de obra | global | 1 |  | 0
Sub-total | [5 empty] | 0
2. | AZOTEA 001
2.1 | Limpieza de superficie, retiro de membranas | m² | 190 |  | 0
2.2 | Retiro y recolocación de losetas | m² | 190 |  | 0
2.3 | Imprimación con emulsión asfáltica solvente 2 manos | m² | 190 |  | 0
2.4 | Membrana 40kg | m² | 190 |  | 0
2.5 | Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos | gl | 1 |  | 0
2.6 | Sellado de desagües, bajadas, pases. | un | 1 |  | 0
2.7 | Prueba hidráulica de Azoteas | un | 1 |  | 0
2.8 | Prueba hidráulica de bajadas de pluviales desde el pié de bajada | un | 1 |  | 0
2.9 | Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos de pretiles | mlineal | 35 |  | 0
Sub-total | [5 empty] | 0
3 | AZOTEA 002
3.1 | Limpieza de superficie, retiro de membranas | m² | 30 |  | 0
3.2 | Retiro y recolocación de losetas | m² | 30 |  | 0
3.3 | Imprimación con emulsión asfáltica solvente 2 manos | m² | 30 |  | 0
3.4 | Membrana 40kg | m² | 30 |  | 0
3.5 | Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos | gl | 1 |  | 0
3.6 | Sellado de desagües, bajadas, pases. | un | 1 |  | 0
3.7 | Prueba hidráulica de Azoteas | un | 1 |  | 0
3.8 | Prueba hidráulica de bajadas de pluviales desde el pié de bajada | un | 1 |  | 0
3.9 | Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos de pretiles | mlineal | 6 |  | 0
Sub-total | [5 empty] | 0
4 | BAJO TANQUE
4.1 | Limpieza de superficie, retiro de membranas | m² | 5 |  | 0
4.2 | Retiro y recolocación de losetas | m² | 5 |  | 0
4.3 | Imprimación con emulsión asfáltica solvente 2 manos | m² | 5 |  | 0
4.4 | Membrana 40kg | m² | 5 |  | 0
4.5 | Sellado de gargantas, pretiles, lateral de ductos | gl | 1 |  | 0
4.6 | Sellado de desagües, bajadas, pases. | un | 1 |  | 0
4.7 | Prueba hidráulica de Azoteas | un | 1 |  | 0
4.8 | Prueba hidráulica de bajadas de pluviales desde el pié de bajada | un | 1 |  | 0
4.9 | Pintado con impermeabilizante liquido blanco dos manos de pretiles | mlineal | 6 |  | 0
Sub-total | [5 empty] | 0
AULA
5 | ALBAÑILERÍA
5.1 | Picado y recuperación de revoque en Aula | m² | 55 |  | 0
Sub-total | [5 empty] | 0
6 | PINTURA (dos manos)
6.1 | Pintura de cielorraso en Aula | m² | 55 |  | 0
Sub-total | [5 empty] | 0
ADSCRIPCIÓN
7 | CIELORRASO
7.1 | Colocación de Isopanel autoportante en Adscripción | m² | 8 |  | 0
Sub-total | [5 empty] | 0
8 | CARPINTERÍA
8.1 | C01 - Abertura batiente de acceso a Adscripción 1.00x1.90m | un | 1 |  | 0
Sub-total | [5 empty] | 0
9 | ALUMINIO
9.1 | A01 - Mampara de 2.55x2.40m | un | 2 |  | 0
9.2 | A02 - Mampara de 3.60x2.40m | un | 1 |  | 0
9.3 | Colocación de abertura corrediza en A2 | un | 2 |  | 0
Sub-total | [5 empty] | 0
10 | ELÉCTRICA
10.1 | Cableado y canalizaciones | gl | 1 |  | 0
10.2 | Luminarias LED | un | 1 |  | 0
10.3 | Tomacorrientes e Interruptores | gl | 1 |  | 0
Sub-total | [5 empty] | 0
TOTALES
A | MONTO OBRAS SUB-TOTALES SIN IVA |  |  |  |  | 0
B | IMPREVISTOS 10 % |  |  |  |  | 0
C | SUBTOTAL OBRAS + IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0
D | TOTAL IVA OBRAS con Imprevistos 22 % de C |  |  |  |  | 0
E | TOTAL PRECIO CON IVA INCLUÍDO |  |  |  |  | 0
F | MONTO IMPONIBLE OBRAS |  |  |  |  | 0
G | MONTO TOTAL OFERTADO (E+F) |  |  |  |  | 0
H | PLAZO DE OBRA | 40 | DÍAS LABORABLES
I | MANTENIMIENTO DE OFERTA | 60 | DÍAS CALENDARIO
J | FORMA DE PAGO | 60 | DÍAS
K | JORNALES estimados por oferente para monto imponible de LS | jornales | laudo ($)
Oficial
1/2 Oficial
Peón
L | FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA | NOMBRE DE LA EMPRESA y RUT
División Arquitectura
*San Salvador 1674 -of 27 ( 24101258 )
Montevideo – Uruguay