## Table 1
DIVISIÓN ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO
DATOS DEL LOCAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMUNICACION SOCIAL GUANA 2130 |  | FECHA: | jul-22 | PROYECTO: |  |  | ARQ. GERARDO TAROCO
DEPARTAMENTO: Montevideo |  | OBJETO DE LAS OBRAS:
Adecuación de Servicios Higiénicos , Pintura, Eéctrica y Accesibilidad
R U B R A D O
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO (EN $) |  | TOTAL SUBRUBRO (EN $) | TOTAL RUBRO (EN $) | Monto Imponible
1 | IMPLANTACION
1.1 | Implantación | gl | 1 |  |  | $U 0,00
1.2 | Limpieza de obra | gl | 1 |  |  | $U 0,00
1.3 | Andamios construcciones aux. Prevencionista Plan Seguridad | gl | 1 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
2 | DEMOLICIONES Y RETIROS
2.1 | Retiro de revestimientos de sshh | gl | 1 |  |  | $U 0,00
2.2 | Retiro de pisos en baños | gl | 1 |  |  | $U 0,00
2.3 | Desmantelamiento de aparatos sanitarios existentes | gl | 1 |  |  | $U 0,00
2.4 | Retiro de luminarias y tomas existentes | gl | 1 |  |  | $U 0,00
2.5 | Picado y desmantelass cañerías | gl | 1 |  |  | $U 0,00
2.6 | Rasqueteo y retiro de revoques flojos | gl | 1 |  |  | $U 0,00
2.7 | Retiro de revoques flojos en exteriores | gl | 1 |  |  | $U 0,00
2.8 | Movimiento de instalaciones electricas | gl | 1 |  |  | $U 0,00
2.9 | Movimientos (escritorios, computadoras, mesas, etc.) | gl | 1 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
3 | REVOQUES
3.1 | Recuperación de revoque en cielorraso | gl | 1 |  |  | $U 0,00
3.2 | Reparación de revoques, mochetas | gl | 1 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
4 | PISOS
4.1 | Piso porcelanato negro (0,60x0,60)m | m² | 15 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
5 | REVESTIMIENTOS
5.1 | Céramica retificada blanca (0,30x0,60)m | m² | 40 |  |  | $U 0,00
5.2 | Cerámica tipo mix pastilla gris y negro (0,33x0,60)m | m² | 6 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
6 | ABERTURAS
6.1 | Reparación y lijado de aberturas de madera | gl | 1 |  |  | $U 0,00
6.2 | Ajustes y repraciones de marcos, contramarcos y hojas | gl | 1 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
7 | SANITARIA
7.1 | Abastecimientos y desagües nuevos | gl | 1 |  |  | $U 0,00
7.2 | Suministro e instalación de inodoros mochila | un | 1 |  |  | $U 0,00
7.3 | Suministro e instalación de pileta pedestal | un | 1 |  |  | $U 0,00
7.4 | Suministro e instalación de grifería nueva | gl | 1 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
8 | ELÉCTRICA
8.1 | Instalación eléctrica sustitución de tableros | un | 5 |  |  | $U 0,00
8.2 | Luminarias y artefactos | un | 120 |  |  | $U 0,00
8.3 | Sustitucion de tomas, ductos y conductos de PVC | gl | 1 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
9 | VARIOS
9.1 | Espejo (0,50x1,00)m | un | 1 |  |  | $U 0,00
9.2 | Dispensador de papel, Dispensador de jabón y Secamanos | gl | 1 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
10 | PINTURA
10,01 | Pintura de Fachada Principal calle Guaná | m² | 150 |  |  | $U 0,00
10,02 | Pintura Pozo de aire y luz | m² | 200 |  |  | $U 0,00
10,03 | Pintura Contrafrente | un | 150 |  |  | $U 0,00
10,04 | Pintura Medianera propia | un | 300 |  |  | $U 0,00
10,05 | Pintura medianeras patio atrás | un | 150 |  |  | $U 0,00
10,06 | Pintura aberturas exteriores | un | 20 |  |  | $U 0,00
10,07 | Pintura caja escalera | gl | 1 |  |  | $U 0,00
10,08 | Pintura zótano | gl | 1 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
11 | ASCENSOR
11,1 | Asusitución de sistema de control | un | 1 |  |  | $U 0,00
11,2 | Sustitución de motor y sistema de poleas, cables , contrapesos | un | 1 |  |  | $U 0,00
11,3 | Remodelación de cabina | un | 1 |  |  | $U 0,00
11,4 | Adecuación de Puertas de ascensor | un | 1 |  |  | $U 0,00
11,5 | Trámite SIME | un | 1 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
12 | PISOS TERRAZAS
12,1 | Contrapiso con protección ede impermeabilización terrazas | m² | 60 |  |  | $U 0,00
12,2 | Pavimento baldosas en terrazas | m² | 60 |  |  | $U 0,00
Sub-total | [6 empty] | 0
TOTALES
A | MONTO OBRAS SUB-TOTALES SIN IVA | [5 empty] | 0
B | IMPREVISTOS 15 % | [5 empty] | 0
C | SUBTOTAL OBRAS + IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
D | TOTAL IVA OBRAS con Imprevistos 22 % de C | [5 empty] | 0
E | TOTAL PRECIO CON IVA INCLUÍDO | [5 empty] | 0
F | MONTO IMPONIBLE OBRAS
G | MONTO TOTAL OFERTADO (E+F) | [5 empty] | 0
H | PLAZO DE OBRA | 40 | DÍAS LABORABLES
I | MANTENIMIENTO DE OFERTA | 60 | DÍAS CALENDARIO
J | JORNALES estimados por oferente para monto imponible de LS | jornales | laudo ($) |  | TOTALES
Oficial
1/2 Oficial
Peón
K | FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA | RUT
División Arquitectura
*San Salvador 1674 -Of. 27 ( 24101258 )
Montevideo – Uruguay