## RUBRADO con precios Kiyu
RUBRADO ESCUELA RURAL N°65, KIYU, SAN JOSE Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO CUBIERTA Y ELÉCTRICA ESCUELA RURAL 65, KIYU, SAN JOSE |  | Area construida |  |  |  | 140 m2 | % incidencia s/precio total |  | 88.91%
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) |  | Area construida |  |  |  |  | % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES |  | Area de intervención |  |  |  |  | % incidencia s/ precio total
RUBRO VARIOS | [6 empty] | % incidencia s/ precio total |  | 11.09%
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($) | % UNITARIO SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO SOBRE TOTAL | % RUBRO SOBRE TOTAL | PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1.00 | IMPLANTACION EN OBRA | [6 empty] | 11.09% | 221150
1.1 | PREPARACION DEL TERRENO |  |  |  | 42400
1,1,6 | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista | unidad | 1 | 16500 | 16500 | 0.8275% | 0.8275%
1,1,8 | Fletes de implantación | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.3009% | 0.3009%
1,1,9 | Cartel de obra dimensiones 0,84 x 1,85 mts | unidad | 1 | 19900 | 19900 | 0.998% | 0.998%
1.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS |  |  |  | 172200
1.2.1 | Vallado | ml | 40 | 1905 | 76200 | 0.09554% | 3.821%
1.2.2 | Andamios | global | 1 | 21000 | 21000 | 1.053% | 1.053%
1.2.5 | Contenedor vestuarios | mes | 1 | 18000 | 18000 | 0.9027% | 0.9027%
1.2.6 | Contenedor comedor | mes | 1 | 19000 | 19000 | 0.9529% | 0.9529%
1.2.7 | Contenedor duchas | mes | 1 | 19000 | 19000 | 0.9529% | 0.9529%
1.2.8 | Contenedor baños | mes | 1 | 19000 | 19000 | 0.9529% | 0.9529%
1.3 | INSTALACIONES PROVISORIAS |  |  |  | 6550
1,3,5 | Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | mes | 1 | 3750 | 3750 | 0.1881% | 0.1881%
1,3,6 | Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable a escuelas rurales - Art. 19.1 P.C.P.) | mes | 1 | 2800 | 2800 | 0.1404% | 0.1404%
4.00 | DEMOLICIONES | [6 empty] | 7.18% | 165306.48
4.1 | Demolición de muros de ladrillos/ticholos | m3 | 4.128 | 2410 | 9948.48 | 0.1209% | 0.4989%
4.7 | Demolición de cubiertas livianas (quincho) y estructura de madera | m2 | 133 | 910 | 121030 | 0.04564% | 6.07%
4.26 | Retiro de escombros | m3 | 6 | 1063 | 6378 | 0.05331% | 0.1599%
4.27 | Retiro de instalaciones eléctricas | global | 1 | 9000 | 9000 | 0.4514% | 0.4514%
4.28 | Retiro de piso descendido de baldosas y material suelto en aula | m3 | 3 | 1250 | 3750 | 0.4514% | 0.4514%
4.29 | Retiro de estructura tanque de agua | global | 1 | 15200 | 15200 | 0.4514% | 0.4514%
5.00 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 3.735% | 314130
5.4 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 314130
5,4,1 | Viga carrera 0,15 x 0,30 | m3 | 2.8 | 26600 | 74480 | 1.334% | 3.735%
5,4,2 | Estructura metalica para tanque reserva de agua | global | 1 | 78500 | 78500 | 1.334% | 3.735%
5,4,4 | Recimentación descenso nivel de piso en esquinas aula | m3 | 8 | 7950 | 63600 | 1.334% | 3.735%
5,4,5 | Realización de llaves en perimetro | gl | 1 | 79300 | 79300 | 1.334% | 3.735%
5,4,6 | Conformar contrapiso en aulas | m3 | 5 | 3650 | 18250 | 1.334% | 3.735%
6 | CERRAMIENTOS VERTICALES | [6 empty] | 2.447% | 48800
6.1 | Elevación de muro albañileria para acompañar cubierta nueva | m2 | 20 | 2440 | 48800 | 0.1224% | 2.447%
9.00 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 15.93% | 630200
9.1 | PARAMENTOS VERTICALES |  |  |  | 630200
9.1.1 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  | 32700
9,1,1,1 | Reparacion de revoques interiores | m2 | 10 | 1090 | 10900 | 0.05466% | 0.5466%
9,1,1,2 | Revoque interior común 2 capas | m2 | 20 | 1090 | 21800 | 0.05466% | 1.093%
9.1.2 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | 247000
9,1,2,1 | Reparación de revoques exteriores | m2 | 65 | 1900 | 123500 | 0.09529% | 0.9529%
9,1,2,2 | Revoque exterior, azotada con hidrófugo, grueso y fino | m2 | 65 | 1900 | 123500 | 0.09529% | 1.906%
9.2 | CIELORRASOS |  |  |  | 228000
9,2,9 | Placa de yeso | m2 | 96 | 2375 | 228000 | 0.1191% | 11.43%
9.3 | REVESTIMIENTO PISOS |  |  |  | 122500
9,3,1 | Baldosa en aula | m2 | 50 | 2450 | 122500 | 0.1191% | 11.43%
10.00 | TERMINACION DE CUBIERTAS | [6 empty] | 33.84% | 674800
10.2 | CUBIERTAS LIVIANAS |  |  |  | 674800
10,2,2 | Panel multicapa núcleo poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado
10,2,2,1 | Panel multicapa espesor=15cm | m2 | 127 | 4600 | 584200 | 0.2307% | 29.3%
10,2,2,2 | Panel multicapa espesor=10cm | m2 | 6 | 4600 | 27600 | 0.2307% | 1.384%
10,2,8 | Piezas, babetas y accesorios | gl | 1 | 63000 | 63000 | 3.159% | 3.159%
17.00 | PINTURA | [6 empty] | 8.508% | 189734.4
17.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO |  |  |  | 189734.4
| Mampostería interior |  |  |  | 98352
17,1,2 | Sellador- Fijador al agua | m2 | 40 | 246 | 9840 | 0.01234% | 0.3701%
17,1,5 | Pintura al agua | m2 | 40 | 756 | 30240 | 0.03791% | 1.137%
17,1,10 | Pintura al agua para cielorrasos | m2 | 96 | 607 | 58272 | 0.03044% | 2.922%
| Mampostería exterior |  |  |  | 91382.4
17,1,13 | Fijador -sellador al agua sobre revoques exteriores. Tipo Glidden | m2 | 40 | 246 | 9840 | 0.01234% | 0.3701%
17,1,18 | Pintura impermeabilizante tipo Incafrent | m2 | 40 | 760 | 30400 | 0.03811% | 1.143%
17,1,20 | Hidrolavado de pared exterior que da al patio | m2 | 39.04 | 304 | 11868.16 | 0.01525% | 0.5952%
17,1,21 | Sellador pigmentado | m2 | 39.04 | 246 | 9603.84 | 0.01234% | 0.4816%
17,1,21 | Pintura impermeabilizante tipo Incafrent | m2 | 39.04 | 760 | 29670.4 | 0.03811% | 1.488%
21.00 | INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 13.3% | 265260
21.1 | Tablero general y derivados
21.1 | Tablero nuevo B | unidad | 1 | 48000 | 48000 | 2.407% | 2.407%
21.4 | Enhebrado etapa 1 | global | 1 | 36000 | 36000 | 1.805% | 1.805%
21.5 | Sistema de descarga a tierra | global | 1 | 28000 | 28000 | 1.404% | 1.404%
21.7 | Cámaras 40x40 | unidad | 3 | 10600 | 31800 | 0.5316% | 1.595%
21.11 | Canalizaciones embutidas | global | 1 | 19000 | 19000 | 0.9529% | 0.9529%
21.13 | Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) | ml | 10 | 1600 | 16000 | 0.08024% | 0.8024%
21.16 | Terminaciones (tomas e iluminacion) | global | 1 | 11770 | 11770 | 0.5903% | 0.5903%
21.17 | Fotocélula | global | 1 | 2590 | 2590 | 0.1299% | 0.1299%
21.19 | Luminarias
21,19,1 | L1 Plafon tipo Lumenac 60x60 | unidad | 12 | 3200 | 38400 | 0.1605% | 1.926%
21,19,2 | L2 Proyector LED IP65. Reflector | unidad | 1 | 3300 | 3300 | 0.1655% | 0.1655%
21,19,3 | L3 de pared tipo Lumenac Ø 300mm. Formato circular | unidad | 4 | 1600 | 6400 | 0.08024% | 0.321%
21.22 | Plano conforme a obra | global | 1 | 24000 | 24000 | 1.204% | 1.204%
25.00 | AYUDAS | [6 empty] | 0.652% | 13000
25.1 | Ayuda a Instalación eléctrica | global | 1 | 13000 | 13000 | 0.652% | 0.652%
26.00 | VARIOS | [6 empty] | 3.31% | 66000
26.1 | Técnico Prevencionista | global | 1 | 33000 | 33000 | 1.655% | 1.655%
26.4 | Limpieza diaria de obra | global | 1 | 14000 | 14000 | 0.7021% | 0.7021%
26.5 | Limpieza final de obra | global | 1 | 6000 | 6000 | 0.3009% | 0.3009%
26.15 | Deposicion final y acarreo de escombros | global | 1 | 13000 | 13000 | 0.652% | 0.652%
[7 empty] | TOTAL | 100% | 2588380.88
| MATRIZ DE OFERTA | [5 empty] | PLAZO DE OBRA | 65 | DIAS LABORALES
A | OBRA PREVISTA | 2588380.88
B | 15% DE OBRA IMPREVISTA (10% en Obra Nueva) | 388257.13 |  |  | Carolina Castells
C | SUBTOTAL (A+B) | 2976638.01 |  |  | Arquitecta metrajista
D | IVA OBRA (22% sobre A) | 569443.79
E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) | 85416.56
F | TOTAL IVA (D+E) | 654860.35
G | SUBTOTAL + IVA (C+F) | 3631498.36
H | MONTO IMPONIBLE (sobre A) | 446435.53
I | MONTO IMPONIBLE (50% de B) | 27902
| TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) | 474337.53
J | LEYES SOCIALES (66,76% de G) | 298040.35
K | LEYES SOCIALES (66,76% de H) | 18627.37
L | TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) | 316667.72
M | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) | 3948166.08