## RUBRADO
DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO: Escuela Núm 62
DEPARTAMENTO: TREINTA Y TRES
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA
R U B R A D O
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | sub total
1 | IMPLANTACION DE OBRA
1.1 | Implantación y retiro | global
1.2 | Fletes | global
1.3 | Seguridad de obra (plan y estudio + elementos de seguridad, prevencionista) | global
1.4 | Limpieza diaria, general y final de obra | global
2 | DEMOLICIONES
2.1 | Retiro de accesorios y babetas, etc | global
2.2 | Retiro de chapas | M2
2.3 | Retiro de clavadores en mal estado (85% aprox) | global
2.4 | Retiro de tirantes en mal estado (60%) | global
2.5 | Picado de pretiles SECTOR TANQUE | global
2.6 | Retiro cielo raso existente | m²
2.7 | Retiro red eléctrica a re instalar | global
3 | ALBAÑILERIA
3.1 | Arena y portland con hidrofugo en cajón | global
3.2 | Reparación de revoques interiores | global
3.3 | Suministro y colocación de nuevo cielo raso | m²
3.4 | Reparaciones revoque exterior | global
3.5 | Reparaciones de fisuras y revoque exterior | global
4 | CUBIERTA SUERIOR
4.1 | Chapa galvanizada tipo chapanel 0,41mm + pintura | M2
4.2 | Babetas y cumbrera de chapa galvanizada e=0,41mm + pintura | global
4.3 | Accesorios | global
4.4 | Sustitución de tirantes de madera en mal estado (60%) | global
4.5 | Sustitución de clavaderas de madera en mal estado (85% aprox) | global
4.6 | Sum y colocación de Canalones de chapa galvanizada pre pintada gris grafito tipo chapanel 0.41mm | unidad
4.6 | Tratamiento y pintura de verticales de apoyo | unidad
5 | INST. SANITARIA – pluviales
5.1 | Nuevas bajadas pvc + accesorios adecuados | global
6 | PINTURA
6.1 | Hidrolavado mas limpieza de pretiles | global
6.2 | Pintura impermeable tipo sika fill en pretiles | global
6.3 | Tratamiento contra insectos en madera (tirantes y correas) | global
6.4 | Pintura interior cámara + paramentos verticales | global
6.5 | Pintura exterior de paramentos. Actual tono azul a eliminar. | global
7 | INST. ELÉCTRICA
7.1 | Re -adecuación de la red eléctrica existente a su normal funcionamiento, colocandola. | global
7.2 | Suministro de elementos deteriorados post retiro. | global
TOTALES